## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
EXECUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO ALTOS DO TIETÊ | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 186 NÃO DESONERADO
LOCAL: RUA VITÓRIO GARDENAL, S/N - ALTOS DO TIETÊ | [6 empty] | SINAPI ABRIL/2022 NÃO DESONERADO
FDE ABRIL/2022 NÃO DESONERADO
SIURB JULHO/2021 NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2022-07-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 27189.0907 | 27189.0907
1.1 | 01.20.811 | CDHU | Levantamento planialmétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação ‐ área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | M2 | 4960.1 | 0.9 | 1.1022 | 5467.171
1.2 | 01.20.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1 | 1166.77 | 1428.9432 | 1428.9432
1.3 | 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UNID. | 1 | 3128.84 | 3831.8903 | 3831.8903
1.4 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 3 | 860.2 | 1053.4869 | 3160.4608
1.5 | 07.12.040 | CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 496 | 19.78 | 24.2246 | 12015.3847
1.6 | 03.01.020 | CDHU | Demolição manual de concreto simples | M3 | 4.9 | 214.17 | 262.294 | 1285.2406
2. |  |  | PISOS |  |  |  |  | 133660.4634 | 44553.4878 | 44553.4878 | 44553.4878
2.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 1737.45 | 3.82 | 4.6784 | 8128.4062
2.2 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | M3 | 110.1331 | 642.15 | 786.4411 | 86613.1969
2.3 | 101090 | SINAPI | Piso em pedra portuguesa assetado sobre argamassa de cimento e areia, traço 1:3 rejuntado com cimento comum | M2 | 164.12 | 182.74 | 223.8017 | 36730.3314
2.4 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 56 | 31.9106 | 39.0809 | 2188.5289
3. |  |  | PERGOLADOS |  |  |  |  | 18011.5938 |  |  | 18011.5938
3.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 2 | 58.41 | 71.5347 | 143.0695
3.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 2 | 416.28 | 509.8181 | 1019.6362
3.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2 | 164.2 | 201.0957 | 402.1915
3.4 | 35276 | SINAPI INSUMOS | Pilar quadrado não aparelhado 20 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 28 | 205.64 | 251.8473 | 7051.7246
3.5 | 35272 | SINAPI INSUMOS | Viga não aparelhado 6 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 9.6 | 55.88 | 68.4362 | 656.9879
3.6 | 4472 | SINAPI INSUMOS | Viga não aparelhado 6 X 16 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 91 | 37.44 | 45.8528 | 4172.6019
3.7 | 15.20.060 | CDHU | Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | M | 128.6 | 16.39 | 20.0728 | 2581.3663
3.8 | 33.05.330 | CDHU | Verniz em superfície de madeira | M | 61.04 | 26.54 | 32.5035 | 1984.016
4. |  |  | QUIOSQUE |  |  |  |  | 27576.9335 |  |  | 13788.4668 | 13788.4668
4.1 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.9 | 58.41 | 71.5347 | 64.3813
4.1.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 0.15 | 144.71 | 177.2263 | 26.584
4.1.3 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 0.9 | 416.28 | 509.8181 | 458.8363
4.1.4 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 0.9 | 164.2 | 201.0957 | 180.9862
4.1.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 6 | 96.34 | 117.9876 | 707.9256
4.1.6 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 90 | 11.59 | 14.1943 | 1277.4846
4.1.7 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 15 | 62.42 | 76.4458 | 1146.6866
4.2 |  |  | SUPERESTRUTURA
4.2.1 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 0.875 | 416.28 | 875.1163 | 765.7268
4.2.2 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 0.875 | 113.42 | 138.9055 | 121.5423
4.2.3 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 14 | 96.34 | 202.5288 | 2835.4037
4.2.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 87.5 | 11.59 | 24.3648 | 2131.924
4.3 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
4.3.1 | 14.04.210 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 4.8 | 76.65 | 93.8733 | 450.5916
4.3.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 9.6 | 6.67 | 8.1687 | 78.42
4.3.3 | 17.02.120 | CDHU | Emboço comum | M2 | 9.6 | 20.75 | 25.4125 | 243.9602
4.3.4 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 9.6 | 12.49 | 15.2965 | 146.8464
4.3.5 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 9.6 | 28.91 | 35.4061 | 339.8983
4.3.6 | 101090 | SINAPI | Piso em pedra portuguesa assetado sobre argamassa de cimento e areia, traço 1:3 rejuntado com cimento comum | M2 | 23.4 | 182.74 | 223.8017 | 5236.9593
4.4 |  |  | COBERTURA
4.4.1 | 15.01.010 | CDHU | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro ‐ vãos até 7,00 m | M2 | 35.43 | 151.83 | 185.9462 | 6588.0739
4.4.2 | 16.02.030 | CDHU | Telha de barro tipo romana | M2 | 38.2644 | 59.8 | 73.2371 | 2802.3722
4.4.3 | 16.02.230 | CDHU | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 18.5 | 28.7 | 35.1489 | 650.2545
4.4.4 | 22.01.210 | CDHU | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm | M | 15 | 35.83 | 43.881 | 658.215
4.5 |  |  | ELÉTRICA
4.5.1 | 41.31.070 | CDHU | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UNID. | 2 | 271.03 | 331.9304 | 663.8609
5. |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 111087.3202 |  | 37029.1067 | 37029.1067 | 37029.1067
5.1 | COTAÇÃO |  | Poste de jardim com luminária | UNID. | 56 | 1366.7433 | 1673.8506 | 93735.6314
5.2 | 101522 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A | UNID. | 1 | 1146.7 | 1404.3635 | 1404.3635
5.3 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 10.35 | 58.41 | 71.5347 | 740.3844
5.4 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 3.105 | 416.28 | 509.8181
5.5 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 3.105 | 164.2 | 201.0957 | 624.4023
5.6 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 7.245 | 18.16 | 22.2406 | 161.1328
5.7 | 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | M | 638 | 5.07 | 6.2092 | 3961.4881
5.8 | 39.03.174 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C. | M | 600 | 7.16 | 8.7689 | 5261.3112
5.9 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios | M | 140 | 30.32 | 37.1329 | 5198.6066
6. |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 51891.4698 |  |  |  |  | 51891.4698
6.1 | 35.04.120 | CDHU | Banco em concreto pré‐moldado, comprimento 150 cm | UNID. | 24 | 496.08 | 607.5492 | 14581.1802
6.2 | 35.05.200 | CDHU | Centro de atividades em madeira rústica | UNID. | 1 | 4893.85 | 5993.4981 | 5993.4981
6.3 | 35.05.210 | CDHU | Balanço duplo em madeira rústica | UNID. | 1 | 1624.47 | 1989.4884 | 1989.4884
6.4 | 35.05.220 | CDHU | Gangorra dupla em madeira rústica | UNID. | 1 | 1347.15 | 1649.8546 | 1649.8546
6.5 | 35.05.240 | CDHU | Gira‐gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | UNID. | 1 | 1750.59 | 2143.9476 | 2143.9476
6.6 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2581.8 | 3161.9305 | 3161.9305
6.7 | 103192 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2480.8 | 3038.2358 | 3038.2358
6.8 | 103193 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 1910.03 | 2339.2137 | 2339.2137
6.9 | 103194 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2752.51 | 3370.999 | 3370.999
6.10 | 103191 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2329.94 | 2853.4775 | 2853.4775
6.11 | 103190 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 4002.48 | 4901.8373 | 4901.8373
6.12 | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 4791.22 | 5867.8071 | 5867.8071
7. |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 51322.6012 |  |  |  |  | 51322.6012
7.1 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 3101.87 | 13.51 | 16.5457 | 51322.6012
|  |  | TOTAL | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 420739.4726 | 71742.5785 | 81582.5945 | 113382.6551 | 50817.5735 | 103214.0709
Tietê, 20 de outubro de 2022.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: | REVITALIZAÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 188 NÃO DESONERADO
LOCAL: | RUA XV DE NOVEMBRO - JD. BANDEIRANTES | [5 empty] | SINAPI OUT/2022 NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI : | 20.34%
[6 empty] | DATA BASE: | 2023-01-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | PLAYGROUND |  |  |  |  | 12937.5127
1.1 | 35.05.200 | CDHU | Centro de atividades em madeira rústica | UNID. | 1 | 5442.27 | 6549.2277 | 6549.2277
1.2 | 35.05.210 | CDHU | Balanço duplo em madeira rústica | UNID. | 1 | 1792.31 | 2156.8659 | 2156.8659
1.3 | 35.05.220 | CDHU | Gangorra dupla em madeira rústica | UNID. | 1 | 1508.06 | 1814.7994 | 1814.7994
1.4 | 35.05.240 | CDHU | Gira‐gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | UNID. | 1 | 2008.16 | 2416.6197 | 2416.6197
2. |  |  | ACADEMIA AO AR LIVRE |  |  |  |  | 33972.5356
2.1 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2581.8 | 3106.9381 | 3106.9381
2.2 | 103192 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2480.8 | 2985.3947 | 2985.3947
2.3 | 103193 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 1910.03 | 2298.5301 | 2298.5301
2.4 | 103194 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2752.51 | 3312.3705 | 3312.3705
2.5 | 103191 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2329.94 | 2803.8498 | 2803.8498
2.6 | 103190 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 4002.48 | 4816.5844 | 4816.5844
2.7 | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 4791.22 | 5765.7541 | 5765.7541
2.8 | 103188 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCE IRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 5203.94 | 6262.4214 | 6262.4214
2.9 | 103195 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA I DADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2177.74 | 2620.6923 | 2620.6923
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 46910.0483
Tietê, 10 de janeiro de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMÓRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
1. | #REF!
1.1 | #REF! | M2 | 4960 | área total terreno
1.2 | #REF! | TX | 1
1.3 | #REF! | UNID. | 1
1.4 | #REF! | M2 | 3 | placa 2,00 x 1,50 m
1.5 | #REF! | M3 | 496 | movimentação de terra para acerto do terreno estimado área terreno/2 * 0,20 m
1.6 | #REF! | M3 | 4.9 | demolição de calçada esxistente 25,00 * 2,80 m
2. | #REF!
2.1 | #REF! | M2 | 1737.45 | área piso concreto e piso mosaico portugues: 1573,33 + 164,12 m2
2.2 | #REF! | M3 | 110.1331 | área piso concreto 1573,33 * 0,07
2.3 | #REF! | M2 | 164.12 | detalhes piso em mosaico
| #REF! | M | 56 | separação entre piso mosaico e grama
3. | #REF!
3.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 2 | escavação para chumbamento dos pilares: 1,00 * 0,50 * 0,50 * 4 unidades * 2 pergolados
3.2 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 2 | concreto chumbamento dos pilares: 1,00 * 0,50 * 0,50 * 4 unidades * 2 pergolados
3.3 | Pilar quadrado não aparelhado 20 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 28 | 4 pilares * 3,50 (h) * 2 pergolados
3.4 | Viga não aparelhado 6 X 20 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 9.6 | 2 vigas * 2,40 m * 2 pergolados
3.5 | Viga não aparelhado 6 X 16 cm em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta | M | 91 | 13 vigas * 3,50 m * 2 pergolados
3.6 | Recolocação de peças lineares em madeira com seção superior a 60 cm² | M | 128.6 | montagem da estrutura do pergolado
3.7 | Verniz em superfície de madeira | M | 61.04 | (2,50 * 0,80 * 8) + (0,52 * 2,40 * 2 * 2 ) + (0,44*3,50*13*2)
4. | #REF!
4.1 | INFRAESTRUTURA
4.1.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.9 | 15,00 M * 0,20 M * 0,30 M
4.1.2 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.15 | 15,00 M * 0,20 * 0,05
4.1.3 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 0.9 | 15,00 M * 0,20 M * 0,30 M
4.1.4 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 6 | 15,00 * 0,20* 2
4.1.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 90 | cocnreto* 100
4.1.6 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 15 | 5 unidades * 3,00 m profund.
4.2 | SUPERESTRUTURA
4.2.1 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 0.875 | pilares: 0,25 * 0,25 * 2,80 (h) * 5 unidades
4.2.2 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 14 | (0,25 * 4) * 2,80 * 5
4.2.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 87.5 | concreto * 100
4.3 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
4.3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 4.8 | 12,00 m * 0,40 (h)
4.3.2 | Chapisco | M2 | 9.6 | 4,80 m2 * 2
4.3.3 | Emboço comum | M2 | 9.6 | 4,80 m2 * 2
4.3.4 | Reboco | M2 | 9.6 | 4,80 m2 * 2
4.3.5 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 9.6 | 4,80 m2 * 2
| #REF! | M2 | 23.4 | piso interno quiosque
4.4 | COBERTURA
4.4.1 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro ‐ vãos até 7,00 m | M2 | 35.43 | projeção horizontal da cobertura
4.4.2 | Telha de barro tipo romana | M2 | 38.2644 | projeção horizontal + 8%
4.4.3 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 18.5
4.4.4 | Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm | M | 15
7. | #REF!
7.1 | #REF! | UNID. | 56
7.4 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A | UNID. | 1
7.5 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 10.35 | 0,50*0,15*138
7.6 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 3.105 | 0,15*0,15*138
7.8 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 7.245 | 0,35*0,15*138
7.9 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | M | 638
7.10 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C. | M | 600
7.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios | M | 140