## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PONTE JOSÉ CITRONI SACCON
REFERÊNCIA: | CDHU versão 189 |  | CDHU versão 189
| SINAPI março 2023 |  | SINAPI março 2023
| DER dezembro 2022 |  | DER dezembro 2022
BDI: | 25.36% |  | 25.36%
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 50589.0781 | 50589.0781
1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 3 | 893.56 | 1120.1668 | 3360.5004
1.2 | 01.17.061 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A0 (alargamento tabuleiro) | UNID. | 8 | 3139.53 | 3935.7148 | 31485.7185
1.3 | 01.17.061 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A0 (pavimentação, drenagem águas pluviais e sinalização viária) | UNID. | 4 | 3139.53 | 3935.7148 | 15742.8592
| Subtotal 1 | [6 empty] | 50589.0781
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 15212.5112 | 15212.5112
2.1 | 02.02.130 | CDHU | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m² | UNID./MÊS | 6 | 1246.84 | 1563.0386 | 9378.2317
2.2 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² | UNID./MÊS | 6 | 775.67 | 972.3799 | 5834.2795
| Subtotal 2 | [6 empty] | 15212.5112
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 239693.0738 | 119846.5369 | 119846.5369
3.1 |  |  | Demolição ponte existente
3.1.1 | 03.01.200 | CDHU | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 258.83 | 575.27 | 721.1585 | 186657.4473
3.1.2 | 03.01.220 | CDHU | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 91 | 318.06 | 398.72 | 36283.5215
3.1.3 | 05.08.080 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 258.83 | 41.14 | 51.5731 | 13348.6665
3.2 |  |  | Demolições para acerto pavimentação
3.2.1 | 04.40.010 | CDHU | Retirada manual de guia pré‐moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M | 134.89 | 8.69 | 10.8938 | 1469.4625
3.2.2 | 03.07.010 | CDHU | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 18.6852 | 28.06 | 35.176 | 657.2709
3.2.3 | 05.08.080 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 24.7553 | 41.14 | 51.5731 | 1276.7051
| Subtotal 3 | [6 empty] | 239693.0738
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO TABULEIRO PONTE |  |  |  |  | 36443.8068 | [5 empty] | 36443.8068
4.1 | 23.08.03.03 | DER | CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP | m3 | 21.0375 | 1338.1185 | 1677.4654 | 35289.6778
4.2 | 23.05.02 | DER | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m2 | 243.225 | 3.7852 | 4.7451 | 1154.1289
| Subtotal 4 | [6 empty] | 36443.8068
5 |  |  | OBRAS DE CONTENÇÃO GEOTÉCNICA |  |  |  |  | 28003.7525 |  | 14001.8763 | 14001.8763
5.1 | 25.01.03.05 | DER | ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE. | m3 | 175 | 116.237 | 145.7147 | 25500.0812
5.2 | 25.01.01 | DER | ATERRO DE ACESSO | m3 | 130 | 15.363 | 19.259 | 2503.6713
| Subtotal | [6 empty] | 28003.7525
6 |  |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS |  |  |  |  | 1134845.4679 |  | 283711.367 | 283711.367 | 283711.367 | 283711.367
6.1 | 26.09.01 | DER | CONCRETO FCK 10MPA | m3 | 2.83 | 524.0889 | 656.9978 | 1859.3039
6.2 | 26.09.05 | DER | CONCRETO FCK 25 MPA | m3 | 92.795 | 622.8889 | 780.8535 | 72459.2664
6.3 | 26.09.12 | DER | CONCRETO FCK 35 MPA | m3 | 154.5997 | 653.4963 | 819.223 | 126651.584
6.4 | 26.05.01 | DER | FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM | m2 | 195.914 | 115.5852 | 144.8976 | 28387.4661
6.5 | 26.05.02 | DER | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 897.3416 | 137.6148 | 172.5139 | 154803.9276
6.6 | 26.06.02 | DER | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 20398.75 | 12.8815 | 16.1482 | 329403.6085
6.7 | 26.12.03 | DER | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | m | 13.5 | 90.9481 | 114.0126 | 1539.1701
6.8 | 26.01.01 | DER | ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 450 | 62.8963 | 78.8468 | 35481.0587
6.9 | 26.15.02 | DER | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA | m3 | 67.2 | 404.4074 | 506.9651 | 34068.0565
6.10 | 26.06.04 | DER | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO | kg | 4115 | 29.1037 | 36.4844 | 150133.3182
6.11 | 26.07.05 | DER | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM | un | 30 | 1627.1037 | 2039.7372 | 61192.1161
6.12 | 26.11.03.03 | DER | LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. | un | 264 | 104.6074 | 131.1358 | 34619.8633
6.13 | 26.13.01 | DER | LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P | un | 5 | 11651.563 | 14606.3993 | 73031.9967
6.14 | 26.10.02 | DER | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM | m | 21.6 | 1027.7185 | 1288.3479 | 27828.3154
6.15 | 26.08.01 | DER | APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO | dm3 | 36.9 | 73.2074 | 91.7728 | 3386.4165
| Subtotal 6 | [6 empty] | 1134845.4679
7 |  |  | RECUPERAÇÃO DE OAE'S |  |  |  |  | 7319.9793 |  |  |  |  | 7319.9793
7.1 | 27.11.05 | DER | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS | kg | 1732.5 | 3.3704 | 4.2251 | 7319.9793
| Subtotal 7 | [6 empty] | 7319.9793
8 |  |  | SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA |  |  |  |  | 66801.6177 | [5 empty] | 66801.6177
8.1 | 28.06.08.01 | DER | BARREIRA DE SEGURANCA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 | m | 82.8 | 532.8741 | 668.0109 | 55311.3058
8.2 | 28.06.04.02 | DER | BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 | m | 14 | 654.7037 | 820.7366 | 11490.3119
| Subtotal 8 | [6 empty] | 133603.2353
9 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 128758.1054 |  |  |  | 42919.3685 | 42919.3685 | 42919.3685
9.1 | 07.01.060 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | m | 148.5 | 28.47 | 35.69 | 5299.9638
9.2 | 92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 21 | 181.71 | 227.7917 | 4783.6248
9.3 | 92829 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 52 | 845.41 | 1059.806 | 55109.9108
9.4 | 07.11.040 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | m3 | 132.65 | 24.22 | 30.3622 | 4027.5448
9.5 | 49.12.030 | CDHU | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | unid. | 2 | 5587.47 | 7004.4524 | 14008.9048
9.6 | 49.12.110 | CDHU | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m ‐ tipo PMSP | unid. | 2 | 6343.21 | 7951.8481 | 15903.6961
9.7 | 14.11.271 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm ‐ classe A | m2 | 56.99 | 137.19 | 171.9814 | 9801.2191
9.8 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Kg | 265 | 11.28 | 14.1406 | 3747.2611
9.9 | 09.02.040 | CDHU | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m2 | 28.55 | 200.71 | 251.6101 | 7183.4671
9.10 | 11.01.350 | CDHU | Concreto usinado, fck = 40 MPa ‐ para bombeamento | m3 | 7.55 | 578.82 | 725.6088 | 5478.3461
9.11 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | Kg | 189 | 14.41 | 18.0644 | 3414.1671
| Subtotal 9 | [6 empty] | 128758.1054
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 118013.3869 |  |  |  |  | 59006.6935 | 59006.6935
10.1 | 54.01.400 | CDHU | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub‐leito | m2 | 459.16 | 24.64 | 30.8887 | 14182.8573
10.2 | 54.01.210 | CDHU | Base de brita graduada | m3 | 91.832 | 240.49 | 301.4783 | 27685.3519
10.3 | 23.05.02 | DER | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m2 | 459.16 | 3.7852 | 4.7451 | 2178.7639
10.4 | 23.05.01.99 | DER | IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m2 | 459.16 | 9.7481 | 12.2203 | 5611.0631
10.5 | 23.08.01.01.99 | CDHU | CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A S/DOP | m3 | 22.958 | 1069.1333 | 1340.2655 | 30769.8164
10.6 | 23.08.03.03 | DER | CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP | m3 | 13.7748 | 1338.1185 | 1677.4654 | 23106.75
10.7 | 54.06.100 | CDHU | Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | m3 | 5.356 | 545.61 | 683.9767 | 3663.3792
10.8 | 54.06.160 | CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa | m3 | 3.2136 | 799.01 | 1001.6389 | 3218.8669
10.9 | 54.06.040 | CDHU | Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 MPa | m | 107.12 | 56.57 | 70.9162 | 7596.5382
| Subtotal 10 | [6 empty] | 118013.3869
11 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 50084.6298 | [5 empty] | 50084.6298
11.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m2 | 16.2 | 40.72 | 51.0466 | 826.9548
11.2 | 70.06.020 | CDHU | Tachão tipo I bidirecional refletivo | unid. | 406 | 82.43 | 103.3342 | 41953.7047
11.3 | 70.03.001 | CDHU | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA ‐ área até 2,0 m² | m2 | 2.66 | 1521.07 | 1906.8134 | 5072.1235
11.4 | 97.05.140 | CDHU | Suporte de perfil metálico galvanizado | Kg | 65 | 27.39 | 34.3361 | 2231.8468
| Subtotal 11 | [6 empty] | 50084.6298
12 |  |  | PASSEIO |  |  |  |  | 10020.142 | [5 empty] | 10020.142
12.1 | 17.05.070 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m3 | 8.61 | 928.35 | 1163.7796 | 10020.142
| Subtotal 12 | [6 empty] | 10020.142
13 |  |  | GABIÃO |  |  |  |  | 52140.1324 |  | 26070.0662 | 26070.0662
|  |  | TOTAL GERAL | TOTAL |  |  |  | 1937925.6838 | 185648.1262 | 443629.8463 | 323783.3094 | 326630.7355 | 392957.4083 | 265276.2581
Tietê, 29 de julho de 2023.
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA: 507.011.280-5
Secretário de Obras e Planejamento

## Planilha completa (hidden)
|  | data-base: | #REF! | #REF!
código | definição | unidade | preço unitário
código |  |  | preço
0 | 0 | 0 | 0
21.01.01 | SONDAGEM A PERCUSSAO ATE 15M | m | 120
21.01.02 | SONDAGEM A PERC. ATE 15M LOC. ALAG.<50CM | m | 180
21.01.03 | SONDAGEM A PERCUSSAO DE 15 A 30M | m | 143
21.01.04 | SONDAGEM A PERC.15A30M LOC.ALAG.<50CM | m | 220
21.01.05 | SONDAGEM PERCUSSAO SUPERIOR A 30M | m | 165
21.01.06 | SONDAGEM PERC.+30M LOC.ALAG.<50CM | m | 250
21.01.07 | TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM PERCUSSAO | un | 1023.29
21.01.08 | TAXA FIXA INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA | un | 3475.72
21.01.09 | TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM | km*equip | 10.41
21.01.10 | DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM | m | 7.43
21.01.11 | PLATAFORMA OU BANQUETA SOND.PERCUSSAO | equip | 1613.2
21.01.12 | PLATAFORMA OU BANQUETA P/ SOND. ROTATIVA | equip | 1777.64
21.01.14 | FLUTUANTE PARA SONDAGEM | obra | 10304.5
21.01.15 | INSTAL.SONDAGEM PERCUSSAO S/ FLUTUANTE | sond | 1200
21.01.16 | INSTALACAO SONDAGEM ROTATIVA S/FLUTUANTE | sond | 3200
21.01.17 | SONDAGEM ROTATIVA SOLO 57,10MM (AX) | m | 270
21.01.18 | SONDAGEM ROTATIVA SOLO 73,00MM (BX) | m | 275
21.01.19 | SONDAGEM ROTATIVA SOLO 88,90MM (NX) | m | 369.99
21.01.20 | SONDAGEM ROTATIVA SOLO 114,30MM (HX) | m | 400.01
21.01.21 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.57,1MM (AX) | m | 650
21.01.22 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.73,0MM (BX) | m | 690
21.01.23 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.88,9MM (NX) | m | 705
21.01.24 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA ALT.114,3MM (HX) | m | 715
21.01.25 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 57,10MM (AX) | m | 690
21.01.26 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 73,00MM (BX) | m | 710.01
21.01.27 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 88,9MM (NX) | m | 820
21.01.28 | SONDAGEM ROTATIVA ROCHA SA 114,30MM (HX) | m | 1095
21.01.29 | SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE ATE 5M | m | 115
21.01.30 | SONDAGEM A TRADO PROFUNDIDADE 5 A 10M | m | 140
21.02.01.01 | DETER. COORDENADAS COM GPS2 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA DE 2 ORDEM. | un | 2063.62
21.02.01.02 | DETER. COORDENADAS COM GPS3 (CONTROLE BASICO) PRECISAO MINIMA DE 2 ORDEM. | un | 2053.66
21.02.02.01 | TRANSPORTE COORDENADAS ATRAVES DE POLIGONAIS CLASSE II P DA NBR 13.133 | km | 1927.31
21.02.03.01 | IMPLANTACAO DE POLIGONAIS CLASSE III P DA NBR 13.133. | km | 1534.26
21.02.04.01 | TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO GEOMETRICO 4 MM K. | km | 1638.63
21.02.05.01 | TRANSPORTE DE REFERENCIA DE NIVEL ATRAVES NIVELAMENTO GEOMETRICO CLASSE IN. | km | 1331.94
21.02.06.01 | LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 1:500 ATE 1 HA. | un | 4507.18
21.02.06.02 | LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 1:1000 ATE 1HA. | un | 4149.87
21.02.07.01 | LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC. 1:500 ALEM 1HA. | ha | 3774.22
21.02.07.02 | LEV. PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, POLIGONAL CLASSE II PAC ESC.1:1000 ALEM 1HA | ha | 3517.84
21.02.08.01 | LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ATE 2000 M2 C/POLIG. AUXILIAR | un | 7720.69
21.02.09.01 | LEV. PLANIALTIMETRICO DE FAVELAS COM AREA ALEM 2000 M2 C/POLIG.AUXILIAR | m2 | 2.88
21.02.10.01 | LEV. PLANIALT. SECOES TRANSV. A PARTIR DE LINHA BASE EXISTENTE NIV. GEOMETRICO. | m | 4.82
21.02.11.01 | LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ATE 30M CLASSE II PAC DA NBR 13.133 | km | 8003.45
21.02.12.01 | LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS DE 30 A 60 M CLASSE II PAC NBR 13.133 | km | 11777.02
21.02.13.01 | LEVANT. PLANIALTIMETRICO CADASTRAL FAIXAS ALEM 60M CLASSE II PAC DA NBR 13.133 | ha | 3279.15
21.02.14.01 | MATERIALIZACAO DE LINHA BASE PROJETADA C/ ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M. | m | 4.35
21.02.15.01 | IMPL. E CADASTRO PLANIALT. LINHA BASE VIA EXISTENTE ESTAQUEAMENTO DE 20 EM 20 M | km | 2689.86
21.02.16.01 | CADASTRO DE PVA, PVE, BL E TL | un | 204.12
21.02.17.01 | CADASTRO DE OBRA DE ARTE CORRENTE (GALERIA E BUEIRO) E INTERFERENCIAS | m | 7.06
21.02.18.01 | LEV.CAD.ESTRUT. EM CONCRETO, PONTES E VIADUTOS, DETALHADO PECAS ESTRUTURAIS | tramo | 2153.94
21.02.19.01 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO URBANA. | un | 1902.8
21.02.20.01 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ATE 5000 M2. | un | 2879.28
21.02.20.02 | CADASTRO DE PROPRIEDADE PARA DESAPROPRIACAO RURAL ALEM 5000 M2. | un | 7023.29
21.02.21.01 | ABERTURA DE PICADA COM LARGURA SUFICIENTE PARA LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | m | 2.54
21.02.22.01 | LEVANTAMENTO DE SECOES TOPOBATIMETRICOS. | m | 9.15
21.02.22.02 | LEVANTAMENTO TOPOBATIMETRICO, MODO CONTINUO COM ECOBATIMETRO, POSIC.COM GPS | m | 14.25
21.02.23.01 | LEVANTAMENTO DE BATIMETRIA ESPECIAL | equipe.dia | 4585.11
21.02.24.01 | FORN. EQUIP.TOP., 1 TECN., 2 AUX., 1 NIVEL. C/ NIVEL AUT. ESTACAO TOTAL E VEIC. | equipe.mes | 48177.17
21.02.25.01 | MARC.CONC. TRONCO PIR. DE 10X10CM T/ 30X30CM B/ 40CM H, PINO/CHAPA COLADA TOPO | un | 107.28
21.02.26.01 | MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - DE EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA A 50 E 150KM | un | 1101.9
21.02.26.02 | MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. DE TOPOGRAFIA ENTRE 151E300KM | un | 1695.33
21.02.26.03 | MOBILIZACAO / DESMOBILIZACAO - EQUIPE E EQUIP. TOPOGRAFIA ENTRE 301E600KM | un | 2713.95
21.02.27.01 | MOBILIZACAO DE AERONAVE DENTRO DO ESTADO. | global | 37344.28
21.02.28.01 | COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA 1:20.000 | km2 | 1299.29
21.02.28.02 | COBERTURA FOTOGRAFICA POR AREA FOTOGRAFADA, VOO NA ESCALA 1:5.000 | km2 | 3716.73
21.02.29.01 | REVELACAO DE FOTOS AEREAS INCLUSIVE ARQUIVO DIGITAL E FOTOINDICE. | un | 255.08
21.02.30.01 | RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO DO VOO, ESC.1:5.000 | km2 | 8855.18
21.02.30.02 | RESTITUICAO VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO DO VOO, ESC. 1:1.000 | km2 | 42442.26
21.02.31.01 | ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO DO VOO, ESC.1:5000 | km2 | 1796.12
21.02.31.02 | ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAMETRICO ESC. ATE 5X SUPERIOR AO DO VOO, ESC.1:1000 | km2 | 20580.6
21.02.32.01 | APOIO CAMPO AEROF. DETERM. NUM. DE PONTOS P/ RESIST. EM ESC. ATE 5X MAIOR. | km2 | 2954.56
21.02.33.01 | AVALIACAO MERCADOLOGICA PARA FINS DE DESAPROPRIACAO - URBANA | un | 2162.53
21.02.33.02 | AVALIACAO MERCADOLOGICA PARA FINS DE DESAPROPRIACAO - RURAL | un | 3306.56
21.03.01 | REMOCAO CERCA ARAME,INCL.TRANSPORTE | m | 11.25
21.03.02 | REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES | m | 40.79
21.03.03 | REMOCAO DE DEFENSA METALICA DUPLA | m | 57.11
21.03.04 | REMOCAO DEFENSA MET.SIMPLES P/ REINST. | m | 106.39
21.03.05 | REMOCAO DEFENSA METALICA DUPLA P/ REINST | m | 127.67
21.03.06 | REMOCAO CANALIZACAO D>=0,60M | m | 76.79
21.03.07 | REMOCAO CANALIZACAO D<0,60M | m | 65.82
21.03.08 | REMOCAO E TRANSPORTE DE GUIA PRE-MOLDADA | m | 16.87
21.03.09 | REMOCAO DE ESTACA DE EUCALIPTO | m | 10.46
21.03.10 | REMOCAO DE TACHA REFLETIVA | un | 7.01
21.03.11.01 | REMOCAO DE PINTURA ACRIL. DEMARC.DE VIA POR PROCESSO MANUAL | m2 | 49.06
21.04.01 | CERCA DE ARAME FARPADO C/ 4 FIOS | m | 43.96
21.04.02 | CERCA DE ARAME FARPADO C/ 6 FIOS | m | 48.99
21.04.03 | CERCA ARAME FARPADO POR REAPROVEITAMENTO | m | 20.02
21.05.01 | DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO | m3 | 279.68
21.05.02 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m3 | 148.34
21.05.04 | DEMOLICAO PAV.RIG.INCL.TRANSP. ATE 1 KM | m3 | 150.21
21.05.05 | DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA | m2 | 42.11
21.05.06 | DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM MADEIRA | m2 | 16.78
21.05.07 | DEMOLICAO PAVIMENTOFLEXIVEL C/TRANSPORT | m3 | 27.1
21.07.01 | ABERTURA DE POCO DE INSPECAO ATE 1,5M DE PROFUNDIDADE | m | 750
21.07.02 | ENSAIO DE UMIDADE NATURAL | un | 35
21.07.03 | ENSAIO DE DENSIDADE NATURAL | un | 75
21.07.04 | ANALISE GRANULOMETRICA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO. | un | 195
21.07.05 | ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.N. | un | 270
21.07.06 | ENSAIO DE CBR 5 PONTOS E.I. | un | 300
21.07.07 | CLASSIFICACAO MCT (PERDA POR IMERSAO E MINI MCV). | conjunto | 380
21.07.12 | CLASSIFICACAO MCT - METODO PASTILHA | un | 135
21.07.13 | ENSAIO DE CBR 1 PONTO MOLDADO NA UMIDADE OTIMA DE COMPACTACAO (E.N.) | un | 220
21.07.14 | ENSAIO DE COMPACTACAO - PROCTOR. | un | 130
21.07.15 | GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO SIMPLES (SEM SEDIMENTACAO). | un | 100
21.08.01 | LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA | m | 0.96
21.08.02 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 80CM | m | 45.39
21.08.03 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 100CM | m | 47.4
21.08.04 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 120CM | m | 50.6
21.08.05 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 150CM | m | 53.51
21.08.06 | LIMPEZA DE GALERIA | m | 47.35
21.08.08 | DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO | m3 | 248.32
21.08.09 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO ATE 60CM | m | 35.61
21.08.11 | LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA | m | 1.16
22.01.01 | LIMP.TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORES | m2 | 0.26
22.01.02 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78CM | m2 | 0.66
22.01.03 | LIMP. MANUAL TERRENO AMONT. DE MATERIAL | m2 | 2.71
22.01.04 | DERRUBADA E DEST.ARV.C/PERIMETRO>78CM | un | 64.47
22.01.05 | DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM | un | 22.2
22.01.06 | RASPAGEM DO TERRENO | m2 | 0.63
22.02.01 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 4.48
22.02.02 | ESCAV.CARGA MATERIAL DE 2 CAT. C/ RIPPER | m3 | 5.72
22.02.03 | ESCAV.CARGA MATERIAL 2 CAT.C/EXPLOSIVO | m3 | 18.97
22.02.04 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 3 CATEGORIA | m3 | 30.15
22.02.05 | ESCAV.CARGA SOLO MOLE SOB LAMINA D´AGUA | m3 | 9.7
22.02.06 | CARGA DE MATERIAL LIMPEZA | m3 | 2.18
22.02.07 | ESCAV.,CARGA E DESC.MAT.SIL-ARG.NO CORTE | m3 | 4.57
22.02.08 | AQUIS.MAT.ESPAL.CONF.ROLAGEM MAT.SIL.ARG | m3 | 3.62
22.02.09 | ESPALHAMENTO/REGULARIZACAO/COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA. | m3 | 2.12
22.03.01 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 3.77
22.03.02 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 2 KM | m3*km | 2.22
22.03.03 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 5 KM | m3*km | 1.72
22.03.04 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 10 KM | m3*km | 1.44
22.03.05 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM | m3*km | 1.27
22.03.06 | TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ALEM DE 15KM | m3*km | 1
22.03.07 | TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ATE 1 KM | m3*km | 4.67
22.03.08 | TRANSPORTE DE 3 CATEGORIA ALEM 1 KM | m3*km | 3.41
22.03.09 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ATE 2 KM | m3*km | 3.53
22.03.10 | TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM | m3*km | 2.43
22.03.11 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA ATE 1 KM | m3*km | 4.03
22.03.12 | TRANSPORTE MATERIAL DE LIMP.ALEM DE 1 KM | m3*km | 2.52
22.04.01 | COMPACTACAO DE ATERRO MAIOR/IGUAL 95% PS | m3 | 2.86
22.04.02 | RETALUDAMENTO MANUAL | m3 | 120.57
22.06.01 | FUNDACAO DE ATERRO C/AREIA LAVADA | m3 | 138.42
22.06.04 | FUNDACAO DE ATERRO C/PED.RACHAO | m3 | 98.58
22.06.05 | ESPALH.ADENS.MATERIAL DE FUND.DE ATERRO | m3 | 2.12
22.07.01 | VALETA DE PROTECAO MANUAL | m | 6.46
22.08.01 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 KN/M | m2 | 18.86
22.08.02 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M | m2 | 21.62
22.08.03 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 KN/M | m2 | 24.4
22.08.04 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M | m2 | 27.15
22.08.05 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M | m2 | 31.28
22.08.06 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 5 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M | m2 | 34.78
22.08.07 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 KN/M | m2 | 19.92
22.08.08 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M | m2 | 22.85
22.08.09 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 KN/M. | m2 | 25.76
22.08.10 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M. | m2 | 28.69
22.08.11 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M. | m2 | 33.08
22.08.12 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 15 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M. | m2 | 36.73
22.08.13 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 KN/M. | m2 | 20.98
22.08.14 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M. | m2 | 24.08
22.08.15 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 KN/M. | m2 | 27.15
22.08.16 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M. | m2 | 30.23
22.08.17 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M. | m2 | 34.86
22.08.18 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M. | m2 | 38.75
22.08.19 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 30 KN/M. | m2 | 22.04
22.08.20 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M. | m2 | 25.29
22.08.21 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 KN/M. | m2 | 28.53
22.08.22 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M. | m2 | 31.78
22.08.23 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M. | m2 | 36.64
22.08.24 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M. | m2 | 40.71
22.08.25 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M | m2 | 28.94
22.08.26 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 80 KN/M | m2 | 32.68
22.08.27 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M | m2 | 36.4
22.08.28 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M | m2 | 42
22.08.29 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M | m2 | 46.72
22.08.30 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 100 KN/M | m2 | 62.63
22.08.31 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M | m2 | 69.13
22.08.32 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 100 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M | m2 | 74
22.08.33 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. 150 KN/M | m2 | 72.37
22.08.34 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 150 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M | m2 | 78.86
22.08.35 | GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 200 KN/M - RESIST. LONGIT. 200 KN/M. | m2 | 82.11
22.08.36 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M. | m2 | 20.98
22.08.37 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M. | m2 | 24.08
22.08.38 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M. | m2 | 27.15
22.08.39 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 20 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M. | m2 | 30.23
22.08.40 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 40 KN/M. | m2 | 22.04
22.08.41 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 60 KN/M. | m2 | 25.29
22.08.42 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 90 KN/M. | m2 | 28.53
22.08.43 | GEOGRELHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M. | m2 | 31.78
23.02.01 | MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EN | m2 | 1.07
23.02.02 | MELH/PREPARO SUB-LEITO - 100% EI | m2 | 1.28
23.03.01 | REFORCO SUB-LEITO ESCAV. SOLO ESCOLHIDO | m3 | 4.41
23.03.02.01 | REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 1 KM | m3*km | 3.94
23.03.02.02 | REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 2 KM | m3*km | 2.77
23.03.02.03 | REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 5KM | m3*km | 2.16
23.03.02.04 | REFORCO DE SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 10 KM | m3*km | 1.81
23.03.02.05 | REFORCO DO SUB-LEITO - TRANSPORTE ATE 15 KM | m3*km | 1.59
23.03.02.06 | REFORCO DOE SUB-LEITO - TRANSPORTE + 15KM | m3*km | 1.26
23.03.03 | REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTACAO 100% EI | m3 | 3.91
23.03.04 | REFORCO DE SUB-LEITO COMPACT 100% EN | m3 | 3.51
23.04.01.01 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 3% - USINA | m3 | 52.41
23.04.01.02 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 4% - USINA | m3 | 64.03
23.04.01.03 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 5% - USINA | m3 | 75.66
23.04.01.04 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 6% - USINA | m3 | 87.28
23.04.01.05 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 7% - USINA | m3 | 98.91
23.04.01.06 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 8% - USINA | m3 | 110.53
23.04.01.07 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 9% - USINA | m3 | 122.16
23.04.01.08 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 10% - USINA | m3 | 133.78
23.04.01.09 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 11% - USINA | m3 | 145.41
23.04.01.10 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 12% - USINA | m3 | 157.03
23.04.01.11 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 3% - PULVEMISTURADOR | m3 | 44.53
23.04.01.12 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 4% - PULVEMISTURADOR | m3 | 56.15
23.04.01.13 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 5% - PULVEMISTURADOR | m3 | 67.78
23.04.01.14 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 6% - PULVEMISTURADOR | m3 | 79.4
23.04.01.15 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 7% - PULVEMISTURADOR | m3 | 84.61
23.04.01.16 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 8% - PULVEMISTURADOR | m3 | 91
23.04.01.17 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 9% - PULVEMISTURADOR | m3 | 101.08
23.04.01.18 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 10% - PULVEMISTURADOR | m3 | 112.19
23.04.01.19 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 11% - PULV. | m3 | 122.11
23.04.01.20 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM 12% - PULVEMISTURADOR | m3 | 132.88
23.04.01.26 | SUB-BASE OU BASE DE SOLO-CAL 4% - PULVEMISTURADOR | m3 | 50.78
23.04.02.01 | SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA C/ CIM.3% | m3 | 137.37
23.04.02.02 | SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA C/ CIM.4% | m3 | 153.88
23.04.02.03 | SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA C/ CIM.5% | m3 | 163.57
23.04.02.04 | SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA C/ CIM.6% | m3 | 173.27
23.04.02.05 | SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA 50% BRITA | m3 | 85.79
23.04.02.05.01 | SUB-BASE OU BASE DE SOLO LATERITICO-BRITA 50% BRITA | m3 | 85.79
23.04.02.07 | SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA 60% BRITA | m3 | 88.48
23.04.02.09 | SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA 70% BRITA | m3 | 114.8
23.04.02.11 | SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA 80% BRITA | m3 | 129.3
23.04.02.13 | SUB-BASE OU BASE SE SOLO BRITA 90% BRITA | m3 | 142.31
23.04.03.01 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. SIMPLES | m3 | 165.42
23.04.03.02 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA | m3 | 130
23.04.03.03 | SUB-BASE OU BASE DE BICA CORRIDA | m3 | 145.12
23.04.03.04 | SUB-BASE OU BASE DE PEDRA RACHAO, CONF. ET-POO/042 (DERSA) | m3 | 164.51
23.04.04.01 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 1%VOL | m3 | 165.98
23.04.04.02 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRA. C/CIM 2%VOL | m3 | 178.13
23.04.04.03 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 3%VOL | m3 | 190.28
23.04.04.04 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 4%VOL | m3 | 202.43
23.04.04.05 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD. C/CIM 5% | m3 | 224.67
23.04.05.01 | SUB-BASE OU BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE | m3 | 120.64
23.04.06.01 | SUB-BASE OU BASE MACADAME HIDRAULICO | m3 | 162.09
23.04.06.02 | SUB-BASE OU BASE MACADAME BETUMINOSO | m3 | 397.5
23.04.06.03 | SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO | m3 | 166.42
23.04.07.01 | SUB-BASE OU BASE SOLO AREN. FINO 95% PI | m3 | 18.51
23.04.07.03 | BASE SOLO ESTABILIZADO QUIMICAMENTE PARA SOLO ARENOSO | m3 | 37.94
23.05.01 | IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m2 | 3.42
23.05.01.01 | IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE (SEM MATERIAIS ASFALTICOS) | m2 | 0.2
23.05.02 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m2 | 1.3
23.05.02.01 | IMPRIMADURABETUMINOSA LIGANTE (SEM MATERIAIS ASFALTICOS) | m2 | 0.15
23.05.03 | IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO | m2 | 0.72
23.05.04 | IMPRIM. BET. LIGANTE MODIF. POLIMERO | m2 | 1.69
23.06.01 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES | m2 | 3.57
23.06.02 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | m3 | 328.18
23.06.03 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO | m3 | 409.55
23.06.04 | MICROPAVIMENTO C/POLIMERO COM FIBRA | m2 | 10.51
23.06.04.01 | MICROPAVIMENTO COM POLIMERO SEM FIBRA | m2 | 9.95
23.06.05 | TRATAMENTO SUPERF. C/ LAMA ASFALTICA | m2 | 4.52
23.06.06 | TRAT.SUP.CAM. LAMA ASFALTICA GROSSA | m2 | 5.73
23.06.07 | TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES MODIFICADO POR POLIMEROS | m2 | 4.43
23.06.08 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO MODIFICADO POR POLIMEROS | m3 | 454.47
23.06.09 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO MODIFICADO POR POLIMEROS | m3 | 525.11
23.07.01 | PRE-MISTURADO A FRIO | m3 | 440.98
23.07.01.01 | CAMADA BASE PRE-MISTURADO A FRIO (SEM MATERIAIS ASFALTICOS) | m3 | 200.79
23.07.01.02 | APLICACAO CAMADA DE PRE-MISTURADO A FRIO COM TRANSPORTE (EXCLUSO MATERIAL) | m3 | 72.62
23.08.01 | CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A C/DOP | m3 | 470.65
23.08.01.01 | CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A S/DOP | m3 | 454.98
23.08.02 | CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B C/DOP | m3 | 486.32
23.08.02.01 | CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.B S/DOP | m3 | 468.1
23.08.03.01 | CAMADA ROLAMENTO-CBUQ GRADUACAO C-S/DOP | m3 | 504.64
23.08.03.03 | CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP | m3 | 524.31
23.08.04.02 | CAMADA DE ROLAMENTO - CBUQ - GRAD. D - SEM DOP | m3 | 487.75
23.08.04.03 | CAMADA ROLANTE CBUQ - GRAD. D - COM DOP | m3 | 508.88
23.08.04.04 | CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - GRADUACAO D, MODIFICADA POR POLIMERO | m3 | 629.66
23.08.05 | CONC. ASF. MODIFICADO P/POLIMERO | m3 | 638.74
23.08.05.01.01 | CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO POR POLIMERO - GRAD. II | m3 | 573.81
23.08.06 | CONCRETO ASFALTICO MODIFICADO COM 15% EM PESO DE BORRACHA (CONTINUO) | m3 | 607.88
23.08.06.04 | CONCRETO ASFALTICO COM ASFALTO-BORRACHA, GRADUACAO IV | m3 | 597.01
23.08.06.05 | CONCRETO ASFALTO BORRACHA MORNO COM 15% DE BORRACHA. | m3 | 628.09
23.08.06.06 | CONCRETO ASFALTO BORRACHA GRAD. IV, MORNO COM 15% BORRACHA | m3 | 618.39
23.09.01 | CAPA SELANTE TIPO 2 | m2 | 2.49
23.09.02 | CAPA SELANTE TIPO 3 | m2 | 4.08
23.10.01 | FRESAGEM CONTINUA DE PAV., INDEPENDENTE DA ESPESSURA | m3 | 135.64
23.11.04.01 | PAVIMENTO DE CONCRETO - APLICACAO COM FORMAS DESLIZANTES | m3 | 549.47
23.11.09 | PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MANUAL. | m3 | 981.68
23.11.10 | PAVIMENTO DE CONCRETO SOBRE OBRA DE ARTE ESPECIAL-MECANICO(PP-DE-P00/010) | m3 | 727.85
23.11.11 | PAVIMENTO DE CONCRETO POBRE PARA BASE DE PAVIMENTO RIGIDO. | m3 | 226.71
23.12.01 | PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=6CM | m2 | 73.1
23.12.02 | PAVIMENTO CONCRETO INTERTRAVADO - E=8CM | m2 | 84.17
23.12.03 | PAV CONCRETO INTERTRAVADO - E=10CM | m2 | 88.93
23.13.07.01 | RECICLAGEM CAPA/BASE COM ADICAO DE 4% DE CIMENTO | m3 | 108.31
23.13.07.02 | RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 30% DE BRITA E 4% DE CIMENTO | m3 | 151.5
23.13.07.03 | RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 4% DE CIMENTO | m3 | 138.5
23.13.07.04 | RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% DE BRITA E 6% DE CIMENTO | m3 | 164.46
23.13.07.05 | RECICLAGEM DE PAVIMENTO COM ADICAO DE 20% BRITA. | m3 | 86.59
24.01.01 | ATERRO DE ACESSO | m3 | 7.96
24.02.01 | ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/ EXPLOSIVO | m3 | 46.28
24.02.02 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 10.55
24.02.03 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO | m3 | 41.46
24.02.04 | CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO | m3 | 10.55
24.02.05 | CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO | m3 | 41.46
24.02.08 | ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M | m3 | 56.94
24.02.09 | ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M | m3 | 11.78
24.02.10 | ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M | m3 | 183.21
24.02.11 | ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M | m3 | 17.21
24.02.12 | ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.SEM EXPL. ATE 3M | m3 | 48.78
24.02.13 | ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA 1M PROF.ALEM3M | m3 | 9.73
24.02.14 | ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M | m3 | 152.86
24.02.15 | ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M | m3 | 17.21
24.03.01 | PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M | m2 | 188.73
24.03.02 | PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M | m2 | 264.44
24.03.03 | PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO | m2 | 368.93
24.03.04 | ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO | m3 | 46.39
24.03.05 | ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA | m3 | 1.9
24.03.06 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. | m2 | 89.7
24.03.07 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. | m2 | 60.02
24.03.08 | ESCORAMENTO PARA FORMAS | m2 | 33.96
24.04.01 | CIMB.DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RET. | m3 | 32.44
24.04.02 | CIMBRAMENTO DE GALERIA EM ABOBODA | m3 | 46.5
24.04.03 | ANDAIME DE MADEIRA | m3 | 11.99
24.04.04 | ANDAIME TUBULAR | m3 | 17.62
24.05.01 | FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM | m2 | 73.37
24.05.02 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE | m2 | 83.53
24.06.01 | BARRA DE ACO CA-25 | kg | 7.67
24.06.02 | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 7.61
24.06.03 | BARRA DE ACO CA-60 | kg | 8.48
24.06.04 | TELA METALICA | kg | 7.15
24.07.01 | CONCRETO FCK 10 MPA | m3 | 370.11
24.07.02 | CONCRETO FCK 15 MPA | m3 | 407.07
24.07.03 | CONCRETO FCK 18 MPA | m3 | 416.67
24.07.04 | CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 434.01
24.07.05 | CONCRETO FCK 25 MPA | m3 | 445.49
24.07.07 | CONCRETO FCK 30 MPA | m3 | 460.23
24.07.08 | CONCRETO CICLOPICO | m3 | 372.96
24.07.09 | BOMBEAMENTO P/ CONCRETO QUALQUER RESIST. | m3 | 40.57
24.07.12 | CONCRETO FCK 35 MPA | m3 | 469.09
24.07.13 | CONCRETO FCK 40 MPA | m3 | 496.22
24.07.14 | CONCRETO FCK 45 MPA | m3 | 569.35
24.07.15 | CONCRETO FCK 50 MPA | m3 | 587.58
24.08.01 | JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-12 | m | 62.35
24.08.02 | JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO O-22 | m | 84.55
24.09.01 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA | m3 | 207.57
24.09.02 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA | m3 | 310.62
24.09.03 | ENROCAMENTO PEDRA JOGADA | m3 | 133.97
24.09.04 | GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM - TELA GALVANIZADA | m3 | 361.49
24.09.04.01 | GABIAO TIPO CAIXA ALTURA DE 50 CM - REVSTIDO DE PVC | m3 | 422.6
24.09.04.02 | GABIAO TIPO CAIXA REVESTIDO DE PVC ALTURA DE 1,00M | m3 | 340.51
24.09.04.03 | GABIAO TIPO CAIXA GALVANIZADO ALTURA DE 1,00M | m3 | 317.11
24.09.05.01 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA GALV | m2 | 103.29
24.09.06.01 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA GALVANIZADA | m2 | 118.67
24.09.07.01 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA GALV | m2 | 134.64
24.09.08.01 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA PVC | m2 | 116.14
24.09.09.01 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA PVC | m2 | 130.13
24.09.10.01 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA PVC | m2 | 147.27
24.09.11 | GABIAO TIPO SACO-TELA GALV. | m3 | 338.1
24.09.12 | GABIAO TIPO SACO - TELA GALVANIZADA REVESTIDA DE PVC | m3 | 343.34
24.09.13 | CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA | m3 | 115.48
24.10.02 | CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA | m3 | 575.25
24.10.03 | CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA | m3 | 536.45
24.11.01 | ALVENARIA TIJOLO | m3 | 745.32
24.11.02 | ALVENARIA DE PEDRA SECA | m3 | 287.19
24.11.04 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | m3 | 505.51
24.11.05 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | m3 | 439.09
24.11.07 | ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM | m2 | 31.7
24.12.01.01 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1E2 | m3 | 96.91
24.12.01.02 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4 | m3 | 106.95
24.12.01.03 | ENCHIMENTO DE VALA COM BICA CORRIDA | m3 | 104.59
24.12.02 | ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA | m3 | 138.42
24.12.03 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA MARROADA | m3 | 92.9
24.12.05 | ENCHIMENTO BASE TUBO COM PEDRA BRITADA | m3 | 129.72
24.12.08 | COMPACTACAO MANUAL C/REATERRO SOLO LOCAL | m3 | 21.87
24.12.09 | COMPACTACAO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS | m2 | 10.93
24.13.01 | VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 1 CAT. | m3 | 50.67
24.13.02 | VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 2 CAT. | m3 | 74.89
24.13.03 | VALETA SECAO TRANSV.ATE 0,50M2 3 CAT. | m3 | 158.29
24.13.04 | VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 1 CAT. | m3 | 15.77
24.13.05 | VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 2 CAT. | m3 | 21.03
24.13.06 | VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0,50M2 3 CAT - COM EXPLOSIVOS | m3 | 107.1
24.13.07 | VALETA SECAO TRANSV.MAIOR 0.50M2 - SEM EXPLOSIVO | m3 | 84.96
24.14.01.01 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 07 KN/M | m2 | 4.5
24.14.01.02 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 08 KN/M | m2 | 4.84
24.14.01.03 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 09 KN/M | m2 | 5.59
24.14.01.04 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M | m2 | 6.13
24.14.01.05 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M | m2 | 7.44
24.14.01.06 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M | m2 | 8.74
24.14.01.07 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M | m2 | 11.35
24.14.01.08 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M | m2 | 13.94
24.14.01.09 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M | m2 | 16.54
24.14.01.10 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESIST. LONGIT. 24 KN/M | m2 | 6.31
24.14.01.11 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LOGINTUDINAL 48 KN/M | m2 | 9.9
24.14.02 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA | kg | 36.03
24.15.01 | TUBO DRENO CONCRETO 15CM | m | 48.26
24.15.02 | TUBO DRENO CONCRETO 20CM | m | 57.39
24.15.03 | TUBO DRENO BARRO 15CM | m | 43.19
24.15.04 | TUBO DRENO BARRO 20CM | m | 57.75
24.15.05 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,05M | m | 18.98
24.15.06 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M | m | 23.96
24.15.07 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M | m | 33.18
24.15.08 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M | m | 67.35
24.15.09 | DRENO HORIZONTAL PROFUNDO | m | 189.21
24.15.09.01 | DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM ROCHA DPR-PP-DE-H07/123 | m | 126.14
24.15.09.02 | DRENO TRANSVERSAL RASO PARA CORTE EM ROCHA TIPO DRR, PP-DE-H07/123. | m | 28.3
24.15.09.03 | DRENO LONGITUDINAL RASO DLR-2, PP-DE-H07/125. | m | 56.04
24.15.09.04 | DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS PARA SOLOS ARENOSOS | m | 123.53
24.15.09.05 | DRENOS LONGITUDINAIS PROFUNDOS EM SOLOS SILTOSOS E/OU ARGILOSOS | m | 137.96
24.15.11 | TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,10M | m | 31.57
24.15.12 | TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,15M | m | 49.97
24.15.13 | TUBO DRENO DE POLIET.DE ALTA DENS.0,20M | m | 86.09
24.15.14 | DUTO CORRUG. PEAD 0,05M | m | 25.59
24.15.15 | DUTO CORRUG.PEAD 0,075M | m | 36.05
24.15.16 | DUTO CORRUG.PEAD 0,10M | m | 45.33
24.15.17 | DUTO CORRUG.PEAD 0,15M | m | 95.49
24.16.01 | TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-1 | m | 135.05
24.16.02 | TUBO DE CONCRETO D=0,40M CLASSE PA-2 | m | 137.57
24.16.03 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-1 | m | 169.34
24.16.04 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2 | m | 182.25
24.16.05 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-3 | m | 192.76
24.16.06 | TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4 | m | 199.43
24.16.07 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-1 | m | 202.26
24.16.08 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-2 | m | 221.64
24.16.09 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3 | m | 250.01
24.16.10 | TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4 | m | 281.48
24.16.11 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-1 | m | 321.03
24.16.12 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-2 | m | 323.98
24.16.13 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3 | m | 406.05
24.16.14 | TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4 | m | 464.17
24.16.15 | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-1 | m | 447.1
24.16.16 | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-2 | m | 454.48
24.16.17 | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-3 | m | 560.73
24.16.18 | TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4 | m | 574.84
24.16.19 | TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-1 | m | 662.29
24.16.20 | TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-2 | m | 711.29
24.16.21 | TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-3 | m | 809.48
24.16.22 | TUBO DE CONCRETO D=1,20M CLASSE PA-4 | m | 865.83
24.16.23 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-1 | m | 952.69
24.16.24 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-2 | m | 1038.58
24.16.25 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-3 | m | 1213.76
24.16.26 | TUBO DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4 | m | 1241.97
24.16.27 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,40M | m | 81.47
24.16.28 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=0,60M | m | 123.98
24.18.01 | CANALETA CONCRETO 40CM | m | 45.14
24.18.02 | CANALETA CONCRETO 60CM | m | 73.88
24.18.03 | CANALETA CONCRETO 80CM | m | 131.63
24.19.03 | GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 15MPA | m | 43.78
24.19.03.01 | GUIA PRE-FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA | m | 44.86
24.19.04.01 | SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 568.24
24.19.05.01 | GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 704.54
24.19.06 | TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO | un | 421.39
24.19.07.01 | GRELHA DE CONCRETO DE 10X44X120CM - FCK 20 MPA | un | 153.68
24.19.08 | GRELHA FERRO FUNDIDO BOCA LOB GRS-135 | un | 407.03
24.20.01 | TUBO ACO CORR.GALV.MET.NAO DESTRUTIVO | kg | 29.76
24.20.02 | TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO | kg | 30.64
24.20.03 | TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO | kg | 17.22
24.20.04 | TUBO ACO CORRUGADO EPOXI MET. DESTRUTIVO | kg | 18.55
24.21.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM | m | 44.23
24.21.02 | BROCA DE CONCRETO D=25,00CM | m | 68.4
24.21.03 | BROCA DE CONCRETO D=15,00CM | m | 25.27
24.22.01 | GEOFORMA TEXTIL TENSORIZADA TIPO COLCHAO - ESPESSURA DE 15 CM | m2 | 173.56
24.22.02 | GEOFORMA TEXTIL COM DISPOSITIVO AUTO-DRENANTE "UNIFLUXO" | m3 | 584.96
24.23.01 | GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO 1L - 12 MM | m2 | 18.86
24.23.02 | GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PERM.) TIPO 1S - 18 MM | m2 | 21.62
24.23.03 | GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.TIPO 2L - 10 MM | m2 | 24.4
24.23.04 | GEOCOMPOSTO DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.)TIPO 2S - 16 MM | m2 | 27.15
24.23.05 | GEOCOMP. DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 1 LADO PER./1 LADOIMP.) TIPO 2L FP-10MM | m2 | 31.28
24.23.06 | GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.) H=90CM / 10MM | m | 34.78
24.23.07 | GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOSPERM.) H=60CM / 10MM | m | 19.92
24.23.08 | GEOCOMP. TRINCHEIRA DRENANTE (GEOMANTA+GEOTEXTIL 2 LADOS PERM.) H=30CM / 10MM | m | 22.85
24.23.09 | GEOCOMPOSTO DRENANTE VERTICAL (GEOMANTA + GEOTEXTIL 2 LADOSPERM.) | m | 25.76
25.01.01 | ATERRO DE ACESSO | m3 | 7.96
25.01.02 | ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO EM USINA | m3 | 47.51
25.01.03 | ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE. | m3 | 44.53
25.01.03.05 | ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE. | m3 | 82.27
25.02.01 | ESCAVACAO MANUAL PARA OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 46.28
25.02.02 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 10.55
25.02.03 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/EXPLOSIVO | m3 | 41.46
25.02.04 | CORTA-RIO ESCAVACAO SEM EXPLOSIVO | m3 | 10.55
25.02.05 | CORTA-RIO ESCAVACAO COM EXPLOSIVO | m3 | 41.46
25.02.06 | ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE 2M | m3 | 56.94
25.02.07 | ACRESC.P/ESCAV.1,5M PROFUNDIDADE,ALEM 2M | m3 | 11.78
25.02.08 | ESCAV.FUND.BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE 2M | m3 | 183.21
25.02.09 | ACRESC.ESC.ENS.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 2M | m3 | 17.21
25.02.10 | ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC. SEM EXPL.ATE 3M | m3 | 48.78
25.02.11 | ACR.P/ESCAV.ENSEC.P/CADA1,0M PROF.ALEM3M | m3 | 9.73
25.02.12 | ESCAV.FUND.DENTRO ENSEC.C/EXPL.ATE 3M | m3 | 152.86
25.02.13 | ACRESC.P/ESC.ENSEC.C/EXPL.C/1,5M ALEM 3M | m3 | 17.21
25.03.01 | PAREDE ENSECADEIRA COM PRANCHA-ESP.0,05M | m2 | 188.73
25.03.02 | PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M | m2 | 264.44
25.03.03 | PAREDE ENSECADEIRA COM PERFIL METALICO | m2 | 368.93
25.03.04 | ARGILA ENCH.ENSECADEIRA,INCL.APILOAMENTO | m3 | 46.39
25.03.04.01 | ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA | m3 | 340.17
25.03.04.03 | SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 4% | m3 | 168.87
25.03.04.04 | SOLO CIMENTO ENSACADO, COM TEOR DE CIMENTO A 6% | m3 | 187.34
25.03.05 | ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA | m3 | 1.9
25.03.06 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.CONT. | m2 | 89.7
25.03.07 | ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS P/FUND.DESC. | m2 | 60.02
25.03.08 | ESCORAMENTO PARA FORMAS | m2 | 33.96
25.04.01 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25T | m | 83.53
25.04.02 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T | m | 87.95
25.04.03 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45T | m | 104.79
25.04.04 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60T | m | 122.88
25.04.05 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80T | m | 173.9
25.04.06 | ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO | kg | 8.62
25.04.07 | ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8 TON | m | 72.61
25.04.08 | ESTACA DE MADEIRA D=25CM - 15TON | m | 77.85
25.04.09 | ESTACA RAIZ EM SOLO D=15CM | m | 246.32
25.04.10 | ESTACA RAIZ EM SOLO D=16CM | m | 261.07
25.04.11 | ESTACA RAIZ EM SOLO D=20CM | m | 310.28
25.04.12 | ESTACA RAIZ EM SOLO D=25CM | m | 372.7
25.04.13 | ESTACA RAIZ EM SOLO D=31CM | m | 471.59
25.04.14 | ESTACA RAIZ EM SOLO D=40CM | m | 644.19
25.04.15 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=15CM | m | 585.74
25.04.16 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=16CM | m | 600.39
25.04.17 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=20CM | m | 725.72
25.04.18 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=25CM | m | 843.04
25.04.19 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM | m | 1066.02
25.04.20 | ESTACA RAIZ EM ROCHA ALTERADA D=40CM | m | 1350.16
25.04.21 | TAXA DE INSTALACAO EQUIPAM.ESTACA RAIZ | un | 16966
25.04.23.01 | ESTACA TIPO STRAUSS D=32CM | m | 77.75
25.04.28 | TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA | un | 5376.52
25.05.01 | ANDAIME DE MADEIRA | m3 | 11.99
25.05.02 | ANDAIME TUBULAR | m3 | 17.62
25.06.01 | FORMA PLANA PARA CONCRETO ARMADO COMUM | m2 | 73.37
25.06.02 | FORMA PL.P/CONCRETO PROTENDIDO OU APAR. | m2 | 83.53
25.07.01 | BARRA DE ACO CA-25 | kg | 7.67
25.07.02 | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 7.61
25.07.03 | BARRA DE ACO CA-60 | kg | 8.48
25.07.04 | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO | kg | 17.46
25.07.05 | TELA METALICA | kg | 7.15
25.07.06 | ACO P/CONCRETO PROTENDIDO TIPO DYWIDAG | kg | 29.01
25.08.02 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 12 FIOS-8MM | un | 680.66
25.08.03 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 4FIOS-12,7MM | un | 547.06
25.08.04 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIVA 6FIOS-12,7MM | un | 759.05
25.08.05 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM | un | 1570.4
25.08.06 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM | un | 2594.32
25.08.07 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM | un | 3314.7
25.08.09 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 4 FIOS-12,7MM | un | 105.62
25.08.10 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 6 FIOS-12,7MM | un | 145.19
25.08.11 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 12FIOS-12,7MM | un | 511.46
25.08.12 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM | un | 970.08
25.08.13.01 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 735
25.08.13.02 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 2347.6
25.08.13.03 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 3191.62
25.08.13.04 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 3814.31
25.08.15.01 | TIRANTE 40TF 5 FIOS D=1/2" FORN. E INST | m | 170.11
25.08.15.02 | TIRANTE 60TF 8 FIOS D=1/2" FORN. E INST | m | 192.87
25.08.15.03 | TIRANTE 80TF 10 FIOS D=1/2" FORN.E INST | m | 216.44
25.08.15.04 | TIRAN.100TF 12 FIOS D=1/2" FORN.E INST. | m | 235.29
25.08.16.01 | TERMO FIXO P/TIRANTES 40TF 5 FIOS D=1/2" | un | 1145.03
25.08.16.02 | TERMO FIXO P/TIRANTES 60TF 8 FIOS D=1/2" | un | 1592.96
25.08.16.03 | TERMO FIXO P/TIRANTES 80TF 10FIOS D=1/2" | un | 1803.79
25.08.16.04 | TERMO FIXO P/TIRANTES 100TF 12F D=1/2" | un | 1958.83
25.09.01 | CONCRETO FCK 10 MPA | m3 | 370.11
25.09.02 | CONCRETO FCK 15 MPA | m3 | 407.07
25.09.03 | CONCRETO FCK 18 MPA | m3 | 416.67
25.09.04 | CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 434.01
25.09.05 | CONCRETO FCK 25 MPA | m3 | 445.49
25.09.06 | CONCRETO FCK 30 MPA | m3 | 460.23
25.09.07 | CONCRETO FCK 35 MPA | m3 | 469.09
25.09.08 | CONCRETO CICLOPICO | m3 | 372.96
25.09.10 | CONCRETO PROJETADO | m3 | 1184.1
25.09.11 | BOMBEAMENTO CONCRETO QUALQUER RESIST. | m3 | 40.57
25.09.12 | INJECAO DE NATA DE CIMENTO | kg | 2.39
25.09.15 | CONCRETO FCK 40 MPA | m3 | 496.22
25.09.16 | CONCRETO FCK 45 MPA | m3 | 569.35
25.09.17 | CONCRETO FCK 50 MPA | m3 | 587.58
25.10.01 | PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=57,10MM(AX) | m | 133.12
25.10.02 | PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=73,00MM(BX) | m | 134.26
25.10.03 | PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=88,90MM(NX) | m | 140.15
25.10.04 | PERF.P/DRENO E TIR. SOLO D=114,30MM(HX) | m | 143.61
25.10.05 | PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=57,10MM(AX) | m | 340.08
25.10.06 | PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=73,00MM(BX) | m | 378.18
25.10.07 | PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=88,90MM(NX) | m | 427.59
25.10.08 | PERF.P/DRENO E TIR.RCH.ALT.D=114,3MM(HX) | m | 497.25
25.10.09 | PERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=57,10MM (AX) | m | 516.29
25.10.10 | PERF.P/DRENO E TIR.RCH SA D=73,00MM(BX) | m | 573.15
25.10.11 | PERF.P/DRENO E TIR.RCH. SA D=88,90MM(NX) | m | 645.51
25.10.12 | PERF.P/DRENO E TIR RCH SA D=114,30MM(HX) | m | 742.41
25.10.14 | PERFURACAO MANUAL EM SOLO D=62,5MM OU D=2 1/2" | m | 8.89
25.10.15 | PERFURAÇÃO MANUAL EM SOLO D=114,3MM OU D=4" | m | 13.02
25.11.01 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA | m3 | 207.57
25.11.02 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA | m3 | 310.62
25.11.03 | ENROCAMENTO PEDRA JOGADA | m3 | 133.97
25.11.04 | GABIAO TIPO CAIXA LARGURA 50CM - TELA GALVANIZADA | m3 | 361.49
25.11.05.01 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 17CM - TELA GALVANIZADA | m2 | 103.29
25.11.06.01 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA GALVANIZADA | m2 | 118.67
25.11.07.01 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA GALVANIZADA | m2 | 134.64
25.11.08.01 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 17CM - TELA PVC | m2 | 116.14
25.11.09.01 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 23CM - TELA PVC | m2 | 130.13
25.11.10.01 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPESSURA 30CM - TELA PVC | m2 | 147.27
25.11.11 | GABIAO TIPO SACO - TELA GALVANIZADA | m3 | 338.1
25.12.02 | CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA | m3 | 575.25
25.12.03 | CALCAMENTO CONCRETO FCK 10 MPA | m3 | 536.45
25.13.01 | ALVENARIA TIJOLO | m3 | 745.32
25.13.02 | ALVENARIA DE PEDRA SECA | m3 | 287.19
25.13.04 | ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA | m3 | 505.51
25.13.05 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO | m3 | 439.09
25.13.07 | ARGAM.DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM | m2 | 31.7
25.14.02 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA | kg | 36.03
25.15.01 | FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM | m | 28.09
25.15.02 | FORNECIMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM | m | 35.6
25.15.03 | FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15CM | m | 28.09
25.15.04 | FORNECIMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM | m | 35.6
25.15.05 | ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 15CM | m | 24.78
25.15.06 | ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO CONCRETO 20CM | m | 29.48
25.15.07 | ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 15 CM | m | 23.09
25.15.08 | ASSENTAMENTO DE TUBO DRENO BARRO 20CM | m | 27.7
25.15.09 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M | m | 18.98
25.15.09.01 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,025M (D=1") | m | 15.23
25.15.10 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M | m | 23.96
25.15.11 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M | m | 33.18
25.15.12 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M | m | 67.35
25.19.01 | RETALUDAMENTO DE 1 E 2 CATEGORIA | m3 | 47.52
25.20.01 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS. | m2 | 677.56
25.20.02 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS | m2 | 742.03
25.20.03 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS | m2 | 885.78
25.20.04 | SOLO REFORCADO TIPO GREIDE COM ALTURA DE 12 A 15 METROS | m2 | 1074.19
25.20.05 | SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 0 A 6 METROS. | m2 | 943.62
25.20.06 | SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 6 A 9 METROS | m2 | 1140.29
25.20.07 | SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 9 A 12 METROS | m2 | 1338.46
25.20.08 | SOLO REFORCADO TIPO ENCONTRO PORTANTE COM ALTURA DE 12 A 15 METROS | m2 | 1677.35
25.20.09 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO DE 0 A 3M | m2 | 705.65
25.20.10 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO DE 3 A 6M | m2 | 737.05
25.20.11 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 0 A 6M E ATERRO MAIOR QUE 6M | m2 | 889.09
25.20.12 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO DE 0 A 3M | m2 | 773.42
25.20.13 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO DE 3 A 6M | m2 | 889.09
25.20.14 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 6 A 9M E ATERRO MAIOR QUE 6M | m2 | 933.73
25.20.15 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E ATERRO DE 0 A 3M | m2 | 933.73
25.20.16 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E ATERRO DE 3 A 6M | m2 | 1077.49
25.20.17 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE COM ALTURA DE 9 A 12M E ATERRO MAIOR QUE 6M | m2 | 1077.49
25.20.18 | SOLO REFORCADO TIPO DE PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 0 A 3M | m2 | 1132.04
25.20.19 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO DE 3 A 6M | m2 | 1216.29
25.20.20 | SOLO REFORCADO TIPO PE DE TALUDE DE 12 A 15M E ATERRO MAIOR QUE 6M | m2 | 1251
25.21.01 | SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 0 A 6M - EM RACHAO. | m2 | 553.61
25.21.02 | SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 6 A 9M - EM RACHAO. | m2 | 591.92
25.21.03 | SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 9 A 12M - EM RACHAO | m2 | 715.03
25.21.04 | SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 12A15M - EM RACHAO | m2 | 853.3
25.21.05 | SOLO REF. C/ MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO GREIDE C/ 15A18M - EM RACHAO | m2 | 1083.8
25.21.06 | SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO PORTAN.0 A 6M-EM RACHAO | m2 | 757.93
25.21.07 | SOLO REF. MALHA HEXAG. DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO PORTAN.6 A 9M-EM RACHAO | m2 | 937.45
25.21.08 | SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO PORTAN.9 A 12M-EM RACHAO | m2 | 1081.5
25.21.09 | SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO PORTAN.12 A 15M-EM RACHAO | m2 | 1377.48
25.21.10 | SOLO REF.MALHA HEXAG.DUPLA TORCAO-PANO UNICO ENCONTRO PORTAN.15 A 18M-EM RACHAO | m2 | 1664.45
25.21.11 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 0A6M E ATERRO 0A3M | m2 | 550.36
25.21.12 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 0A6M E ATERRO 3A6M | m2 | 588.45
25.21.13 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 0A6M E ATERRO > 6M | m2 | 623.87
25.21.14 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 6A9M E ATERRO 0A3M | m2 | 621.67
25.21.15 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 6A9M E ATERRO 3A6M | m2 | 709.53
25.21.16 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 6A9M E ATERRO > 6M. | m2 | 783.52
25.21.17 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 9A12M E ATERRO 0A3M | m2 | 764.5
25.21.18 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 9A12M E ATERRO 3A6M | m2 | 875.19
25.21.19 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE DE TALUDE 9A12M E ATERRO > 6M. | m2 | 935.42
25.21.20 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE C/12A15M E ATERRO 0A3M | m2 | 909.14
25.21.21 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE C/12A15M E ATERRO 3A6M | m2 | 996.71
25.21.22 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE C/12A15M E ATERRO > 6M | m2 | 1032.63
25.21.23 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE C/15A18M E ATERRO 0A3M | m2 | 1009.71
25.21.24 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE C/15A18M E ATERRO 3A6M | m2 | 1196.86
25.21.25 | SOLO REF.C/MALHA HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO PE TALUDE C/15A18M E ATERRO > 6M. | m2 | 1473.66
25.21.26 | SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE C/ 0A6M - INCL. 70 | m2 | 440.03
25.21.27 | SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE C/ 6A9M - INCL. 70 | m2 | 543.27
25.21.28 | SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE C/9A12M - INCL. 70 | m2 | 636
25.21.29 | SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE C/12A15M - INCL.70 | m2 | 723.33
25.21.30 | SOLO REF. C/ MALHA HEX. DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE GREIDE C/15A18M - INCL.70 | m2 | 810.76
25.21.31 | SOL.REF.C/MALH.HEX.DUPL.TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE C/0A6M-0A3M-INC.70 | m2 | 485.71
25.21.32 | SOL.REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE C/0A6M-3A6M-INC.70 | m2 | 543.27
25.21.33 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 0A6 E ATERRO >6M | m2 | 636
25.21.34 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 6A9 E ATERRO 0A3M | m2 | 592.32
25.21.35 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 6A9 E ATERRO 3A6M | m2 | 636
25.21.36 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 6A9 E ATERRO > 6M | m2 | 723.33
25.21.37 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 9A12 E ATER.0A3M | m2 | 679.67
25.21.38 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 9A12 E ATER.3A6M | m2 | 766.98
25.21.39 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 9A12 E ATER. >6M | m2 | 840.18
25.21.40 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 12A15 E ATER.0A3M | m2 | 766.98
25.21.41 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 12A15 E ATER.3A6M | m2 | 858.78
25.21.42 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE12A15 E ATER. >6M | m2 | 932.56
25.21.43 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 15A18 E ATER.0A3M | m2 | 854.31
25.21.44 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 15A18 E ATER.3A6M | m2 | 1051.5
25.21.45 | SOLO REF.C/MAL.HEX.DUPLA TORCAO-PANO UNICO VERDE PE DE TALUDE 15A18 E ATER. >6M | m2 | 1116.59
26.01.01 | ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 46.28
26.01.02 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 10.55
26.01.03 | ESCAVACAO MECANICA P/ OBRAS C/ EXPLOSIVO | m3 | 41.46
26.02.01 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 20/25 T | m | 83.53
26.02.02 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35 T | m | 87.95
26.02.03 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 40/45 T | m | 104.79
26.02.04 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 50/60 T | m | 122.88
26.02.05 | ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 70/80 T | m | 173.9
26.02.06 | TAXA MOBIL. DE EQUIP. BATE-ESTACA | un | 5376.52
26.02.07 | ESTACA METALICA, FORNEC. E CRAVACAO | kg | 8.62
26.02.13 | ESTACAO EM SOLO D=1,00M | m | 1213.34
26.02.14 | ESTACAO EM SOLO D=1,20M | m | 1672.83
26.02.15 | ESTACAO EM SOLO D=1,40M | m | 2184.11
26.02.16 | ESTACAO EM SOLO D=1,50M | m | 2462.25
26.02.17 | ESTACAO EM SOLO D=1,60M | m | 2763.39
26.02.18 | ESTACAO EM SOLO D=1,80M | m | 3482.59
26.02.19 | TAXA MOBILIZACAO DE EQUIP. P/ ESTACAO | un | 85599.29
26.02.20 | CAMISA METALICA | kg | 8.71
26.02.20.01 | CAMISA METALICA SEM REAPROVEITAMENTO E COM PRE-FURO | kg | 10.16
26.02.21 | ESTACA DE MADEIRA D=20CM - 8TON | m | 72.61
26.03.25 | ESC.TUB.CEU ABERTO 1/2 CAT. - SOLO | m3 | 706.44
26.03.26 | ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 1/2 CAT - SOLO | m3 | 1823.68
26.03.27 | ESC.TUB.CEU ABERTO 3 CAT.- ROCHA | m3 | 2021.74
26.03.28 | ESC.TUB.AR COMPRIMIDO 3 CAT. - ROCHA | m3 | 4270.85
26.04.01 | CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS C/ ESTACA | m3 | 56.05
26.04.02 | CIMBRAMENTO PONTES E VIADUTOS S/ ESTACA | m3 | 37.9
26.04.03 | CIMBRAMENTO DE PASSAGEM SEC. GALERIA RET | m3 | 32.44
26.04.04 | CIMBRAMENTO METALICO P/ PONTES E VIADUTO | m3 | 53.55
26.04.05 | ANDAIME DE MADEIRA | m3 | 11.99
26.04.06 | ANDAIME TUBULAR | m3 | 17.62
26.05.01 | FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM | m2 | 73.37
26.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 83.53
26.05.03 | FORMAS SEM REAPROVEITAMENTO | m2 | 84.13
26.05.04 | FORMAS METALICAS ESPECIAL P/ VIGAS | m2 | 57.42
26.05.05 | FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM | m2 | 94.65
26.05.06 | FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE | m2 | 99.56
26.06.01 | BARRA DE ACO CA-25 | kg | 7.67
26.06.02 | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 7.61
26.06.03 | BARRA DE ACO CA-60 | kg | 8.48
26.06.04 | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO | kg | 17.46
26.06.05 | TELA METALICA | kg | 7.15
26.06.06 | ACO ST 85/105 | kg | 29.01
26.07.02 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 12FIOS-8MM | un | 680.66
26.07.03 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 4FIOS-12,7MM | un | 547.06
26.07.04 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM | un | 759.05
26.07.05 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM | un | 1570.4
26.07.06 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM | un | 2594.32
26.07.07 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM | un | 3314.7
26.07.09 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FIOS-12,7MM | un | 105.62
26.07.10 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM | un | 145.19
26.07.12 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM | un | 970.08
26.07.13.01 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 735
26.07.13.02 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 F-5/8" (15,2MM) | un | 2347.6
26.07.13.03 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 3191.62
26.07.13.04 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 3814.31
26.08.01 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO | dm3 | 75.26
26.08.03 | ARTICULACAO DE CONCRETO TIPO"FREYSSINET" | dm2 | 6.73
26.09.01 | CONCRETO FCK 10MPA | m3 | 370.11
26.09.02 | CONCRETO FCK 15MPA | m3 | 407.07
26.09.03 | CONCRETO FCK 18MPA | m3 | 416.67
26.09.04 | CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 434.01
26.09.05 | CONCRETO FCK 25 MPA | m3 | 445.49
26.09.06 | CONCRETO FCK 30MPA | m3 | 460.23
26.09.07 | CONCRETO CICLOPICO | m3 | 372.96
26.09.09 | BOMBEAMENTO P/ CONC. QUALQUER RESIST. | m3 | 40.57
26.09.12 | CONCRETO FCK 35 MPA | m3 | 469.09
26.09.13 | CONCRETO FCK 40 MPA | m3 | 496.22
26.09.14 | CONCRETO FCK 45 MPA | m3 | 569.35
26.09.15 | CONCRETO FCK 50 MPA | m3 | 587.58
26.10.01 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.15 ATE 40 MM | m | 536.17
26.10.02 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM | m | 807.3
26.10.03 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB. 30 ATE 80 MM | m | 822.15
26.10.04 | JUNTA DE DILATACAO METALICA | m | 105.98
26.10.05 | JUNTAS DE DILATACAO METALICA C/NEOPRENE | m | 110.99
26.10.06 | FORNECIMENTO E APLICACAO DE JUNTA DE DILATACAO JJ-99120 OU T-110 OU SIMILAR. | m | 2362.5
26.11.03.01 | PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA GUARDA CORPO PP-DE-C04/021. | un | 185.45
26.11.03.02 | PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO PARA FIXACAO POSTE ILUMINACAO - PP-DE-C04/021. | un | 342.68
26.11.03.03 | LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. | un | 65.64
26.11.03.04 | TELAMENTO METALICO PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-M09/001. | m | 2108.24
26.11.03.05 | GUARDA CORPO METALICO DE PASSARELA H=0,90M, CONFORME PP-DE-C04/029. | m | 743.97
26.11.03.06 | CORRIMAO METALICO D=2" PARA PASSARELA, CONFORME PP-DE-K00/004. | m | 155.66
26.11.04.01 | BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-C01/293 | m | 827.41
26.11.04.02 | BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 | m | 403.4
26.11.06 | BAR. DOU.FACE NEW JERSEY O.A.E.DES.5464 | m | 435.51
26.11.08.01 | BARREIRA DE SEGURANçA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 | m | 331.93
26.12.01 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M | m | 18.98
26.12.02 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M | m | 23.96
26.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | m | 33.18
26.12.04 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,150M | m | 67.35
26.13.01 | LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P | un | 7764.67
26.13.02 | LANC.VIGA 50<P<=80 T C/GUIND.AUTO P | un | 8619.04
26.14.01 | ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA | m3 | 1.9
26.14.02 | ESCORAMENTO VALAS/CAVAS P/FUND.CONTINUO | m2 | 89.7
26.14.03 | PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,050M | m2 | 188.73
26.14.04 | PAREDE ENSECADEIRA C/PRANCHA-ESP.0,075M | m2 | 264.44
26.15.01 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA | m3 | 207.57
26.15.02 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA | m3 | 310.62
26.15.03 | ENROCAMENTO PEDRA JOGADA | m3 | 133.97
26.16.01 | PROTECAO DE TALUDE COM BLOCO PRE-MOLDADO SEXTAVADO 30X30X5CM INTERTRAVADO. | m2 | 111.86
26.16.02 | PROTECAO TALUDE SOB OAE EM PLACAS PRE MOLDADAS TRAPEZOIDAL, 98X80X40CM. | m2 | 301.92
26.16.03 | PROTECAO TALUDE SOB OAE COM PECAS PRE-MOLDADAS RETANGULAR 20X10X6CM. | m2 | 97.06
27.01.01 | REMOCAO MANUAL DE CONCRETO SEGREGADO | dm3 | 20.73
27.01.02 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES | m3 | 148.34
27.01.03 | DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO | m3 | 279.68
27.01.04 | REMOCAO,CARGA E TRANSP.ENTULHO EM GERAL | t*km | 1.22
27.01.29 | LIXAMENTO MECÂNICO DE SUPERFÍCIO DE CONCRETO | m2 | 14.44
27.01.40 | TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRIMER RICO EM ZINCO | m2 | 18.57
27.02.01 | APIC.MANUAL CONC.C/ELIMINACAO SUP.LISAS | m2 | 36.99
27.02.02 | LIMPEZA COM JATO D´AGUA S/SUP.DE CONC. | m2 | 3.71
27.02.03 | LIXAMENTO MANUAL DA SUPERFICIE DE CONCR. | m2 | 6.16
27.02.05 | JATEAMENTO EM ESTR.CONCRETO COM AGUA | m2 | 4.46
27.02.08 | LIMPEZA MANUAL COM ESCOVA DE ACO P/ ACO | m | 4.81
27.02.09 | LIMPEZA MANUAL C/ESCOVA ACO P/CONCRETO | m2 | 6.55
27.03.01 | ANDAIME DE MADEIRA | m3 | 11.99
27.03.02 | ANDAIME TUBULAR | m3 | 17.62
27.03.03.01 | EXECUCAO DE ANDAIME SUSPENSO AREA MAXIMA DE 560 M2. | m2 | 44.33
27.03.03.02 | DESMOB. DESLOCAMENTO, MONTAGEM E FURO NO CONCRETO PARA ANDAIME SUSPENSO. | m2 | 40.22
27.04.01 | FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 5CM | un | 7.66
27.04.02 | FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND.DE 15CM | un | 19.15
27.04.03 | FURO NO CONCRETO D=1" PROFUND. DE 30CM | un | 38.29
27.04.04 | FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 5CM | un | 6.3
27.04.05 | FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 15CM | un | 15.74
27.04.06 | FURO NO CONCRETO D=3/4" PROFUND.DE 30CM | un | 31.48
27.04.07 | FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 5CM | un | 5.1
27.04.08 | FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 15CM | un | 12.76
27.04.09 | FURO NO CONCRETO D=1/2" PROFUND.DE 30CM | un | 25.53
27.04.10 | FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 5CM | un | 3.75
27.04.11 | FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 15CM | un | 9.36
27.04.12 | FURO NO CONCRETO D=3/8" PROFUND.DE 30CM | un | 18.71
27.05.01 | FORMA PLANA P/CONC.ARMADO COMUM | m2 | 73.37
27.05.02 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 83.53
27.05.03 | FORMAS METALICAS PARA CONCRETO | m2 | 57.42
27.06.01 | BARRA DE ACO CA-25 | kg | 7.67
27.06.02 | BARRA DE ACO CA-50 PARA RECUPERACAO ESTRUTURAL | kg | 7.61
27.06.03 | BARRA DE ACO CA-60 | kg | 8.48
27.06.04 | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO | kg | 17.46
27.06.05 | TELA METALICA | kg | 7.15
27.06.06 | SUBSTITUICAO DE ACO DA ARMADURA | kg | 16.47
27.06.07 | RETIRADA DA ARMADURA CORROIDA | kg | 6.86
27.06.08 | ACO P/ CONCRETO PROTENDIDO ST 85/105 | kg | 29.01
27.06.09 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=12MM | un | 31.31
27.06.10 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=16MM | un | 36.65
27.06.11 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=20MM | un | 47.47
27.06.12 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM LUVA PRENSADA D=25MM | un | 72.72
27.06.13 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=12MM | un | 33.45
27.06.14 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=16MM | un | 46.08
27.06.15 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=20MM | un | 63.77
27.06.16 | EMENDA DE BARRA DE ACO COM ROSCA D=25MM | un | 96.9
27.06.17 | CHUMBAMENTO BARRAS C/RESINA EPOX.INJ. | kg | 40.95
27.07.02 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN. ATIVA 12FIOS-8MM | un | 680.66
27.07.03 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.04FIOS-12,7MM | un | 547.06
27.07.04 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV. 6FIOS-12,7MM | un | 759.05
27.07.05 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM | un | 1570.4
27.07.06 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.19FIOS-12,7MM | un | 2594.32
27.07.07 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.22FIOS-12,7MM | un | 3314.7
27.07.09 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 4FIOS-12,7MM | un | 105.62
27.07.10 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PASS. 6FIOS-12,7MM | un | 145.19
27.07.12 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.PAS. 19FIOS-12,7MM | un | 970.08
27.07.13.01 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 4 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 735
27.07.13.02 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 12 FIOS DE 5/8" (15,2MM) | un | 2347.6
27.07.13.03 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 15 FIOS DE Ã 5/8" (15,2MM) | un | 3191.62
27.07.13.04 | APARELHO DE ANCORAGEM ATIVO DE 19 FIOS DE Ã 5/8" | un | 3814.31
27.08.01 | SUBSTIT.APARELHO APOIO NEOPRENE FRETADO | dm3 | 131.01
27.09.01 | CONCRETO FCK 10MPA | m3 | 370.11
27.09.02 | CONCRETO FCK 15MPA | m3 | 407.07
27.09.03 | CONCRETO FCK 18MPA | m3 | 416.67
27.09.04 | CONCRETO FCK 20MPA | m3 | 434.01
27.09.05 | CONCRETO FCK 25MPA | m3 | 445.49
27.09.07 | CONCRETO FCK 30MPA | m3 | 460.23
27.09.08 | CONCRETO CICLOPICO | m3 | 372.96
27.09.09 | CONCRETO PROJETADO,MEDIDO NA SECAO | m3 | 1184.1
27.09.10 | BOMBEAMENTO P/CONC. QUALQUER RESIST. | m3 | 40.57
27.09.11 | CONCRETO GROUT ALTA RESISTENCIA | dm3 | 10.55
27.09.12 | ENCHIMENTO COM CONCRETO CELULAR | m3 | 685.66
27.09.15 | CONCRETO FCK 35MPA | m3 | 469.09
27.09.16 | CONCRETO FCK 40MPA | m3 | 496.22
27.09.17 | CONCRETO FCK 45 MPA | m3 | 569.35
27.09.18 | CONCRETO FCK 50 MPA | m3 | 587.58
27.10.01 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.15ATE40MM | m | 571.83
27.10.02 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.20ATE55MM | m | 842.96
27.10.03 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLI.AB.30ATE80MM | m | 857.81
27.10.04 | SUBSTITUICAO DE JUNTA METALICA | m | 185.43
27.10.05 | MICROCONCRETO RAPFLEX 10 | m | 1105.96
27.11.01 | ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:1 | m3 | 1429.16
27.11.02 | ADESIVO EPOXI P/TRI.(INCL.FUROS E MANG.) | kg | 205.67
27.11.03 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO | kg | 2.39
27.11.05 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS | kg | 2.39
27.11.09 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:6 | m3 | 1459.87
27.11.10 | ARGAMASSA CIMEN.E AREIA TRAC.1:3 ESP 2CM | m2 | 31.7
27.12.01 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M | m | 18.98
27.12.02 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,075M | m | 23.96
27.12.03 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M | m | 33.18
27.12.04 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M | m | 67.35
27.13.02 | ADITIVO SUPER PLASTIFICANTE | kg | 7.76
27.13.03 | ADITIVO SUPER FLUIDIFICANTE | kg | 4.94
27.13.04 | ADITIVO ACELERADOR DE PEGA | kg | 3.79
27.13.05 | ADITIVO RETARDADOR DE PEGA | kg | 6.06
27.14.01.01 | PINTURA HIDROFUGANTE C/SILICONE BASE AGUA - UMA DEMAO | m2 | 10.6
27.14.02 | PINT.C/VERNIZ POLIURETANO INCOLOR-3DEMAO | m2 | 47.3
27.14.03 | PINTURA A BASE DE EPOXI - 2DEMAOS | m2 | 41.04
27.14.04 | PINTURA ACRILICA - 2DEMAOS | m2 | 26.95
27.14.05 | PINTURA A BASE DE ESMALTE SINTETICO 3 DEMAOS, SENDO UMA DEMAO FUNDO OXIDO FERRO | m2 | 35.26
27.16.01 | APLICACAO MANUAL E PREPARO DE PASTA PARA ESTUCAMENTO EM OAE, SEM PINTURA. | m2 | 12.79
27.18.01 | ATERRO SOLO COM 3% DE CIMENTO C/PULVE. | m3 | 44.53
28.01.04.01 | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT | m2 | 695.26
28.01.05.01 | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AI | m2 | 878.66
28.01.07.01 | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA MOD.ALUMINIO GT+GT | m2 | 956.61
28.01.08.01 | FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ALUMINIO GT+AI | m2 | 1120.66
28.01.09 | FORN.E INSTAL.PLACA ALUM. AI+GD | m2 | 968.64
28.01.20.01 | PLACA EM CHAPA DE POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO GT+GT SIMPLES | m2 | 501.26
28.01.20.02 | PLACA EM CHAPA DE POLIESTER COM FIBRA DE VIDRO GT+AI SIMPLES | m2 | 585.9
28.01.24.01 | COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO | m2 | 41.35
28.01.25.01 | COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICO | m2 | 58.96
28.01.26.01 | RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO | m2 | 35.44
28.01.27.01 | RETIRADA DE PLACA AEREA | m2 | 47.17
28.01.28 | FORN.TRANSP.INSTAL.PLC CHAPA DE LAMINADO FENOL MELAM. C/ACAB. GTP+GTP,MOD.AçO | m2 | 532.76
28.01.29 | FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALACAO DE PLACA DE AÇO AI+GD | m2 | 863.76
28.02.01.01 | FORN.,TRANSP.E FIXACAO DE PORTICO TUB.MET.VAO DE 15,20M | un | 36604.63
28.02.02.01 | FORN., TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUB. MET. VAO DE 18,80M | un | 47026.02
28.02.03.01 | FORN., TRANSP. E FIXACAO DE PORTICO TUB. MET. COM VAO DE 22,40M | un | 51904.3
28.02.04.01 | FORN., TRANSP. E FIX. DE SEMI-PORT TUB. EM BALANCO VAO DE 5,10M | un | 16351
28.02.05.01 | FORN., TRANSP. E FIX. DE SEMI-PORT TUB. EM BALANCO VAO DE 8,60M | un | 22431.95
28.02.06.01 | FORN., TRANSP. E FIX. DE SEMI-PORT TUB. EM BALANCO DUPLO 5,10M | un | 23242.75
28.02.07.01 | FORN., TRANSP. E FIX. DE SEMI-PORT TUB. EM BALANCO DUPLO 8,60M | un | 36249.51
28.03.02 | SINALIZ.HOR.C/RESINA VINILICA OU ACRILI. | m2 | 20.68
28.03.03 | SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY | m2 | 44.32
28.03.04 | SINALIZ.HOR. C/TERMOPLAST.SPRAY-C/VISIB. | m2 | 51.74
28.03.05 | SINALIZ.HOR.C/TERMOPLAST EXTRUDADO | m2 | 48.25
28.03.05.03 | SIN.HORIZ.PLAST.A FRIO,POR EXTRUSAO, ALTO RELEVO, ESPACAMENTO 500MM. | m2 | 148.34
28.03.05.04 | SINAL.HORIZ.PLAST.FRIO BASE DE RES. METACRIL. REATIVAS, DISP.ESTRUT.APLIC. MEC. | m2 | 105.99
28.03.06 | SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO | m2 | 14.99
28.03.07 | SINALIZ.HOR.ACRILICA BASE AGUA | m2 | 17.97
28.03.08 | SINALIZ.HOR. ACRILICA BASE AGUA C/VISIB. | m2 | 22.14
28.03.09.02 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO) | un | 30.06
28.03.10 | MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL. VIDRO | un | 42.71
28.03.10.01 | MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL. VIDRO | un | 44.48
28.03.11 | TACHAO MONODIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO | un | 45.35
28.03.12 | TACHAO BIDIRECIONAL REFLETIVO DE VIDRO | un | 52.36
28.03.13 | TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO | un | 14.05
28.03.14 | TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO | un | 15.74
28.03.15.01 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMÁTICO) | un | 24.59
28.04.18 | FORN. E INSTAL. DE BALIZADOR LAT. DE SOLO BIREFLETIVO AI | un | 154.04
28.05.01 | DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES | m | 289.2
28.05.02 | DEFENSA-MALEAVEL DUPLO | m | 362.39
28.05.03 | DEFENSA-MALEAVEL SIMPLES-IMPLANTACAO | m | 45.9
28.05.04 | DEFENSA-MALEAVEL DUPLO-IMPLANTACAO | m | 61.18
28.05.05 | DEFENSA SEMI_MALEAVEL SIMPLES_FORNECIMEN | m | 198
28.05.06 | DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INSTALACAO | m | 30.23
28.05.08 | FORNEC.TRANSP.MONT.INSTAL. TERMINAL ATERNUADOR DE IMPACTO NAO DIRECIONAVEL | conjunto | 12825
28.05.09 | FORN.INST.MODULO DE TRANSICAO DE DEF.METALICA P/BAR.CONCRETO C/DEF.MET.TRIPLA | conjunto | 8100
28.06.02 | G.C.INTRANSPONIVEL TIPO II - DES.5307 | m | 462.6
28.06.03 | G.C.DE CONC.PRE-PASSARELA-DES.5370 | m | 288.73
28.06.03.01 | GUARDA CORPO DE CONCRETO P/ PASSARELA - DES. PP-C04/812 (DERSA) | m | 370.29
28.06.04.01 | BARREIRA DE SEGURANCA COM PASSEIO CONF. PP-DE-CO1/293 | m | 827.41
28.06.04.02 | BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 | m | 403.4
28.06.06 | BAR.DOUBLE FACE NEW J. O.A.E. DES.5464 | m | 435.51
28.06.08.01 | BARREIRA DE SEGURANCA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 | m | 331.93
28.06.10 | SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M | m | 73.53
28.06.10.01 | RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA | m | 7.59
28.06.11 | SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. | kg | 18.06
28.06.12 | SUPORTE TUBULAR GALVANIZADO 2 1/2" | m | 81.14
28.06.13.01 | BARREIRA RIGIDA MOLD. IN LOCO (DUPLA FACE)-EXTRUDADA-DES.PP-CO5/003-5564A | m | 230.05
28.06.17 | BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BAIXA NBR 14.885 | m | 217.13
28.06.18 | BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES ALTA NBR 14.885 | m | 284.46
28.06.19 | BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA BAIXA NBR 14.885 | m | 254.56
28.06.20 | BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ALTA NBR 14.885 | m | 383.34
28.06.21 | BARREIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO DUPLA ASSIMETRICA NBR 14.885 | m | 365.19
28.06.23 | TERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26 | un | 462.31
28.06.24 | TERMINAIS DEFLEXAO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26 | un | 987.51
28.06.25 | TERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES BAIXA - OP-06-26 | un | 1384.83
28.06.26 | TERMINAIS RETO - BARREIRA SIMPLES ALTA - OP-06-26 | un | 1864.36
28.06.27 | TERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA BAIXA - OP-06-26 | un | 1697.43
28.06.28 | TERMINAIS RETO - BARREIRA DUPLA ALTA - OP-06-26 | un | 2258.2
28.06.30 | SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL 75X75MM. | m | 77.94
28.07.01 | BROCA DE CONCRETO ARMADO D=20,00CM | m | 44.23
28.07.02 | BROCA DE CONCRETO ARMADO, D=25,00CM | m | 68.4
28.07.03 | BROCA DE CONCRETO ARMADO D=15,00CM | m | 25.27
28.07.06 | BROCA DE CONTRETO ARMADO D=30CM | m | 83.34
28.08.01.01 | CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL | m2 | 153.16
28.08.02.01 | MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL | m2 x mes | 33.01
28.09.01 | REMOCAO DE PINTURA ACRILIC. DEMARC. DE VIA POR PROCESSO MANUAL | m2 | 49.06
28.09.02 | REMOCAO DE PINTURA TERMOPL. DEMARC. DE VIA - GRANALHA DE ACO | m2 | 75.51
28.10.01 | FORN./INSTAL. BALIZ.(CATADIOPTRICO) P/DEF. MET. C/PELICULA GT+GT, CONF.OP-06-05 | un | 26.3
28.10.02 | FORN./INSTAL. BALIZ. (CATADIOPTRICO) P/BAR. RIGIDA C/PEL. GT+GT, CONF. OP-06-05 | un | 26.95
28.12.01 | PINTURA ANTI PICHACAO A BASE DE AGUA PARA PLACA DE SINALIZACAO | m2 | 45.64
28.12.02 | PINTURA ANTI-PICHACAO A BASE DE AGUA PARA CONCRETO APARENTE | m2 | 70.33
30.01.01 | GRAMA EM PLACA SEM ADUBO | m2 | 6.32
30.01.02 | GRAMA PLACA COM ADUBO | m2 | 7.08
30.01.03 | GRAMA MUDA SEM ADUBO | m2 | 5.65
30.01.04 | GRAMA MUDA COM ADUBO | m2 | 6.26
30.01.05 | PLANTIO LEGUM.SEMENTES SEM ADUBO | m2 | 0.69
30.01.06 | PLANTIO LEGUM.SEMENTES COM ADUBO | m2 | 1.35
30.01.07 | PLANTIO DE GRAMA PROC.HIDROSSEMEADURA | m2 | 4.98
30.01.08 | IRRIGACAO DE REVESTIMENTO VEGETAL | m2 | 0.18
30.01.09 | GRAMA ARMADA TELA VEGETAL | m2 | 19.69
30.01.10 | ROCADA MANUAL | ha | 2922.49
30.01.11 | ROCADA MECANIZADA | ha | 1061.28
30.01.12 | CAPINA MANUAL,INCL.AMONT.CARGA/DESC. | ha | 5213.11
30.01.21 | PLANTIO DE ARBUSTOS | un | 14.05
30.01.22 | PLANTIO DE ARVORES | un | 39.24
30.01.30 | PLANTIO DE GRAMINEAS SEMENTE TELA BIODEG | m2 | 10.74
30.01.40.01 | PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS H<=0,60M | ha | 9135.11
30.01.40.02 | MANUTENCAO DO PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS | ha x mes | 477.05
30.01.40.03 | PLANTIO ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS h>=1,50M | ha | 29029.09
30.02.02.01 | ALAMBRADO COM TELA 15X5 E ESTICADOR | m2 | 50.97
30.02.04 | CERCA DE ARAME DE ACO OVALADO - 4 FIOS | m | 10.46
30.03.01 | PROJETO DE PLANTIO COM ESSENCIAS FLORESTAIS NATIVAS | un | 2774.94
34.03.01 | LIMPEZA DE AREAS INT.PISOS ACARPETADOS | m2 x mes | 4.22
34.03.02 | LIMPEZA DE AREAS INTERNAS E PISOS FRIOS | m2 x mes | 4.22
34.03.03 | LIMPEZA DE AREAS INTERNAS LABORATORIOS | m2 x mes | 7.66
34.03.04 | LIMPEZA DE AREAS INT.ALMOXARIF.E GALPOES | m2 x mes | 1.87
34.03.05 | LIMPEZA DE AREAS INTERNAS OFICINAS | m2 x mes | 2.1
34.03.06 | LIMPEZA AREAS EXT.PISOS PAV.E TERRA | m2 x mes | 2.1
34.03.07 | LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - ALTA FREQ. | m2 x mes | 0.38
34.03.08 | LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - MEDIA FREQ | m2 x mes | 0.19
34.03.09 | LIMP.EXT.PAT.E AREAS VERDES - BAIXA FREQ | m2 x mes | 0.1
34.03.10 | VIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO TRIMESTR. | m2 x mes | 1.58
34.03.11 | VIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - TRIMESTR. | m2 x mes | 1.23
34.03.12 | VIDROS EXTERNOS C/EXP.RISCO - SEMESTRAL | m2 x mes | 1.32
34.03.13 | VIDROS EXTERNOS S/EXP.RISCO - SEMESTRAL | m2 x mes | 1.13
34.04.02 | VIG.44H SEM. DIURNO | postoxdia | 188.41
34.04.04 | VIG.12H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO | postoxdia | 248.93
34.04.06 | VIG.12H NOTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO | postoxdia | 283.72
34.05.02 | PORT.44H SEM.DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA | postoxdia | 127.32
34.05.04 | PORT.12H DIARIAS DIURNO DE SEG./SEXTA-FEIRA | postoxdia | 163.02
34.05.06 | PORT.8H DIURNO DE SEGUNDA A DOMINGO | postoxdia | 121.36
34.05.08 | PORT.24 DIUTURNO DE SEGUNDA A DOMINGO | postoxdia | 359.59
34.07.01.01 | MEDICO SUPERVISOR | hora | 170.13
34.07.01.02 | PARAMEDICO | hora | 32.93
34.07.01.03 | ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS | hora | 18.38
34.07.01.04 | AUX.ATENDENTE DE PRIMEIROS SOCORROS | hora | 21.81
34.07.01.05 | MOTORISTA AMBULANCIA | hora | 19.63
34.07.01.06 | OPERADOR DE GUINCHO | hora | 20
34.08.27.01 | ESTUDO HIDROLOGICO E APROV. DO DAEE | un | 13196.75
34.08.27.02 | ESTUDO, REG. AMBIENTAL E APROV. DEPRN | un | 8322.4
34.08.27.03 | ELABORACAO DE EVI E APROVACAO DE IMPLANTACAO DO EMPREENDIMENTO NO DAEE. | un | 7018.07
34.08.27.04 | DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS / DAEE | un | 288.98
34.09.01 | EQUIPE DE MERGULHO COM FILMAGEM | equipe.dia | 2536.94
34.09.02 | EQUIPE DE MERGULHO SEM FILMAGEM | equipe.dia | 1353.04
35.03.01 | ADVOGADO JUNIOR | hora | 65.17
35.03.02 | ADVOGADO PLENO | hora | 100.71
35.03.03 | ADVOGADO SENIOR | hora | 178.07
35.03.04 | ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR | hora | 66.01
35.03.05 | ANALISTA DE SISTEMA PLENO | hora | 97.24
35.03.06 | ANALISTA DE SISTEMA SENIOR | hora | 134.72
35.03.07 | ARQUITETO JUNIOR | hora | 95.64
35.03.08 | ARQUITETO PLENO | hora | 101.81
35.03.09 | ARQUITETO SENIOR | hora | 182.53
35.03.10 | AUXILIAR DE ESCRITORIO | hora | 20.62
35.03.11 | AUXILIAR DE LABORATORIO | hora | 21.29
35.03.12 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA | hora | 21.87
35.03.13 | AUXILIAR TECNICO | hora | 33.57
35.03.14 | CHEFE DE ESCRITORIO | hora | 77.1
35.03.15 | CONSULTOR | hora | 463.26
35.03.16 | CONSULTOR B | hora | 273.97
35.03.17 | CONSULTOR C | hora | 230.35
35.03.18 | CONSULTOR INTERNACIONAL | hora | 463.26
35.03.19 | CONSULTOR JURIDICO | hora | 463.26
35.03.20 | COORDENADOR | hora | 347.06
35.03.21 | CADISTA | hora | 42.51
35.03.23 | CADISTA / CALCULISTA I | hora | 39.48
35.03.24 | CADISTA / CALCULISTA II | hora | 45.12
35.03.25 | CADISTA / CALCULISTA III | hora | 58.13
35.03.26 | DIGITADOR | hora | 18.1
35.03.27 | ECONOMISTA JUNIOR | hora | 65.32
35.03.28 | ECONOMISTA PLENO | hora | 112.88
35.03.29 | ECONOMISTA SENIOR | hora | 137.51
35.03.30 | ENGENHEIRO JUNIOR | hora | 115.05
35.03.31 | ENGENHEIRO PLENO | hora | 143.42
35.03.32 | ENGENHEIRO SENIOR | hora | 198.21
35.03.33 | ESPECIALISTA EM TREINAMENTO PLENO | hora | 94.37
35.03.34 | ESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR | hora | 139.55
35.03.35 | FISCAL DE OBRAS | hora | 45.97
35.03.36 | GEOLOGO JUNIOR | hora | 99.75
35.03.37 | GEOLOGO PLENO | hora | 143.96
35.03.38 | GEOLOGO SENIOR | hora | 179.76
35.03.39 | LABORATORISTA | hora | 51.18
35.03.40 | MENSAGEIRO | hora | 17.65
35.03.41 | MOTORISTA | hora | 25.89
35.03.42 | NIVELADOR | hora | 31.01
35.03.43 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR | hora | 49.13
35.03.44 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO | hora | 59.08
35.03.45 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR | hora | 98.19
35.03.46 | PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I | hora | 75.98
35.03.47 | PROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO II | hora | 107.04
35.03.48 | PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III | hora | 189.19
35.03.50 | SECRETARIA | hora | 48.92
35.03.51 | TOPOGRAFO | hora | 82.64
35.04.01 | ADVOGADO JUNIOR TEMPORARIO | hora | 39.23
35.04.02 | ADVOGADO PLENO TEMPORARIO | hora | 60.62
35.04.03 | ADVOGADO SENIOR TEMPORARIO | hora | 107.18
35.04.04 | ANALISTA DE SISTEMA JUNIOR TEMPORARIO | hora | 39.73
35.04.05 | ANALISTA DE SISTEMA PLENO TEMPORARIO | hora | 58.53
35.04.06 | ANALISTA DE SISTEMA SENIOR TEMPORARIO | hora | 81.09
35.04.07 | ARQUITETO JUNIOR TEMPORARIO | hora | 57.57
35.04.08 | ARQUITETO PLENO TEMPORARIO | hora | 61.28
35.04.09 | ARQUITETO SENIOR TEMPORARIO | hora | 109.86
35.04.10 | AUXILIAR DE ESCRITORIO TEMPORARIO | hora | 13.38
35.04.11 | AUXILIAR DE LABORATORIO TEMPORARIO | hora | 12.82
35.04.12 | AUXILIAR DE TOPOGRAFIA TEMPORARIO | hora | 13.16
35.04.13 | AUXILIAR TECNICO TEMPORARIO | hora | 20.21
35.04.14 | CHEFE DE ESCRITORIO TEMPORARIO | hora | 46.41
35.04.15 | CONSULTOR TEMPORARIO | hora | 278.83
35.04.16 | CONSULTOR B TEMPORARIO | hora | 164.9
35.04.17 | CONSULTO C TEMPORARIO | hora | 138.65
35.04.18 | CONSULTOR INTERNACIONAL TEMPORARIO | hora | 278.83
35.04.19 | CONSULTOR JURIDICO TEMPORARIO | hora | 278.83
35.04.20 | COORDENADOR TEMPORARIO | hora | 208.89
35.04.21 | CADISTA TEMPORARIO | hora | 25.59
35.04.23 | CADISTA / CALCULISTA I TEMPORARIO | hora | 23.76
35.04.24 | CADISTA / CALCULISTA II TEMPORARIO | hora | 27.16
35.04.25 | CADISTA / CALCULISTA III TEMPORARIO | hora | 34.99
35.04.26 | DIGITADOR TEMPORARIO | hora | 10.89
35.04.27 | ECONOMISTA JUNIOR TEMPORARIO | hora | 39.31
35.04.28 | ECONOMISTA PLENO TEMPORARIO | hora | 67.94
35.04.29 | ECONOMISTA SENIOR TEMPORARIO | hora | 82.76
35.04.30 | ENGENHEIRO JUNIOR TEMPORARIO | hora | 69.25
35.04.31 | ENGENHEIRO PLENO TEMPORARIO | hora | 86.32
35.04.32 | ENGENHEIRO SENIOR TEMPORARIO | hora | 119.3
35.04.33 | ESPECIALISTA EM TREINAMENTO PLENO TEMPORARIO | hora | 56.8
35.04.34 | ESPECIALISTA EM TREINAMENTO SENIOR TEMPORARIO | hora | 83.99
35.04.35 | FISCAL DE OBRA TEMPORARIO | hora | 27.67
35.04.36 | GEOLOGO JUNIOR TEMPORARIO | hora | 60.04
35.04.37 | GEOLOGO PLENO TEMPORARIO | hora | 86.65
35.04.38 | GEOLOGO SENIOR TEMPORARIO | hora | 108.2
35.04.39 | LABORATORISTA TEMPORARIO | hora | 30.8
35.04.40 | MENSAGEIRO TEMPORARIO | hora | 10.62
35.04.41 | MOTORISTA TEMPORARIO | hora | 15.58
35.04.42 | NIVELADOR TEMPORARIO | hora | 18.66
35.04.43 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR JUNIOR TEMPORARIO | hora | 29.57
35.04.44 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR PLENO TEMPORARIO | hora | 35.56
35.04.45 | PROGRAMADOR DE COMPUTADOR SENIOR TEMPORARIO | hora | 59.1
35.04.46 | PROJETISTA A / ASSISTENTE TECNICO I TEMPORARIO | hora | 45.73
35.04.47 | PROJETISTA B / ASSISTENTE TECNICO II TEMPORARIO | hora | 64.43
35.04.48 | PROJETISTA C / ASSISTENTE TECNICO III TEMPORARIO | hora | 113.87
35.04.50 | SECRETARIA TEMPORARIO | hora | 29.44
35.04.51 | TOPOGRAFO TEMPORARIO | hora | 49.74
37.01.01 | REPARO TOTAL DE CERCA | m | 29.18
37.01.02 | REPARO PARCIAL DE CERCA - MOURAO | m | 22.64
37.01.03 | REPARO PARCIAL DE CERCA-ARAME | m | 3.36
37.01.04 | LIMPEZA DE DRENAGEM DA PLATAFORMA | m | 0.96
37.01.05 | LIMPEZA DE DRENAGEM FORA DA PLATAFORMA | m | 1.16
37.01.06 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO D<=0,60M | m | 35.61
37.01.07 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,6<D<=0,8M | m | 45.39
37.01.08 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 0,8 < D <=1,0M | m | 47.4
37.01.09 | LIMPEZA DE BUEIROS DIAMETRO 1,0<D<=1,20M | m | 50.6
37.01.10 | LIMPEZA DE BUEIROS 1,20<D<=1,50M | m | 53.51
37.01.11 | LIMPEZA DE GALERIA | m | 47.35
37.01.12 | REPARO DRENAGEM SUPERFICIAL DE CONCRETO | m3 | 940.39
37.01.13 | DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO SIMPLES | m3 | 148.34
37.01.14 | DEMOLICAO OBRAS DE CONCRETO ARMADO | m3 | 279.68
37.01.15 | DEMOLICAO E RETIRADA DE GUARDA-CORPO | m3 | 248.32
37.01.16 | LIMPEZA DE PLACA | m2 | 6.8
37.01.17 | LIMPEZA TACHA REFLETIVA MONO/BIDIREC | un | 1.82
37.01.18 | PINTURA DE CAIACAO 2 DEMAOS | m2 | 14.53
37.01.19 | LIMPEZA SUPERFICIAL CONCRETO | m2 | 6.24
37.01.20 | ALVENARIA DE 1 TIJOLO | m3 | 745.32
37.01.21 | RECOLHIMENTO DE ANIMAIS | equipe.hor | 69.71
37.01.22 | EQUIPE PARA SERVICOS CONSERVACAO | equip/dia | 1329.39
37.01.23 | TRANSPORTE DE PESSOAL | km | 1.14
37.01.24 | PINTURA LATEX ACRILICA | m2 | 22.87
37.02.01 | REPOSICAO DE REVEST.PRIMARIO NA PISTA | m3 | 100.45
37.02.02 | REPOSICAO REVEST.PRIMARIO ACOSTAMENTO | m3 | 100.45
37.02.03 | RECONFORMACAO DE PLATAFORMA | km | 324.14
37.02.04 | RECONFORMACAO DE ACOSTAMENTO | km | 111.87
37.02.05 | RECOMPOSICAO MANUAL DE ATERRO | m3 | 60.5
37.02.06 | RECOMPOSICAO MECANICA DE ATERRO | m3 | 18.62
37.02.07 | REMOCAO MANUAL DE BARREIRA | m3 | 36.98
37.02.08 | REMOCAO MECANICA DE BARREIRA | m3 | 26.52
37.02.10 | RETALUDAMENTO MECANICO 1A/2A CAT. | m3 | 47.52
37.02.11 | DEST.ARV.COM PERIMETRO MAIOR QUE 78CM | un | 22.2
37.02.12 | LIMP.TERRENO C/DEST.ARV.PERIMETRO<=78 | m2 | 0.66
37.02.13 | LIMP.TERRENO S/DESTOCAMENTO DE ARVORE | m2 | 0.26
37.02.14.01 | ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2A CATEGORIA | m3 | 4.48
37.02.17 | ESCAV.CARGA MATERIAL 2A.CAT.C/RIPPER | m3 | 5.72
37.02.18 | ESCAV.CARGA MATERIAL 2A.CAT.C/EXPLOSIVO | m3 | 18.97
37.02.19 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL DE 3A.CAT. | m3 | 30.15
37.02.20 | COMPACTACAO ATERRO MAIOR/IGUAL 95%PS | m3 | 2.86
37.02.21 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 1KM | m3*km | 3.77
37.02.22 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 2KM | m3*km | 2.22
37.02.23 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 5KM | m3*km | 1.72
37.02.24 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 10KM | m3*km | 1.44
37.02.25 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ATE 15KM | m3*km | 1.27
37.02.26 | TRANSPORTE DE 1A/2A. CATEGORIA ALEM 15KM | m3*km | 1
37.02.27 | REVESTIMENTO PRIMARIO | m3 | 100.45
37.03.01 | REMENDO PRE-MISTURADO A QUENTE | m3 | 1140.13
37.03.02 | REMENDO PRE-MISTURADO A FRIO | m3 | 1092.52
37.03.03 | REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO | m3 | 781.05
37.03.03.01 | REPARO EMERGENCIAL DE PAV.-TAPA BURACO COM CBUQ E EQUIP. C/ SILO MOVEL TERMICO | m3 | 903.44
37.03.04 | REPARO DE BASE BRITA GRADUADA | m3 | 341.32
37.03.05.02 | SELAGEM DE TRINCA COM MASTIQUE ASFALTICO | litro | 21.08
37.03.06 | REPARO DE CONCRETO PORTLAND | m3 | 461.25
37.03.07 | ESCAVACAO P/ REFORCO DE SUB-LEITO | m3 | 4.68
37.03.08 | COMPACTACAO PARA REFORCO DE SUB-LEITO | m3 | 4.85
37.03.09 | PREPARO E MELHORAMENTO SUB-LEITO | m2 | 1.07
37.03.10 | SUB-BASE OU BASE BRITA GRAD.SIMPLES | m3 | 165.42
37.03.11 | IMPRIMADURA BET.IMPERMEABILIZANTE | m2 | 3.42
37.03.12 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m2 | 1.3
37.03.13 | TRATAMENTO SUPERF.C/LAMA ASFALTICA | m2 | 4.52
37.03.14 | CAMADA DE LAMA ASFALTICA GROSSA | m2 | 5.73
37.03.15 | CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - PANOS S/DOP | m3 | 643.99
37.03.16 | CAM.BASE/REGULARIZACAO DE PMF | m3 | 440.98
37.03.17 | CAPA SELANTE BETUMINOSA | m2 | 2.49
37.03.18 | FRESAGEM PAVIMENTO | m3 | 135.64
37.03.19 | IMPRIMADURA BET. AUXILIAR DE LIGACAO | m2 | 0.72
37.03.20 | REMOCAO CAMADA DE ROLAMENTO | m3 | 27.1
37.03.21 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO | m3 | 328.18
37.03.22 | TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO | m3 | 409.55
37.03.23 | TRANSPORTE DE SOLO CIMENTO ATE 5 KM | m3*km | 2.24
37.03.24 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 7% - PULV. | m3 | 84.61
37.03.25 | SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 10% - PULV. | m3 | 112.19
37.03.26 | RECICLAGEM PAVIMENTO IN LOCO | m3 | 166.92
37.04.01 | REPARO DE GUARDA CORPO METALICO | m | 107.28
37.04.02.01 | GUIA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 704.54
37.04.03.01 | SARJETA DE CONCRETO FCK 20 MPA | m3 | 568.24
37.04.04 | ESCAVACAO MANUAL DE 1A/2A CATEGORIA | m3 | 48.29
37.04.05 | ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO S/EXPL.ATE2M | m3 | 56.94
37.04.06 | ACRESC.P/ESCAV. 1,5M PROF.,ALEM 2M | m3 | 11.78
37.04.07 | ESCAV.FUND.,BUEIRO OU DRENO C/EXPL.ATE2M | m3 | 183.21
37.04.08 | ACR.ESC.ENSEC.EXPL.C/1,5M PROF.ALEM 3M | m3 | 17.21
37.04.09 | COMPACTACAO MANUAL,REATERRO SOLO LOCAL | m3 | 21.87
37.04.10 | FORMA PLANA P/CONCRETO COMUM | m2 | 73.37
37.04.11 | FORMA PLANA PARA CONCRETO APARENTE | m2 | 83.53
37.04.12 | FORMA CURVA PARA CONCRETO COMUM | m2 | 94.65
37.04.13 | FORMA CURVA PARA CONCRETO APARENTE | m2 | 99.56
37.04.14 | BARRA DE ACO CA-25 | kg | 7.67
37.04.15 | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 7.61
37.04.16 | BARRA DE ACO CA-60 | kg | 8.48
37.04.17 | CONCRETO FCK 10MPA | m3 | 370.11
37.04.19 | CONCRETO FCK 15MPA | m3 | 407.07
37.04.21 | CONCRETO FCK 18MPA | m3 | 416.67
37.04.22 | CONCRETO FCK 20MPA | m3 | 434.01
37.04.23 | CONCRETO FCK 25MPA | m3 | 445.49
37.04.24 | CONCRETO FCK 30MPA | m3 | 460.23
37.04.25 | CONCRETO FCK 35MPA | m3 | 469.09
37.04.26 | CONCRETO FCK 40MPA | m3 | 496.22
37.04.27 | CONCRETO CICLOPICO | m3 | 372.96
37.04.28 | BOMBEAMENTO P/CONC.QUALQUER RESIST. | m3 | 40.57
37.04.29 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA | m3 | 207.57
37.04.30 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA | m3 | 310.62
37.04.31 | ENROCAMENTO PEDRA JOGADA | m3 | 133.97
37.04.32 | TUBO CONCRETO D=0,40M PA-1 - FORNEC. | m | 95.55
37.04.33 | TUBO CONCRETO D=0,40M PA-2 - FORNEC. | m | 98.07
37.04.34 | TUBO CONCRETO D=0,50M PA-3 - FORNEC. | m | 146.24
37.04.35 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-1 - FORNEC. | m | 149.59
37.04.36 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-2 - FORNEC. | m | 168.97
37.04.37 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-3 - FORNEC. | m | 197.34
37.04.38 | TUBO CONCRETO D=0,60M PA-4 - FORNEC. | m | 228.81
37.04.39 | TUBO CONCRETO D=0,80M PA-1 - FORNEC. | m | 248.62
37.04.40 | TUBO CONCRETO D=0,80M PA-2 - FORNEC. | m | 251.57
37.04.41 | TUBO CONCRETO D=0,80M PA-3 - FORNEC. | m | 333.64
37.04.42 | TUBO CONCRETO D=0,80M PA-4 - FORNEC. | m | 391.76
37.04.43 | TUBO CONCRETO D=1,00M PA-1 - FORNEC. | m | 357.89
37.04.44 | TUBO CONCRETO D=1,20M PA-1 - FORNEC. | m | 514.47
37.04.45 | TUBO CONCRETO D=1,50M PA-1 - FORNEC. | m | 727.73
37.04.46 | TUBO CONCRETO D=0,40M ASSENTAMENTO | m | 39.5
37.04.47 | TUBO CONCRETO D=0,50M ASSENTAMENTO | m | 46.52
37.04.48 | TUBO CONCRETO D=0,60M ASSENTAMENTO | m | 52.67
37.04.49 | TUBO CONCRETO D=0,80M ASSENTAMENTO | m | 72.41
37.04.50 | TUBO CONCRETO D=1,00M ASSENTAMENTO | m | 89.22
37.04.51 | TUBO CONCRETO D=1,20M ASSENTAMENTO | m | 147.82
37.04.52 | TUBO CONCRETO D=1,50M ASSENTAMENTO | m | 224.96
37.04.53 | GABIAO TIPO CAIXA LARG.50CM - TELA GALV. | m3 | 361.49
37.04.54 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA GALV | m2 | 103.29
37.04.55 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.23CM-TELA GALV | m2 | 118.67
37.04.56 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA GALV | m2 | 134.64
37.04.57 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.17CM-TELA PVC | m2 | 116.14
37.04.58 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.23CM-TELA PVC | m2 | 130.13
37.04.59 | GABIAO TIPO COLCHAO ESPES.30CM-TELA PVC | m2 | 147.27
37.04.60 | GABIAO TIPO SACO - TELA GALV. | m3 | 338.1
37.04.61 | CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA | m3 | 115.48
37.04.62 | CANALETA CONCRETO 40CM | m | 45.14
37.04.63 | CANALETA CONCRETO 60CM | m | 73.88
37.04.64 | CANALETA CONCRETO 80CM | m | 131.63
37.04.65 | TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,050M | m | 18.98
37.04.66 | TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M | m | 33.18
37.04.67 | TUBO PVC PERFURADO OU NAO D=0,15M | m | 67.35
37.04.68 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA | kg | 23.3
37.04.68.01 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 7KN/M | m2 | 4.5
37.04.68.02 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 8KN/M | m2 | 4.84
37.04.68.03 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 9KN/M | m2 | 5.59
37.04.68.04 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 10 KN/M | m2 | 6.13
37.04.68.05 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M | m2 | 7.44
37.04.68.06 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 16 KN/M | m2 | 8.74
37.04.68.07 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 21 KN/M | m2 | 11.35
37.04.68.08 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KN/M | m2 | 13.94
37.04.68.09 | MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 31 KN/M | m2 | 16.54
37.04.68.10 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 24 KN/M | m2 | 6.31
37.04.68.11 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 48 KN/M | m2 | 9.9
37.04.69 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA | kg | 36.03
37.04.70 | ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA | m3 | 138.42
37.04.71 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3E4 | m3 | 106.95
37.04.72 | ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA RACHAO | m3 | 89.21
37.04.73 | TUBO ACO CORRUGADO GALV.MET.NAO DESTRUT. | kg | 29.76
37.04.74 | TUBO ACO CORR.EPOXI MET.NAO DESTRUTIVO | kg | 30.64
37.04.75 | TUBO ACO CORR.GALV.MET.DESTRUTIVO | kg | 17.22
37.04.76 | TUBO ACO CORR.EPOXI MET. DESTRUTIVO | kg | 18.55
37.05.04 | SUPORTE MADEIRA TRATADA 0,10X0,10M | m | 73.53
37.05.05 | SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO | kg | 18.06
37.05.06 | SUPORTE DE TUBO GALVANIZADO D=2 1/2" | m | 81.14
37.05.07 | SUBSTITUICAO DE DEFENSA SEMI-MALEAVEL | m | 51.24
37.05.08 | DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-FORNECIMEN | m | 198
37.05.09 | DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES-INST | m | 30.23
37.05.10.01 | TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL TIPO III OU IV ABNT (VIDRO OU PRISMATICA) | un | 24.59
37.05.11.01 | TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL TIPO III OU ABNT (VIDRO OU PRISMATICA) | un | 30.06
37.05.14 | MINI TACHAO MONODIRECIONAL REFL.VIDRO | un | 42.71
37.05.15 | MINI TACHAO BIDIRECIONAL REFL.VIDRO | un | 44.48
37.05.16 | TACHA MONODIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO | un | 14.05
37.05.17 | TACHA BIDIRECIONAL REFLETIVO PLASTICO | un | 15.74
37.05.20 | SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE DE AGUA | m2 | 17.97
37.05.20.01 | SINALIZ.HOR.TINTA P/ POUCO TRAFEGO | m2 | 14.99
37.05.20.02 | RENOV.TINTA RES.ACRIL./VINILICA | m2 | 19.9
37.05.20.03 | RENOS.MAT.TERMOPL.ASPERSAO | m2 | 48.6
37.05.20.04 | RENOV.MAT.TERMOPL.EXTRUSAO | m2 | 56.28
37.05.21 | SINALIZ.HORIZ.ACRIL.BASE AGUA C/VISIBE. | m2 | 22.14
37.05.26 | RETIRADA DE PLACA DE SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO. | m2 | 35.44
37.05.27 | RETIRADA DE PLACA AEREA | m2 | 47.17
37.05.28 | COLOCACAO DE PLACA EM SUPORTE DE MADEIRA OU METALICO - SOLO | m2 | 41.35
37.05.29 | COLOCACAO DE PLACA AEREA EM PORTICOS OU SEMI-PORTICOS. | m2 | 58.96
37.05.30 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT. | m2 | 695.26
37.05.31 | FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PLACA MOD. ALUMINIO GT+GT. | m2 | 956.61
37.05.32.01 | FORN.E COL.PL.AL.MOD.GT+AI PORT/SEMI PORT | m2 | 1120.66
37.05.33 | FORN. E IMPLANT. DE BRACO PROJ. E PLACA AEREA GT-GT | un | 6735.48
37.05.34.01 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SEMI-PORTICO TUBULAR COM BRACO DE 5,10M | un | 17633.76
37.05.36.01 | DISP.MARCADOR ALINHAM-BARR.PLAST.BICOLOR | un | 635.5
37.05.36.02 | DISP.MARC.ALINH.-CILINDRO CANAL. TRAFEGO | un | 368.82
37.05.36.03 | DISP.DELIMITADOR-BALIZADOR CIL.C/PEL.AI | un | 368.82
37.05.36.04 | DISP.MARCADOR ALINH-BAIA P/BALIZ.SIMPLES | un | 1358.45
37.05.36.05 | LAMELA ANT. DEFENSA H=0,80M | m | 245.24
37.05.36.06 | DISPOSITIVO DELIMITADOR-BALIZADOR DE SOLO | un | 115.99
37.06.01 | GRAMA EM PLACA SEM ADUBO | m2 | 6.32
37.06.02 | GRAMA EM PLACA COM ADUBO | m2 | 7.08
37.06.03 | ROCADA MANUAL | ha | 2922.49
37.06.04 | ROCADA MECANICA | ha | 1061.28
37.06.05 | CAPINA MANUAL | ha | 5213.11
37.06.06 | CAPINA QUIMICA | m2 | 0.42
37.06.07 | CONSERVACAO MANUAL DE ACEIRO | ha | 5498.16
37.06.08 | DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE GRAMADO | ha | 1351.66
37.06.09 | REMOCAO LIXO ENTULHO | equipe.hor | 247.06
37.28.08.01.01 | CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE PLACA INSTITUCIONAL | m2 | 153.16
37.28.08.02.01 | MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL | m2 x mes | 33.01
72.01.01.01 | ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. A | hora | 24.77
72.01.01.02 | ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. B | hora | 7.47
72.01.01.03 | ACAB.CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. C | hora | 27.8
72.01.01.04 | ACAB. CONCRETO DE SUPERF.B-436 - COND. D | hora | 48.43
72.01.02.01 | ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. A | hora | 23.38
72.01.02.02 | ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. B | hora | 5.44
72.01.02.03 | ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. C | hora | 8.47
72.01.02.04 | ACAB.DE CONCRETO SUPERF.BG-38 - COND. D | hora | 29.1
72.02.01.01 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. A | hora | 24.27
72.02.01.02 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. B | hora | 6.25
72.02.01.03 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1600CC COND. C | hora | 39.74
72.02.01.04 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1.600CC COND. D | hora | 60.63
72.02.01.05 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND. E | km | 0.6
72.02.01.06 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.600CC COND F | veic.mens | 3040.39
72.02.02.01 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. A | hora | 22.91
72.02.02.02 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. B | hora | 3.73
72.02.02.03 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. C | hora | 32.22
72.02.02.04 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. D | hora | 53.11
72.02.02.05 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES. 1.000CC COND. E | km | 0.5
72.02.02.06 | VEICULO C/CAPAC.P/4 PES.1000CC COND. F | veic.mens | 2349.19
72.02.03.01 | VEIC.UTIL.09 PESSOAS 1.600CC COND.A | hora | 24.87
72.02.03.02 | VEIC.UTIL.09 PESSOAS 1.600CC COND.B | hora | 7.34
72.02.03.03 | VEIC.UTIL.09 PESSOAS 1.600CC COND.C | hora | 47.48
72.02.03.04 | VEIC.UTIL.09 PESSOAS 1.600CC COND.D | hora | 68.36
72.02.03.05 | VEIC.UTIL.09 PESSOAS 1.600CC COND.E | km | 0.72
72.02.03.06 | VEIC.UTIL.09 PESSOAS 1.600CC COND. F | veic.mens | 3340.93
72.02.04.01 | VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. A | hora | 27.54
72.02.04.02 | VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. B | hora | 12.02
72.02.04.03 | VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. C | hora | 59.1
72.02.04.04 | VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES. COND. D | hora | 79.99
72.02.04.05 | VEICULO UTIL.CAMIONETE P/ 3 PES. COND. E | km | 0.94
72.02.04.06 | VEICULO UTIL.CAMIONETE P/3 PES.COND. F | veic.mens | 4814.92
72.02.05.01 | VEICULO DE PREMARCACAO - COND. A | hora | 40.85
72.02.05.02 | VEICULO DE PREMARCACAO - COND. B | hora | 8.18
72.02.05.03 | VEICULO DE PREMARCACAO - COND. C | hora | 37.14
72.02.05.04 | VEICULO DE PREMARCACAO - COND. D | hora | 74.01
72.02.08.01 | VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO A | hora | 25.65
72.02.08.02 | VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO B | hora | 9.21
72.02.08.03 | VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO C | hora | 42.71
72.02.08.04 | VEICULO C/ CAP.P/4.PESSOAS 1.600CC C/ AR + DIR.HID. + AIR BAG - COND.D | hora | 63.59
72.02.08.05 | VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO E | km | 0.62
72.02.08.06 | VEICULO PEQUENO 1.6CC COM AR E DIRECAO HIDRAULICA - CONDICAO F | veic.mens | 3228.26
72.02.09.01 | VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. CONDICAO A | hora | 29.87
72.02.09.02 | VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. CONDICAOB | hora | 16.57
72.02.09.03 | VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. CONDICAO C | hora | 56.71
72.02.09.04 | VEICULO UTILITARIO C/MIN.10LUGARES C/ AR + DIR.HID. COND.D | hora | 77.59
72.02.09.05 | VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. CONDICAOE | km | 1.09
72.02.09.06 | VEICULO UTILITARIO COM MINIMO DE 10 LUGARES COM AR E DIR. HID. CONDICAOF | veic.mens | 5876.71
72.02.10.01 | VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO A | hora | 27.39
72.02.10.02 | VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOB | hora | 11.76
72.02.10.03 | VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO C | hora | 58.84
72.02.10.04 | VEICULO UTILITARIO CAMIONETE P/3 PESSOAS C/ AR + DIR.HID.+ AIRBAG | hora | 79.72
72.02.10.05 | VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAO E | km | 0.93
72.02.10.06 | VEICULO UTILITARIO PICK-UP COM AR E DIR. HID. CONDICAOF | veic.mens | 4785.28
72.03.01.01 | BATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. A | hora | 50.59
72.03.01.02 | BATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. B | hora | 22.02
72.03.01.03 | BATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. C | hora | 76.66
72.03.01.04 | BATE ESTACA 40 ATE 80 T - COND. D | hora | 113.53
72.03.02.01 | BATE ESTACA ATE 40T COND. A | hora | 49.34
72.03.02.02 | BATE ESTACA ATE 40T CONDI. B | hora | 20.01
72.03.02.03 | BATE ESTACA ATE 40T COND. C | hora | 41.38
72.03.02.04 | BATE ESTACA ATE 40T COND. D | hora | 78.25
72.04.01.01 | BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.A | hora | 14.15
72.04.01.02 | BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.B | hora | 0.7
72.04.01.03 | BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.C | hora | 1.67
72.04.01.04 | BETONEIRA 320L MOTOR ELETRICO COND.D | hora | 15.47
72.04.02.01 | BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. A | hora | 14.41
72.04.02.02 | BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. B | hora | 1.22
72.04.02.03 | BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. C | hora | 3.94
72.04.02.04 | BETONEIRA 320L MOTOR GASOLINA COND. D | hora | 17.73
72.04.03.01 | BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.A | hora | 16.13
72.04.03.02 | BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.B | hora | 4.67
72.04.03.03 | BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.C | hora | 7.26
72.04.03.04 | BETONEIRA 580L ELETRICA C/CARREG. COND.D | hora | 21.06
72.04.04.01 | BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. A | hora | 16.79
72.04.04.02 | BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. B | hora | 5.97
72.04.04.03 | BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL COND. C | hora | 10
72.04.04.04 | BETONEIRA 580L MOTOR A DIESEL - COND. D | hora | 23.79
72.05.01.01 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. A | hora | 14.23
72.05.01.02 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. B | hora | 0.73
72.05.01.03 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. C | hora | 8.91
72.05.01.04 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.27M3/H COND. D | hora | 22.71
72.05.02.01 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. A | hora | 14.66
72.05.02.02 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. B | hora | 1.45
72.05.02.03 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. C | hora | 8.66
72.05.02.04 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.60M3/H COND. D | hora | 22.45
72.05.03.01 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. A | hora | 15.53
72.05.03.02 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. B | hora | 2.88
72.05.03.03 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. C | hora | 11.06
72.05.03.04 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.144M3/H COND. D | hora | 24.86
72.05.04.01 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. A | hora | 16.82
72.05.04.02 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. B | hora | 5.03
72.05.04.03 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. C | hora | 14.19
72.05.04.04 | BOMBA DREN.SUBMER.ELETR.180M3/H COND. D | hora | 27.98
72.05.05.01 | BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. A | hora | 14.26
72.05.05.02 | BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. B | hora | 0.78
72.05.05.03 | BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. C | hora | 5.26
72.05.05.04 | BOMBA DREN.SUB.GAS.60.000L/H COND. D | hora | 19.05
72.06.01.01 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.A | hora | 32.26
72.06.01.02 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.B | hora | 22.44
72.06.01.03 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.C | hora | 79.21
72.06.01.04 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.1M3/H COND.D | hora | 99.84
72.06.02.01 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.A | hora | 25.93
72.06.02.02 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.B | hora | 10.22
72.06.02.03 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.C | hora | 67.18
72.06.02.04 | BOMBA INJ.PROJ.NATA CIM.ARG.3M3/H COND.D | hora | 87.81
72.06.03.01 | BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. A | hora | 29.16
72.06.03.02 | BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. B | hora | 16.45
72.06.03.03 | BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. C | hora | 112.62
72.06.03.04 | BOM.INJ.PROJ.CONCR.35M3/H COND. D | hora | 133.25
72.06.04.01 | BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.A | hora | 31.12
72.06.04.02 | BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.B | hora | 20.24
72.06.04.03 | BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.C | hora | 116.37
72.06.04.04 | BOMBA PROJECAO DE CONC.MAN.10M3/H COND.D | hora | 137
72.06.05.01 | BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.A | hora | 55.38
72.06.05.02 | BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.B | hora | 67.1
72.06.05.03 | BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL.23M3/H COND.C | hora | 314.74
72.06.05.04 | BOM.PROJ.CONC.C/LANCA TEL 23M3/H COND.D | hora | 335.37
72.07.01.01 | BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.A | hora | 22.8
72.07.01.02 | BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.B | hora | 4.69
72.07.01.03 | BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.C | hora | 5.01
72.07.01.04 | BOMBA HIDRAULICA PARA PROTENSAO COND.D | hora | 25.64
72.07.02.01 | MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. A | hora | 1.95
72.07.02.02 | MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. B | hora | 4.22
72.07.02.03 | MACACO PARA PROTENSAO AU-1 COND. C | hora | 4.22
72.07.02.04 | MACACO PARA PROTENCAO AU-1 COND. D | hora | 4.22
72.07.03.01 | MACACO PROTENSAO AU-5 COND. A | hora | 1.88
72.07.03.02 | MACACO PROTENSAO AU-5 COND. B | hora | 4.07
72.07.03.03 | MACACO PROTENSAO AU-5 COND. C | hora | 4.07
72.07.03.04 | MACACO PROTENSAO AU-5 COND. D | hora | 4.07
72.07.06.01 | MACACO PROTENSAO S-6 COND. A | hora | 2.05
72.07.06.02 | MACACO PROTENSAO S-6 COND. B | hora | 4.43
72.07.06.03 | MACACO PROTENSAO S-6 COND. C | hora | 4.43
72.07.06.04 | MACACO PROTENSAO S-6 COND. D | hora | 4.43
72.07.07.01 | MACACO PROTENSAO K-350 COND. A | hora | 2.34
72.07.07.02 | MACACO PROTENSAO K-350 COND. B | hora | 5.07
72.07.07.03 | MACACO PROTENSAO K-350 COND. C | hora | 5.07
72.07.07.04 | MACACO PROTENSAO K-350 COND. D | hora | 5.07
72.08.01.01 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. A | hora | 36.55
72.08.01.02 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. B | hora | 31.38
72.08.01.03 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. C | hora | 95.66
72.08.01.04 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. D | hora | 116.93
72.08.01.05 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 6000L COND. E | km | 2.2
72.08.02.01 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. A | hora | 37.33
72.08.02.02 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. B | hora | 32.99
72.08.02.03 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. C | hora | 102.53
72.08.02.04 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. D | hora | 123.8
72.08.02.05 | CAMINHAO IRRIGADEIRA 9000L COND. E | km | 2.33
72.09.01.01 | CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. A | hora | 36.31
72.09.01.02 | CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. B | hora | 29.31
72.09.01.03 | CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. C | hora | 90.81
72.09.01.04 | CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. D | hora | 112.08
72.09.01.05 | CAMINHAO BASCULANTE 5M3 COND. E | km | 2.11
72.09.02.01 | CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. A | hora | 38.51
72.09.02.02 | CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. B | hora | 33.6
72.09.02.03 | CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. C | hora | 119.84
72.09.02.04 | CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. D | hora | 141.12
72.09.02.05 | CAMINHAO BASCULANTE 8M3 COND. E | km | 2.65
72.09.04.01 | CHAS.BASC.12M3 C-A | hora | 40.95
72.09.04.02 | CHAS.BASC.12M3 C-B | hora | 38.34
72.09.04.03 | CHAS.BASC.12M3 C-C | hora | 124.58
72.09.04.04 | CAMINHAO BASCULANTE 12M3 COND. D | hora | 145.86
72.09.04.05 | CHAS.BASC.12M3 C-E | km | 2.74
72.10.01.01 | CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. A | hora | 69.61
72.10.01.02 | CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18,3M3 COND. B | hora | 76.36
72.10.01.03 | CAMINHAO BASC. FORA ESTR. 18.3M3 COND. C | hora | 224.91
72.10.01.04 | CAMINHAO BASC.FORA ESTR. 18,3M3 COND. D | hora | 252.24
72.10.01.05 | CAMINHAO BASC.FORA ESTR.18,3M3 COND. E | km | 4.74
72.11.01.01 | CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. A | hora | 46.76
72.11.01.02 | CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. B | hora | 49.67
72.11.01.03 | CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. C | hora | 144.97
72.11.01.04 | CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. D | hora | 166.24
72.11.01.05 | CAMINHAO BETONEIRA 5M3 COND. E | km | 3.13
72.11.02.01 | CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. A | hora | 47.02
72.11.02.02 | CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. B | hora | 50.18
72.11.02.03 | CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. C | hora | 149.65
72.11.02.04 | CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. D | hora | 170.93
72.11.02.05 | CAMINHAO BETONEIRA 7M3 COND. E | km | 3.21
72.11.03.01 | CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. A | hora | 66.72
72.11.03.02 | CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. B | hora | 93.38
72.11.03.03 | CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. C | hora | 188.68
72.11.03.04 | CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. D | hora | 209.95
72.11.03.05 | CAMINHAO P/BOMBEAMENTO DE CONC. COND. E | km | 3.95
72.12.01.01 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. A | hora | 31.21
72.12.01.02 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. B | hora | 20.41
72.12.01.03 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. C | hora | 77.74
72.12.01.04 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5T COND. D | hora | 99.02
72.12.01.05 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 4,5 T COND. E | km | 1.86
72.12.02.01 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. A | hora | 35.36
72.12.02.02 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. B | hora | 28.93
72.12.02.03 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. C | hora | 96.65
72.12.02.04 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0T COND. D | hora | 117.93
72.12.02.05 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 8,0 TON COND. E | km | 2.22
72.12.03.01 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. A | hora | 37.47
72.12.03.02 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. B | hora | 33.27
72.12.03.03 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. C | hora | 116.03
72.12.03.04 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. D | hora | 137.31
72.12.03.05 | CAMINHAO CARROC. MADEIRA 10,5T COND. E | km | 2.58
72.12.04.01 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. A | hora | 68.93
72.12.04.02 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. B | hora | 33.84
72.12.04.03 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. C | hora | 89.11
72.12.04.04 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 3000L COND. D | hora | 141.57
72.12.04.05 | CAMINHAO P/ LUBRIFICACAO 3000L COND. E | km | 2.58
72.12.05.01 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. A | hora | 73.74
72.12.05.02 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. B | hora | 43.73
72.12.05.03 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. C | hora | 110.48
72.12.05.04 | CAMINHAO PARA LUBRIFICACAO 7000L COND. D | hora | 162.94
72.12.05.05 | CAMINHAO P/LUBRIFICACAO 7000L COND. E | km | 2.97
72.12.06.01 | CAMINHAO ABASTECEDOR COND. A | hora | 61.19
72.12.06.02 | CAMINHAO ABASTECEDOR COND. B | hora | 49.97
72.12.06.03 | CAMINHAO ABASTECEDOR COND. C | hora | 145.27
72.12.06.04 | CAMINHAO ABASTECEDOR COND. D | hora | 182.14
72.12.06.05 | CAMINHAO ABASTECEDOR COND. E | km | 3.31
72.12.07.01 | CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. A | hora | 52.54
72.12.07.02 | CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. B | hora | 32.21
72.12.07.03 | CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. C | hora | 97.57
72.12.07.04 | CAMINHAO CARROC.BOIAD.R.8T COND. D | hora | 134.44
72.13.01.01 | CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. A | hora | 41.63
72.13.01.02 | CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. B | hora | 41.82
72.13.01.03 | CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. C | hora | 106.1
72.13.01.04 | CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. D | hora | 127.37
72.13.01.05 | CAMINHAO HIDROSSEMEADOR 5600L COND. E | km | 2.32
72.14.01.01 | CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. A | hora | 50.52
72.14.01.02 | CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. B | hora | 60.08
72.14.01.03 | CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. C | hora | 124.36
72.14.01.04 | CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. D | hora | 145.63
72.14.01.05 | CAMINHAO ESPARGIDOR 6000L COND. E | km | 2.74
72.15.01.01 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.A | hora | 43.29
72.15.01.02 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.B | hora | 39.75
72.15.01.03 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.C | hora | 118.34
72.15.01.04 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.D | hora | 139.62
72.15.01.05 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.3,75T COND.E | km | 2.54
72.15.02.01 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.A | hora | 43.29
72.15.02.02 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.B | hora | 39.75
72.15.02.03 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.C | hora | 118.34
72.15.02.04 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.D | hora | 139.62
72.15.02.05 | CAMINHAO GUINCHO LANC.TELES.4,10T COND.E | km | 2.54
72.15.03.01 | CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18COND. A | hora | 36.99
72.15.03.02 | CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. B | hora | 32.29
72.15.03.03 | CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. C | hora | 100.01
72.15.03.04 | CAMINHAO CAR. GUINDAUTO 640-18 | hora | 121.29
72.15.03.05 | CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO 640-18, COND. E | km | 2.28
72.16.01.01 | CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.A | hora | 93.27
72.16.01.02 | CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.B | hora | 144.52
72.16.01.03 | CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.C | hora | 220.32
72.16.01.04 | CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.D | hora | 241.6
72.16.01.05 | CAMINHAO C/USINA LAMA ASFAL.10,5T COND.E | km | 4.54
72.16.02.01 | CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.A | hora | 125.25
72.16.02.02 | CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.B | hora | 208.72
72.16.02.03 | CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND. C | hora | 346.54
72.16.02.04 | CAMINHAO USINA P/MICROP.9M3 COND.D | hora | 367.82
72.17.01.01 | CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. A | hora | 40.38
72.17.01.02 | CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. B | hora | 39.25
72.17.01.03 | CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. C | hora | 106
72.17.01.04 | CAMINHAO PANTOGRAFICO ATE 9M COND. D | hora | 127.27
72.18.01.01 | CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.A | hora | 45.62
72.18.01.02 | CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.B | hora | 46.41
72.18.01.03 | CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.C | hora | 190.28
72.18.01.04 | CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.D | hora | 211.56
72.18.01.05 | CAVALO MECANICO C/CARRETA 30000KG COND.E | km | 3.98
72.18.02.01 | CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.A | hora | 47.29
72.18.02.02 | CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.B | hora | 49.6
72.18.02.03 | CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.C | hora | 193.46
72.18.02.04 | CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.D | hora | 214.74
72.18.02.05 | CAVALO MECANICO C/PRANCHA 30000KG COND.E | km | 4.04
72.19.01.01 | CAMPANULA COND. A | hora | 22.72
72.19.01.02 | CAMPANULA COND. B | hora | 2.95
72.19.01.03 | CAMPANULA COND. C | hora | 2.95
72.19.01.04 | CAMPANULA COND. D | hora | 24.23
72.20.01.01 | COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.A | hora | 15.44
72.20.01.02 | COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.B | hora | 2.99
72.20.01.03 | COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.C | hora | 4.96
72.20.01.04 | COMPACTADOR PERC.220M2/H MAN.COND.D | hora | 18.75
72.20.02.01 | COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.A | hora | 14.74
72.20.02.02 | COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.B | hora | 1.71
72.20.02.03 | COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.C | hora | 4.77
72.20.02.04 | COMPACTADOR PLAC.VIB.MAN.1000M2/H COND.D | hora | 18.57
72.21.01.01 | COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. A | hora | 26.64
72.21.01.02 | COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. B | hora | 11.22
72.21.01.03 | COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. C | hora | 50.16
72.21.01.04 | COMPRESSOR DE AR XA-90 MWD COND. D | hora | 70.8
72.21.02.01 | COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. A | hora | 29.26
72.21.02.02 | COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. B | hora | 16.11
72.21.02.03 | COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. C | hora | 55.05
72.21.02.04 | COMPRESSOR DE AR XA-125 MWD COND. D | hora | 75.69
72.21.03.01 | COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. A | hora | 30.81
72.21.03.02 | COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. B | hora | 19.01
72.21.03.03 | COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. C | hora | 78.08
72.21.03.04 | COMPRESSOR DE AR XA-175MWD COND. D | hora | 98.72
72.21.04.01 | COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. A | hora | 41.15
72.21.04.02 | COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. B | hora | 38.32
72.21.04.03 | COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. C | hora | 156.04
72.21.04.04 | COMPRESSOR DE AR XA-360MWD COND. D | hora | 176.68
72.22.01.01 | DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.A | hora | 47.35
72.22.01.02 | DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.B | hora | 53.58
72.22.01.03 | DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.C | hora | 65.9
72.22.01.04 | DEMARCADOR DE FAIXA A FRIO 250L COND.D | hora | 87.18
72.22.03.01 | DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.A | hora | 99.02
72.22.03.02 | DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.B | hora | 159.75
72.22.03.03 | DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.C | hora | 197.59
72.22.03.04 | DEMARCADOR DE FAIXA A QUENTE 500L COND.D | hora | 218.86
72.23.01.01 | DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. A | hora | 32.67
72.23.01.02 | DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. B | hora | 20.19
72.23.01.03 | DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. C | hora | 44.15
72.23.01.04 | DISTRIBUIDOR AGREG.S/EST.1000T/H COND. D | hora | 65.43
72.23.02.01 | DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND.A | hora | 23.35
72.23.02.02 | DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. B | hora | 3.67
72.23.02.03 | DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. C | hora | 8.3
72.23.02.04 | DISTRIBUIDOR AGREGADO 600T/H COND. D | hora | 29.58
72.23.03.01 | DISTR.ASF.REB.2400L COND. A | hora | 29.69
72.23.03.02 | DISTR.ASF.REB.2400L COND. B | hora | 15.19
72.23.03.03 | DISTR.ASF.REB.2400L COND. C | hora | 20.7
72.23.03.04 | DISTR.ASF.REB.2400L COND. D | hora | 41.97
72.24.01.01 | DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. A | hora | 0.48
72.24.01.02 | DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. B | hora | 0.92
72.24.01.03 | DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. C | hora | 3.64
72.24.01.04 | DISTR. ADUBOS E SEMENTES 700L COND. D | hora | 3.64
72.25.01.01 | DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. A | hora | 380.26
72.25.01.02 | DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. B | hora | 233.96
72.25.01.03 | DRAGA COM EMBARCACAO AUX.400M3 COND. C | hora | 510.54
72.25.01.04 | DRAGA COM EMBARCACAO AUX 400M3 COND. D | hora | 756.32
72.26.01.01 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. A | hora | 79.17
72.26.01.02 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. B | hora | 102.55
72.26.01.03 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. C | hora | 122.94
72.26.01.04 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.TELESC.25M COND. D | hora | 144.22
72.26.02.01 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.A | hora | 42.43
72.26.02.02 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.B | hora | 37.47
72.26.02.03 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.C | hora | 64.62
72.26.02.04 | EQUIP.VIS.OAE C/LANC.ARTIC.12,14M COND.D | hora | 85.9
72.26.03.01 | EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. A | hora | 50.4
72.26.03.02 | EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. B | hora | 51.58
72.26.03.03 | EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. C | hora | 76.4
72.26.03.04 | EQUIP.VIST.OAE TP TESOURA 7,62M COND. D | hora | 97.68
72.27.01.01 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. A | hora | 56.01
72.27.01.02 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. B | hora | 62.73
72.27.01.03 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. C | hora | 109.11
72.27.01.04 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,7M3 COND. D | hora | 130.39
72.27.02.01 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. A | hora | 55.38
72.27.02.02 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. B | hora | 61.59
72.27.02.03 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. C | hora | 107.54
72.27.02.04 | ESCAVADEIRA HIDR.S/EST.0,60M3 COND. D | hora | 128.82
72.27.03.01 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. A | hora | 62.64
72.27.03.02 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. B | hora | 74.71
72.27.03.03 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. C | hora | 129.41
72.27.03.04 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.0,62M3 COND. D | hora | 150.69
72.27.04.01 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. A | hora | 89.55
72.27.04.02 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. B | hora | 123.3
72.27.04.03 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. C | hora | 205.57
72.27.04.04 | ESCAVADEIRA HID.S/EST.2,2M3 COND. D | hora | 226.85
72.27.05.01 | ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. A | hora | 62.14
72.27.05.02 | ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. B | hora | 73.79
72.27.05.03 | ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. C | hora | 142.92
72.27.05.04 | ESCAVADEIRA HIDR.S/PNEU 0,25M3 COND. D | hora | 164.2
72.28.01.01 | EMPILHADEIRA 2500KG COND. A | hora | 28.84
72.28.01.02 | EMPILHADEIRA 2500KG COND. B | hora | 15.85
72.28.01.03 | EMPILHADEIRA 2500KG COND. C | hora | 32.17
72.28.01.04 | EMPILHADEIRA 2500KG COND. D | hora | 52.8
72.28.02.01 | EMPILHADEIRA 5000KG COND. A | hora | 39.32
72.28.02.02 | EMPILHADEIRA 5000KG COND. B | hora | 36.09
72.28.02.03 | EMPILHADEIRA 5000KG COND. C | hora | 77.77
72.28.02.04 | EMPILHADEIRA 5000KG COND. D | hora | 98.4
72.29.01.01 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.A | hora | 102.09
72.29.01.02 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.B | hora | 152.35
72.29.01.03 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.C | hora | 250.98
72.29.01.04 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 150M2/H COND.D | hora | 272.26
72.29.02.01 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. A | hora | 127.13
72.29.02.02 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. B | hora | 203.73
72.29.02.03 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. C | hora | 515.84
72.29.02.04 | FRESADORA A FRIO S/PNEUS 670HP COND. D | hora | 537.11
72.30.01.01 | GRUA 12M COND. A | hora | 71.05
72.30.01.02 | GRUA 12M COND. B | hora | 91.77
72.30.01.03 | GRUA 12M COND. C | hora | 95.39
72.30.01.04 | GRUA 12M COND. D | hora | 116.67
72.31.01.01 | GRUPO GERADOR 40KVA COND. A | hora | 8.16
72.31.01.02 | GRUPO GERADOR 40KVA COND. B | hora | 5.11
72.31.01.03 | GRUPO GERADOR 40KVA COND. C | hora | 27.22
72.31.01.04 | GRUPO GERADOR 40KVA COND. D | hora | 32.37
72.31.02.01 | GRUPO GERADOR 55KVA COND. A | hora | 8.5
72.31.02.02 | GRUPO GERADOR 55KVA COND. B | hora | 5.7
72.31.02.03 | GRUPO GERADOR 55KVA COND. C | hora | 35.58
72.31.02.04 | GRUPO GERADOR 55KVA COND. D | hora | 40.74
72.31.03.01 | GRUPO GERADOR 83KVA COND. A | hora | 9.13
72.31.03.02 | GRUPO GERADOR 83KVA COND. B | hora | 6.78
72.31.03.03 | GRUPO GERADOR 83KVA COND. C | hora | 50.28
72.31.03.04 | GRUPO GERADOR 83KVA COND. D | hora | 55.44
72.31.04.01 | GRUPO GERADOR 115KVA COND. A | hora | 10.05
72.31.04.02 | GRUPO GERADOR 115KVA COND. B | hora | 8.33
72.31.04.03 | GRUPO GERADOR 115KVA COND. C | hora | 68.29
72.31.04.04 | GRUPO GERADOR 115KVA COND. D | hora | 73.44
72.31.05.01 | GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. A | hora | 5.66
72.31.05.02 | GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. B | hora | 0.8
72.31.05.03 | GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. C | hora | 3.11
72.31.05.04 | GRUPO GERADOR PORTATIL 3,5KVA COND. D | hora | 8.26
72.31.06.01 | GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. A | hora | 5.97
72.31.06.02 | GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. B | hora | 1.3
72.31.06.03 | GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. C | hora | 3.92
72.31.06.04 | GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D | hora | 9.08
72.32.01.01 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. A | hora | 21
72.32.01.02 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. B | hora | 0.7
72.32.01.03 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. C | hora | 1.36
72.32.01.04 | GUINCHO ELETRICO DE COLUNA 30M COND. D | hora | 21.99
72.32.02.01 | GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. A | hora | 24.4
72.32.02.02 | GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. B | hora | 7.28
72.32.02.03 | GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. C | hora | 11.77
72.32.02.04 | GUINCHO ELETRICO TIPO ELEV. 30M COND. D | hora | 32.41
72.33.01.01 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. A | hora | 71.48
72.33.01.02 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. B | hora | 93.77
72.33.01.03 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. C | hora | 167.43
72.33.01.04 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D | hora | 188.71
72.33.02.01 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. A | hora | 87.3
72.33.02.02 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. B | hora | 123.32
72.33.02.03 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. C | hora | 275.77
72.33.02.04 | GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN.27,2T COND. D | hora | 297.04
72.34.01.01 | LAVA JATO 200L/H COND. A | hora | 13.94
72.34.01.02 | LAVA JATO 200L/H COND. B | hora | 0.33
72.34.01.03 | LAVA JATO 200L/H COND. C | hora | 4.23
72.34.01.04 | LAVA JATO 200L/H COND. D | hora | 18.02
72.35.01.01 | MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. A | hora | 14.65
72.35.01.02 | MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. B | hora | 1.9
72.35.01.03 | MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. C | hora | 6.92
72.35.01.04 | MARTELETE ROMP.PN.11,2KG COND. D | hora | 20.71
72.35.02.01 | MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. A | hora | 15.18
72.35.02.02 | MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. B | hora | 3.09
72.35.02.03 | MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. C | hora | 8.77
72.35.02.04 | MARTELETE ROMP.PN.35KG COND. D | hora | 22.57
72.35.03.01 | MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. A | hora | 15.39
72.35.03.02 | MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. B | hora | 3.55
72.35.03.03 | MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. C | hora | 9.23
72.35.03.04 | MARTELETE ROMP.PN.42KG COND. D | hora | 23.02
72.36.01.01 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. A | hora | 30.5
72.36.01.02 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. B | hora | 33.34
72.36.01.03 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. C | hora | 105.87
72.36.01.04 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/ESCAVAD. COND. D | hora | 119.66
72.36.02.01 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. A | hora | 20.09
72.36.02.02 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. B | hora | 12.57
72.36.02.03 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. C | hora | 54.66
72.36.02.04 | ROMPEDOR/DEMOL.HIDR.P/RETROESC. COND. D | hora | 68.45
72.37.01.01 | MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. A | hora | 74.1
72.37.01.02 | MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. B | hora | 95.4
72.37.01.03 | MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. C | hora | 163.6
72.37.01.04 | MOTONIVELADORA COM RIPPER 140HP COND. D | hora | 184.88
72.37.02.01 | MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.A | hora | 63.52
72.37.02.02 | MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.B | hora | 76.29
72.37.02.03 | MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.C | hora | 158.9
72.37.02.04 | MOTONIVELADORA C/ESCARIF.(16200KG)COND.D | hora | 180.18
72.38.01.01 | MOTOSCRAPER 15M3 COND. A | hora | 59.75
72.38.01.02 | MOTOSCRAPER 15M3 COND. B | hora | 58.55
72.38.01.03 | MOTOSCRAPER 15M3 COND. C | hora | 254.46
72.38.01.04 | MOTOSCRAPER 15M3 COND. D | hora | 281.79
72.38.02.01 | MOTOSCRAPER 26M3 COND. A | hora | 97.76
72.38.02.02 | MOTOSCRAPER 26M3 COND. B | hora | 127.2
72.38.02.03 | MOTOSCRAPER 26M3 COND. C | hora | 407.74
72.38.02.04 | MOTOSCRAPER 26M3 COND. D | hora | 435.07
72.39.01.01 | MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.A | hora | 21.21
72.39.01.02 | MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.B | hora | 1.06
72.39.01.03 | MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.C | hora | 5.43
72.39.01.04 | MAQUINA SOLDA ELETRICA (40-375A) COND.D | hora | 26.07
72.39.02.01 | MAQUINA DE SOLDA A DIESEL COND. A | hora | 27.46
72.39.02.02 | MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.B | hora | 12.59
72.39.02.03 | MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.C | hora | 27.03
72.39.02.04 | MAQUINA SOLDA A DIESEL ATE 375A COND.D | hora | 47.67
72.39.03.01 | MACARICO DE CORTE COND. A | hora | 13.83
72.39.03.02 | MACARICO DE CORTE COND. B | hora | 0.06
72.39.03.03 | MACARICO DE CORTE COND. C | hora | 3.73
72.39.03.04 | MACARICO DE CORTE COND. D | hora | 17.53
72.40.01.01 | TEODOLITO COM TRIPE COND. A | hora | 0.91
72.40.01.02 | TEODOLITO COM TRIPE COND. B | hora | 1.5
72.40.01.03 | TEODOLITO COM TRIPE COND. C | hora | 1.5
72.40.01.04 | TEODOLITO COM TRIPE COND. D | hora | 1.5
72.40.02.01 | ESTACAO TOTAL COND. A | hora | 4.14
72.40.02.02 | ESTACAO TOTAL COND. B | hora | 6.83
72.40.02.03 | ESTACAO TOTAL COND. C | hora | 6.83
72.40.02.04 | ESTACAO TOTAL COND. D | hora | 6.83
72.40.03.01 | NIVEL COM TRIPE COND. A | hora | 0.86
72.40.03.02 | NIVEL COM TRIPE COND. B | hora | 1.42
72.40.03.03 | NIVEL COM TRIPE COND. C | hora | 1.42
72.40.03.04 | NIVEL COM TRIPE COND. D | hora | 1.42
72.41.01.01 | PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.A | hora | 52.16
72.41.01.02 | PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.B | hora | 55.77
72.41.01.03 | PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.C | hora | 125.08
72.41.01.04 | PA CARREG.S/PNEUS 1,7M3 A 1,9M3 - COND.D | hora | 146.36
72.41.02.01 | PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.A | hora | 45.06
72.41.02.02 | PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.B | hora | 42.94
72.41.02.03 | PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.C | hora | 112.84
72.41.02.04 | PA CARREG.S/PNEUS 1,91M3 A 2,5M3 -COND.D | hora | 134.12
72.41.03.01 | PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.A | hora | 79.9
72.41.03.02 | PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.B | hora | 105.86
72.41.03.03 | PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.C | hora | 231.59
72.41.03.04 | PA CARREG.S/PNEUS 3,3M3 A 3,8M3 - COND.D | hora | 252.86
72.41.04.01 | PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. A | hora | 85.01
72.41.04.02 | PA CARREG S/ESTEIRA 1,85M3 COND. B | hora | 115.09
72.41.04.03 | PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. C | hora | 168.05
72.41.04.04 | PA CARREG. S/ESTEIRA 1,85M3 COND. D | hora | 189.32
72.41.05.01 | PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. A | hora | 103.22
72.41.05.02 | PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. B | hora | 147.98
72.41.05.03 | PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. C | hora | 218
72.41.05.04 | PA CARREGADEIRA S/EST.2,3M3 COND. D | hora | 239.28
72.42.01.01 | PERFURATRIZ MANUAL COND. A | hora | 22.4
72.42.01.02 | PERFURATRIZ MANUAL COND. B | hora | 2.22
72.42.01.03 | PERFURATRIZ MANUAL COND. C | hora | 34.41
72.42.01.04 | PERFURATRIZ MANUAL COND. D | hora | 55.69
72.42.02.01 | PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. A | hora | 132.71
72.42.02.02 | PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. B | hora | 210.08
72.42.02.03 | PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. C | hora | 333.63
72.42.02.04 | PERFURATRIZ S/ESTEIRA COND. D | hora | 354.9
72.42.03.01 | PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. A | hora | 222.62
72.42.03.02 | PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. B | hora | 404.18
72.42.03.03 | PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. C | hora | 530.2
72.42.03.04 | PERFURATRIZ JUMBO 3 BRACOS COND. D | hora | 551.48
72.42.04.01 | SONDA ROTATIVA COND. A | hora | 47.36
72.42.04.02 | SONDA ROTATIVA COND. B | hora | 58.09
72.42.04.03 | SONDA ROTATIVA COND. C | hora | 60.39
72.42.04.04 | SONDA ROTATIVA COND. D | hora | 81.67
72.42.05.01 | PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. A | hora | 15.26
72.42.05.02 | PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. B | hora | 3.36
72.42.05.03 | PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. C | hora | 3.36
72.42.05.04 | PERFURADOR/CINZAL DE BAIXO PESO COND. D | hora | 17.15
72.43.01.01 | RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. A | hora | 39.8
72.43.01.02 | RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. B | hora | 34.15
72.43.01.03 | RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. C | hora | 72.89
72.43.01.04 | RETROESCAV./CARREGADEIRA 0,77M3 COND. D | hora | 94.17
72.44.01.01 | ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. A | hora | 0.26
72.44.01.02 | ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. B | hora | 0.61
72.44.01.03 | ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. C | hora | 1.13
72.44.01.04 | ROCADEIRA MANUAL GASOLINA COND. D | hora | 1.13
72.44.02.01 | ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. A | hora | 0.12
72.44.02.02 | ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. B | hora | 0.28
72.44.02.03 | ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. C | hora | 0.53
72.44.02.04 | ROCADEIRA MANUAL ELETRICA COND. D | hora | 0.53
72.44.03.01 | ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. A | hora | 1.08
72.44.03.02 | ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. B | hora | 2.06
72.44.03.03 | ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC.COND. C | hora | 2.06
72.44.03.04 | ROCADEIRA ADAPT.P/TRAT.AGRIC. COND. D | hora | 2.06
72.45.01.01 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. A | hora | 40.38
72.45.01.02 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. B | hora | 31.99
72.45.01.03 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. C | hora | 71.03
72.45.01.04 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN 7T COND. D | hora | 92.31
72.45.02.01 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.A | hora | 40.86
72.45.02.02 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.B | hora | 32.8
72.45.02.03 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.C | hora | 71.83
72.45.02.04 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN7,7T COND.D | hora | 93.11
72.45.03.01 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.A | hora | 48.49
72.45.03.02 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.B | hora | 45.58
72.45.03.03 | ROLO COMPACT VIBRAT.CILIN./PN10T COND.C | hora | 107.58
72.45.03.04 | ROLO COMPACT.VIBRAT.CILIN./PN10T COND.D | hora | 128.85
72.45.04.01 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.A | hora | 52.07
72.45.04.02 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.B | hora | 51.58
72.45.04.03 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.C | hora | 130.23
72.45.04.04 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 11,3T COND.D | hora | 151.51
72.45.05.01 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.A | hora | 58.63
72.45.05.02 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.B | hora | 62.57
72.45.05.03 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.C | hora | 139.16
72.45.05.04 | ROLO COMPACT.VIBR.CILIN./PN 15,5T COND.D | hora | 160.43
72.45.06.01 | ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. A | hora | 59.04
72.45.06.02 | ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. B | hora | 63.26
72.45.06.03 | ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. C | hora | 148.12
72.45.06.04 | ROLO COMP.PE DE CARN./PN 15,5T COND. D | hora | 169.4
72.46.01.01 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. A | hora | 40.83
72.46.01.02 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. B | hora | 32.76
72.46.01.03 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. C | hora | 83.14
72.46.01.04 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.7,2T COND. D | hora | 104.42
72.46.02.01 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. A | hora | 50.76
72.46.02.02 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. B | hora | 49.38
72.46.02.03 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. C | hora | 135.17
72.46.02.04 | ROLO COMPACT.VIBR.ASF.10,2T COND. D | hora | 156.45
72.47.01.01 | ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. A | hora | 31.35
72.47.01.02 | ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. B | hora | 16.87
72.47.01.03 | ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. C | hora | 28.69
72.47.01.04 | ROLO COMPACT. TANDEM 2,3TON COND. D | hora | 49.96
72.47.02.01 | ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. A | hora | 52.55
72.47.02.02 | ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. B | hora | 52.38
72.47.02.03 | ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. C | hora | 83.89
72.47.02.04 | ROLO COMPACT. TANDEM 7TON COND. D | hora | 105.16
72.47.03.01 | ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. A | hora | 55.1
72.47.03.02 | ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. B | hora | 56.65
72.47.03.03 | ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. C | hora | 108.28
72.47.03.04 | ROLO COMPACT. TANDEM 12TON COND. D | hora | 129.56
72.48.01.01 | ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. A | hora | 41.4
72.48.01.02 | ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. B | hora | 33.7
72.48.01.03 | ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. C | hora | 92.71
72.48.01.04 | ROLO COMPACT.S/PNEU P/ASF. 12,5T COND. D | hora | 113.98
72.48.02.01 | ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. A | hora | 52.93
72.48.02.02 | ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. B | hora | 53.02
72.48.02.03 | ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. C | hora | 116.49
72.48.02.04 | ROLO COMPACT. S/PNEU P/ASF. 27T COND. D | hora | 137.77
72.49.01.01 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. A | hora | 28.11
72.49.01.02 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. B | hora | 12.34
72.49.01.03 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. C | hora | 47.14
72.49.01.04 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 3,7T COND. D | hora | 68.42
72.49.02.01 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. A | hora | 30.29
72.49.02.02 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. B | hora | 16.27
72.49.02.03 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. C | hora | 57.94
72.49.02.04 | TRATOR AGRIC.C/PESO DE 5T COND. D | hora | 79.22
72.49.03.01 | MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. A | hora | 22.78
72.49.03.02 | MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. B | hora | 2.72
72.49.03.03 | MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. C | hora | 9.69
72.49.03.04 | MICRO TRATOR C/APAR. DE GRAMA COND. D | hora | 30.97
72.49.04.01 | TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. A | hora | 34.35
72.49.04.02 | TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. B | hora | 23.6
72.49.04.03 | TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. C | hora | 65.28
72.49.04.04 | TRATOR EQUIP.C/TRIT.RESIDUOS VEG.COND. D | hora | 86.56
72.49.05.01 | TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. A | hora | 30.28
72.49.05.02 | TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. B | hora | 16.27
72.49.05.03 | TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. C | hora | 57.94
72.49.05.04 | TRATOR AGRIC. C/PULVEMISTURADOR COND. D | hora | 79.22
72.50.01.01 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. A | hora | 55.81
72.50.01.02 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. B | hora | 62.36
72.50.01.03 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. C | hora | 101.74
72.50.01.04 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 1,93M3 COND. D | hora | 123.02
72.50.02.01 | TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. A | hora | 81.62
72.50.02.02 | TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. B | hora | 108.98
72.50.02.03 | TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. C | hora | 170.4
72.50.02.04 | TRATOR S/EST. COM LAMINA 2,28M3 COND. D | hora | 191.68
72.50.03.01 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. A | hora | 143.42
72.50.03.02 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. B | hora | 212.49
72.50.03.03 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. C | hora | 348.16
72.50.03.04 | TRATOR S/EST.COM LAMINA 3,18M3 COND. D | hora | 369.43
72.50.04.01 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.A | hora | 60.71
72.50.04.02 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.B | hora | 71.21
72.50.04.03 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.C | hora | 110.59
72.50.04.04 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.1,93M3 COND.D | hora | 131.87
72.50.05.01 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.A | hora | 86.43
72.50.05.02 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.B | hora | 117.67
72.50.05.03 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.C | hora | 181.13
72.50.05.04 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.2,28M3 COND.D | hora | 202.4
72.50.06.01 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.A | hora | 154.35
72.50.06.02 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.B | hora | 231.5
72.50.06.03 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.C | hora | 367.17
72.50.06.04 | TRATOR S/EST. C/LAMINA/RIP.3,18M3 COND.D | hora | 388.44
72.52.01.01 | USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. A | hora | 239.12
72.52.01.02 | USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. B | hora | 214.82
72.52.01.03 | USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. C | hora | 243.98
72.52.01.04 | USINA DE CONCRETO 200M3/H COND. D | hora | 376.09
72.52.02.01 | USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. A | hora | 155.43
72.52.02.02 | USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. B | hora | 41.31
72.52.02.03 | USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. C | hora | 58.81
72.52.02.04 | USINA DE CONCRETO 40M3/H COND. D | hora | 190.92
72.52.03.01 | USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. A | hora | 279.77
72.52.03.02 | USINA ASFALTICA 60A80T/H COND. B | hora | 336.94
72.52.03.03 | USINA ASFALTICA 60 A 80T/H COND. C | hora | 1224.49
72.52.03.04 | USINA ASFALTICA 60 A 80 T/H COND. D | hora | 1314.04
72.52.04.01 | USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.A | hora | 407.9
72.52.04.02 | USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.B | hora | 563.92
72.52.04.03 | USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.C | hora | 1843.45
72.52.04.04 | USINA ASF.MATER.FRES.100A150T/H COND.D | hora | 1933.01
72.52.05.01 | USINA DE SOLOS 400TON/H COND. A | hora | 192.43
72.52.05.02 | USINA DE SOLOS 400TON/H COND. B | hora | 106.85
72.52.05.03 | USINA DE SOLOS 400TON/H COND. C | hora | 131.15
72.52.05.04 | USINA DE SOLOS 400TON/H COND. D | hora | 263.27
72.53.01.01 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.A | hora | 14.14
72.53.01.02 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.B | hora | 0.67
72.53.01.03 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.C | hora | 1.03
72.53.01.04 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM ELET.COND.D | hora | 14.82
72.53.02.01 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.A | hora | 14.09
72.53.02.02 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.B | hora | 0.57
72.53.02.03 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.C | hora | 1.49
72.53.02.04 | VIBRADOR DE IMERSAO 12000VPM GAS.COND.D | hora | 15.28
72.54.01.01 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND. A | hora | 91.17
72.54.01.02 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.B | hora | 128.06
72.54.01.03 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.C | hora | 170.94
72.54.01.04 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.400T/H COND.D | hora | 192.22
72.54.02.01 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.A | hora | 166.8
72.54.02.02 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.B | hora | 266.63
72.54.02.03 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.C | hora | 335.77
72.54.02.04 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST. 2200TON/H COND.D | hora | 357.05
72.54.03.01 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. A | hora | 117.07
72.54.03.02 | VIBRO ACAB.ASF.S/EST.500TON/H COND. B | hora | 175.51

## PLANILHA 2023
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DA PONTE JOSÉ CITRONI SACCON
REFERÊNCIA: | CDHU versão 189
SINAPI março 2023
DER dezembro 2022
BDI: | 25.36%
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. C/ BDI | VALOR TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 3 | 893.56 | 1120.1668 | 3360.5004
1.2 | 01.17.061 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A0 (alargamento tabuleiro) | UNID. | 8 | 3139.53 | 3935.7148 | 31485.7185
1.3 | 01.17.061 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A0 (pavimentação, drenagem águas pluviais e sinalização viária) | UNID. | 4 | 3139.53 | 3935.7148 | 15742.8592
| Subtotal 1 | [6 empty] | 50589.0781
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | 02.02.130 | CDHU | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m² | UNID./MÊS | 6 | 1246.84 | 1563.0386 | 9378.2317
2.2 | 02.02.150 | CDHU | Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² | UNID./MÊS | 6 | 775.67 | 972.3799 | 5834.2795
| Subtotal 2 | [6 empty] | 15212.5112
3 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
3.1 |  |  | Demolição ponte existente
3.1.1 | 03.01.200 | CDHU | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 258.83 | 575.27 | 721.1585 | 186657.4473
3.1.2 | 03.01.220 | CDHU | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 91 | 318.06 | 398.72 | 36283.5215
3.1.3 | 05.08.080 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 258.83 | 41.14 | 51.5731 | 13348.6665
3.2 |  |  | Demolições para acerto pavimentação
3.2.1 | 04.40.010 | CDHU | Retirada manual de guia pré‐moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M | 134.89 | 8.69 | 10.8938 | 1469.4625
3.2.2 | 03.07.010 | CDHU | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 18.6852 | 28.06 | 35.176 | 657.2709
3.2.3 | 05.08.080 | CDHU | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 24.7553 | 41.14 | 51.5731 | 1276.7051
| Subtotal 3 | [6 empty] | 239693.0738
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO TABULEIRO PONTE
4.1 | 23.08.03.03 | DER | CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP | m3 | 21.0375 | 1338.1185 | 1677.4654 | 35289.6778
4.2 | 23.05.02 | DER | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m2 | 243.225 | 3.7852 | 4.7451 | 1154.1289
| Subtotal 4 | [6 empty] | 36443.8068
5 |  |  | OBRAS DE CONTENÇÃO GEOTÉCNICA
5.1 | 25.01.03.05 | DER | ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE. | m3 | 175 | 116.237 | 145.7147 | 25500.0812
5.2 | 25.01.01 | DER | ATERRO DE ACESSO | m3 | 130 | 15.363 | 19.259 | 2503.6713
| Subtotal | [6 empty] | 28003.7525
6 |  |  | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
6.1 | 26.09.01 | DER | CONCRETO FCK 10MPA | m3 | 2.83 | 524.0889 | 656.9978 | 1859.3039
6.2 | 26.09.05 | DER | CONCRETO FCK 25 MPA | m3 | 92.795 | 622.8889 | 780.8535 | 72459.2664
6.3 | 26.09.12 | DER | CONCRETO FCK 35 MPA | m3 | 154.5997 | 653.4963 | 819.223 | 126651.584
6.4 | 26.05.01 | DER | FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM | m2 | 195.914 | 115.5852 | 144.8976 | 28387.4661
6.5 | 26.05.02 | DER | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 897.3416 | 137.6148 | 172.5139 | 154803.9276
6.6 | 26.06.02 | DER | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 20398.75 | 12.8815 | 16.1482 | 329403.6085
6.7 | 26.12.03 | DER | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | m | 13.5 | 90.9481 | 114.0126 | 1539.1701
6.8 | 26.01.01 | DER | ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 450 | 62.8963 | 78.8468 | 35481.0587
6.9 | 26.15.02 | DER | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA | m3 | 67.2 | 404.4074 | 506.9651 | 34068.0565
6.10 | 26.06.04 | DER | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO | kg | 4115 | 29.1037 | 36.4844 | 150133.3182
6.11 | 26.07.05 | DER | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM | un | 30 | 1627.1037 | 2039.7372 | 61192.1161
6.12 | 26.11.03.03 | DER | LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. | un | 264 | 104.6074 | 131.1358 | 34619.8633
6.13 | 26.13.01 | DER | LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P | un | 5 | 11651.563 | 14606.3993 | 73031.9967
6.14 | 26.10.02 | DER | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM | m | 21.6 | 1027.7185 | 1288.3479 | 27828.3154
6.15 | 26.08.01 | DER | APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO | dm3 | 36.9 | 73.2074 | 91.7728 | 3386.4165
| Subtotal 6 | [6 empty] | 1134845.4679
7 |  |  | RECUPERAÇÃO DE OAE'S
7.1 | 27.11.05 | DER | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS | kg | 1732.5 | 3.3704 | 4.2251 | 7319.9793
| Subtotal 7 | [6 empty] | 7319.9793
8 |  |  | SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA
8.1 | 28.06.08.01 | DER | BARREIRA DE SEGURANCA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 | m | 82.8 | 532.8741 | 668.0109 | 55311.3058
8.2 | 28.06.04.02 | DER | BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 | m | 14 | 654.7037 | 820.7366 | 11490.3119
| Subtotal 8 | [6 empty] | 66801.6177
9 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
9.1 | 07.01.060 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | m | 148.5 | 28.47 | 35.69 | 5299.9638
9.2 | 92219 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 21 | 181.71 | 227.7917 | 4783.6248
9.3 | 92829 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 52 | 845.41 | 1059.806 | 55109.9108
9.4 | 07.11.040 | CDHU | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | m3 | 132.65 | 24.22 | 30.3622 | 4027.5448
9.5 | 49.12.030 | CDHU | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | unid. | 2 | 5587.47 | 7004.4524 | 14008.9048
9.6 | 49.12.110 | CDHU | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m ‐ tipo PMSP | unid. | 2 | 6343.21 | 7951.8481 | 15903.6961
9.7 | 14.11.271 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm ‐ classe A | m2 | 56.99 | 137.19 | 171.9814 | 9801.2191
9.8 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Kg | 265 | 11.28 | 14.1406 | 3747.2611
9.9 | 09.02.040 | CDHU | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m2 | 28.55 | 200.71 | 251.6101 | 7183.4671
9.10 | 11.01.350 | CDHU | Concreto usinado, fck = 40 MPa ‐ para bombeamento | m3 | 7.55 | 578.82 | 725.6088 | 5478.3461
9.11 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | Kg | 189 | 14.41 | 18.0644 | 3414.1671
| Subtotal 9 | [6 empty] | 128758.1054
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
10.1 | 54.01.400 | CDHU | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub‐leito | m2 | 459.16 | 24.64 | 30.8887 | 14182.8573
10.2 | 54.01.210 | CDHU | Base de brita graduada | m3 | 91.832 | 240.49 | 301.4783 | 27685.3519
10.3 | 23.05.02 | DER | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m2 | 459.16 | 3.7852 | 4.7451 | 2178.7639
10.4 | 23.05.01.99 | DER | IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | m2 | 459.16 | 9.7481 | 12.2203 | 5611.0631
10.5 | 23.08.01.01.99 | CDHU | CONC.ASF.US.QUENTE - BINDER GRAD.A S/DOP | m3 | 22.958 | 1069.1333 | 1340.2655 | 30769.8164
10.6 | 23.08.03.03 | DER | CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP | m3 | 13.7748 | 1338.1185 | 1677.4654 | 23106.75
10.7 | 54.06.100 | CDHU | Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | m3 | 5.356 | 545.61 | 683.9767 | 3663.3792
10.8 | 54.06.160 | CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa | m3 | 3.2136 | 799.01 | 1001.6389 | 3218.8669
10.9 | 54.06.040 | CDHU | Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 MPa | m | 107.12 | 56.57 | 70.9162 | 7596.5382
| Subtotal 10 | [6 empty] | 118013.3869
11 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
11.1 | 70.02.010 | CDHU | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m2 | 16.2 | 40.72 | 51.0466 | 826.9548
11.2 | 70.06.020 | CDHU | Tachão tipo I bidirecional refletivo | unid. | 406 | 82.43 | 103.3342 | 41953.7047
11.3 | 70.03.001 | CDHU | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA ‐ área até 2,0 m² | m2 | 2.66 | 1521.07 | 1906.8134 | 5072.1235
11.4 | 97.05.140 | CDHU | Suporte de perfil metálico galvanizado | Kg | 65 | 27.39 | 34.3361 | 2231.8468
| Subtotal 11 | [6 empty] | 50084.6298
12 |  |  | PASSEIO
12.1 | 17.05.070 | CDHU | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m3 | 8.61 | 928.35 | 1163.7796 | 10020.142
| Subtotal 12 | [6 empty] | 10020.142
13 |  |  | GABIÃO
13.1 | 9587 | SINAPI | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada DMT até 30 Km | m3XKm | 144 | 2.34 | 2.9334 | 422.4131
13.2 | 92744 | SINAPI | Muro de gabião, enchimento com pedra de mão tipo rachão, de gravidade, com gaiolas de comprimento igual a 5 m, para muros com altura menor ou igual a 4 m fornecimento e execução | m3 | 66 | 573.35 | 718.7516 | 47437.603
13.3 | 93363 | SINAPI | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba 0,8 m³ / potência 111 hp) largura até 1,50 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m com solo de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência | m3 | 116.25 | 14.98 | 18.7789 | 2183.0504
13.4 | 08.05.190 | CDHU | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | m2 | 78.5 | 21.31 | 26.7142 | 2097.066
| Subtotal 13 | [6 empty] | 52140.1324
|  |  |  | TOTAL GERAL |  |  |  | 1937925.6838
Tietê, 29 de julho de 2023.
Álvaro Floriam Gebraiel Bellaz
Engenheiro Civil
CREA: 507.011.280-5
Secretário de Obras e Planejamento

## MEMÓRIA CÁLCULO 2023
SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de identificação para obra | M2 | 3 | placa 2,00 x 1,50
1.2 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 (alargamento tabuleiro) | UNID. | 8 | executivo para alargamento do tabuleiro, considerada mesma quantidade de pranchas do projeto existente
1.3 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 (drenagem águas pluviais) | UNID. | 4 | executivo de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica e sinalização viária estimado 2 pranchas
CANTEIRO DE OBRAS
2.1 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro ‐ área mínima de 13,80 m² | UNID./MÊS | 6 | 1 unidade * 6 meses
2.2 | Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² | UNID./MÊS | 6 | 1 unidade * 6 meses
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
Demolição ponte existente
3.1.1 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 258.83 | demolição tabuleiro ponte existente: 88,80 m2 * 1,15 h = 102,12m³ / pilar 01 18,06 m² * 4,40 m largura = 79,46 m³ / pilar central 20,89 m² * 4,40 m = 91,91 m³ / pilar 02 17,35 m² * 4,40 m = 76,34 m³
3.1.2 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 91 | demolição de apoios em pedra argamassada (quantitadade retirada do projeto do Fares)
3.1.3 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 258.83
Demolições para acerto pavimentação
3.2.1 | Retirada manual de guia pré‐moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M | 134.89 | remoção guia existente para acerto da rua com a nova ponte
3.2.2 | Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 18.6852 | 467,13 m² (area levantada no cad) * 0,04 espessura
3.2.3 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 24.7553 | guias 134,89*0,15*0,30 + pavimento
4 | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | CAMADA ROLAMENTO - CBUQ - GRAD.C - COM DOP | m3 | 21.0375 | quantitativo estimado projeto Fares dividido por 4 e multiplicado por 5 | 16.83 | 4.2075
4.2 | IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE | m2 | 243.225 | quantitativo estimado projeto Fares dividido por 4 e multiplicado por 5 | 194.58 | 48.645
5 | OBRAS DE CONTENÇÃO GEOTÉCNICA
5.1 | ATERRO SOLO COM 6% DE CIMENTO C/PULVE. | m3 | 175 |  | 140 | 35 | ok
5.2 | ATERRO DE ACESSO | m3 | 130 | mesma estimativa | 130 |  | ok
6 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
6.1 | CONCRETO FCK 10MPA | m3 | 2.83 | alteração memória cálculo |  |  | ok
6.2 | CONCRETO FCK 25 MPA | m3 | 92.795 | alteração memória cálculo |  |  | ok
6.3 | CONCRETO FCK 35 MPA | m3 | 154.5997 | alteração memória cálculo |  |  | ok
6.4 | FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM | m2 | 195.914 | alteração memória cálculo |  |  | ok
6.5 | FORMA PLANA P/CONC.PROTEND.OU APARENTE | m2 | 897.3416 | alteração memória cálculo |  |  | ok
6.6 | BARRA DE ACO CA-50 | kg | 20398.75 | quantitativo estimado projeto Fares dividido por 4 e multiplicado por 5 | 16319 | 4079.75 | ok
6.7 | TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,100M | m | 13.5 | mesma estimativa | 13.5 | drenos | ok
6.8 | ESCAVACAO MANUAL P/ OBRAS S/EXPLOSIVO | m3 | 450 | quantitativo estimado projeto Fares dividido por 4 e multiplicado por 5 | 360 | 90 | ok
6.9 | ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA | m3 | 67.2 |  |  |  | ok
6.10 | ACO PARA CONCRETO PROTENDIDO | kg | 4115 |  | 3292 | 823 | ok
6.11 | AP.ANC.P/CABOS PROTEN.ATIV.12FIOS-12,7MM | un | 30 |  | 24 | 6 | ok
6.12 | LANÇAMENTO DE PLACA PRE MOLDADA DE CONCRETO, ATE 1000 KG. | un | 264 | quantidade dividido por 3 e multiplicado por 4 | 198 | 49.5 | ok
6.13 | LANC.VIGA P<=50T-GUINDASTE AUTO P | un | 5 |  | 4 | 1 | ok
6.14 | JUNTA/RETRACAO C/LABIO POLIM.AB.20 ATE 55 MM | m | 21.6 |  | 19.52 | 4.88 | ok
6.15 | APARELHO DE APOIO NEOPRENE FRETADO | dm3 | 36.9 |  | 29.52 | 7.38 | ok
7 | RECUPERAÇÃO DE OAE'S
7.1 | INJECAO DE CALDA DE CIMENTO EM BAINHAS | kg | 1732.5 |  | 1386 | 346.5 | ok
8 | SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA
8.1 | BARREIRA DE SEGURANCA PARA O.A.E CONF. PP-DE-C01/293 | m | 82.8 | 27,60 extensão ponte * 3 unidades (incluída barreira entre pedestres e pista rolamento) | 55.2 |  | ok
8.2 | BARREIRA DE SEGURANCA CONF. PP-DE-C01/293 | m | 14 |  | 14 | barreira saída ponte |  | ok
9 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
9.1 | Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto | m | 148.5 | quantitativo retirado do projeto da ICANP
9.2 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 21 | quantitativo retirado do projeto da ICANP
9.3 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | m | 52 | quantitativo retirado do projeto da ICANP
9.4 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN | m3 | 132.65 | quantitativo retirado da planilha da ICANP
9.5 | Boca de lobo dupla tipo PMSP com tampa de concreto | unid. | 2 | quantitativo retirado da planilha da ICANP
9.6 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m ‐ tipo PMSP | unid. | 2
9.7 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 x 19 x 39 cm ‐ classe A | m2 | 56.99 | muro ala - quantitativo retirado da planilha da ICANP
9.8 | Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 MPa | Kg | 265 | muro ala - quantitativo retirado da planilha da ICANP
9.9 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m2 | 28.55 | muro ala - quantitativo retirado da planilha da ICANP
9.10 | Concreto usinado, fck = 40 MPa ‐ para bombeamento | m3 | 7.55 | muro ala - quantitativo retirado da planilha da ICANP
9.11 | Armadura em tela soldada de aço | Kg | 189 | muro ala - quantitativo retirado da planilha da ICANP
10 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
10.1 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub‐leito | m2 | 459.16 | área levantada no CAD
10.2 | Base de brita graduada | m3 | 91.832 | espessura 0,20 m
10.3 | Imprimação betuminosa ligante | m2 | 459.16
10.4 | Imprimação betuminosa impermeabilizante | m2 | 459.16
10.5 | Concreto asfáltico usinado a quente ‐ Binder | m3 | 22.958 | espessura 0,05 m
10.6 | Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente ‐ CBUQ | m3 | 13.7748 | espessura 0,03 m
10.7 | Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | m3 | 5.356 | 0,05 * 107,12
10.8 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa | m3 | 3.2136 | 107,12 * 0,3 * 0,10
10.9 | Guia pré‐moldada reta tipo PMSP 100 ‐ fck 25 MPa | m | 107.12 | levantado no CAD
11 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
11.1 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m2 | 16.2 | quantitativo retirado da planilha da ICANP
11.2 | Tachão tipo I bidirecional refletivo | unid. | 406 | quantitativo retirado da planilha da ICANP
11.3 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA ‐ área até 2,0 m² | m2 | 2.66 | quantitativo retirado da planilha da ICANP
11.4 | Suporte de perfil metálico galvanizado | Kg | 65 | quantitativo retirado da planilha da ICANP
12 | PASSEIO
12.1 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa | m3 | 8.61 | 123 m² * 0,07 m espessura

## MEMORIAL ATUALIZADO
MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS QUANTIDADES
PONTE EM TIETÊ | [5 empty] | VALORES ALARGAMENTO DA ESTRUTURA
SUPERESTRUTURA (fck ≥ 35 Mpa):
• Longarinas: | [5 empty] | • Longarinas:
Concreto: | 5 x (21,80 x 0,59 + 5,70 x 0,9864) = 73,94 m³ |  |  |  |  | Concreto: | 92.4224 | M3
Formas: | 5 x (21,80 + 4,65 + 5,70 x 4,11 + 2 x 0,9864) = 507,88 m² |  |  |  |  | Formas: | 670.5465 | M3
• Transversinas: | [5 empty] | • Transversinas:
Concreto: | 2 x 3 x (1,25 x 1,70 - 2 x 030 x 0,144) x 0,25 = 3,06 m³ |  |  |  |  | Concreto: | 4.0772 | M3
Formas: | 2 x 3 x [(1,25 + 0,25 + 1,25) x 1,70 - 4 x 030 x 0,144] = 27,01 m² |  |  |  |  | Formas: | 37.2272 | M2
• Laje: | [5 empty] | • Laje:
Concreto: | 0,20 x 8,10 x 27,60 + 2 x (8,10 - 0,38 x 2) x 0,545 x (0,05 + 0,123) / 2 = 45,40 m³ |  |  |  |  | Concreto: | 58.1001 | M3
Formas: | 0,20 x (71,40) + 8,10 x (0,05 + 0,123) / 2 x 4 + 2 x (1,2135) = 19,51 m² ("in loco") |  |  |  |  | Formas: | 22.3054 | M2
Formas: | 198 x (0,40 x 1,30 + 0,04 x 1,30 x 2 + 2 x 0,0259) = 133,81 m² (lajotas) |  |  |  |  | Formas: | 167.2625 | M2
INFRAESTRUTURA (fck ≥ 25 Mpa):
• Cortinas + Travessas: | [5 empty] | • Cortinas + Travessas:
Concreto: | (1,00 x 1,20 + 0,25 x 1,8275) x 8,10 x 2 + 4 x (0,15 x 1,00 x 0,95) = 27,41 m³ |  |  |  |  | Concreto: | 44.285 | M3
Formas: | [(1,00 x 1,20 + 0,25 x 1,791) x 2 + (1,8275 + 1,00) x 8,10 x 2 - 2 x (0,15 x 1,00) - 2 x (0,25 x 2,791) + |  |  |  |  | Formas: | 127.224 | M2
+ 2 x (0,95 + 0,15 + 0,95) x 1,00] x 2 = 103,01 m²
• Alas: | [5 empty] | • Alas:
Concreto: | 4 x 0,25 x (3,25 x 0,80 + 0,25 x 1,983 + 3,00 x 1,983 / 2) = 6,07 m³ |  |  |  |  | Concreto: | 6.07 | M3
Formas: | 4 x [2 x 6,07 + 0,25 x (0,25 + 3,60 + 0,80)] = 53,21 m² |  |  |  |  | Formas: | 53.21 | M2
• Sapatas: | [5 empty] | • Sapatas:
Concreto: | 2 x {(10,10 x 2,80 x 0,30) + 0,70 x [10,10 x 2,80 + √(10,10 x 2,80 x 8,10 x 1,20) + 8,10 x 1,20] / 3} = 42,44 m³ |  |  |  |  | Concreto: | 42.44 | M3
Formas: | 2 x 0,30 x (10,10 + 2,80 + 10,10 + 2,80) = 15,48 m² |  |  |  |  | Formas: | 15.48 | M2
Concreto Magro: 0,05 x 10,10 x 2,80 x 2 = 2,83 m³ | [5 empty] | Concreto magro: | 2.83 | M3
RESUMO: | [5 empty] | TOTAL
[6 empty] | CONCRETO 35 | 154.5997 | M3 | FORMA COMUM | 195.914 | M2
• Aço CA-50: |  | 33.135 kg |  |  |  | CONCRETO MAGRO | 2.83 | M3 | FORMA APARENTE | 897.3416 | M2
fl. 7 = 6.478 kg | [5 empty] | CONCRETO 25 | 92.795 | M3
fl. 8 = 6.877 - 806 ( defensas ) = 6.071 kg
fl. 5 = 3.985 - 215 ( defensas ) = 3.770 kg
RESUMO:
• Aço CP-190: |  | 3292 kg |  |  |  | 3292 | 823 | 4115
• Ancoragens p/ 12Ø1/2": |  |  | 24 unid. |  |  | 24 | 6 | 30
• Injeção de Nata de Cimento nas Bainhas: |  |  |  | 330 x 4,2 = 1386 kg |  | 1386 | 346.5 | 1732.5
• Aterro Compactado com Solo-Cimento 6%: |  |  |  | 2 x 2,8275 x 3,25 x 7,60 = 139,68 m³
• Concreto fck ≥ 25 MPa: |  |  |  | 75,92 m³
• Concreto fck ≥ 35 MPa: |  |  |  | 122,40 m³
• Concreto Magro fck ≥ 10 MPa: |  |  |  | 2,83 m³ |  | 2.83
• Ap. de Apoio de Neoprene: |  |  |  | 8 x 2,0 x 4,5 x 0,41 = 29,52 dm³ |  | 36.9
• Junta de Dilatação: |  |  |  | 2 x 9,76 = 19,52 m |  | 21.6
• Barreira Rígida s/ Alas: |  |  |  | 4 x 3,50 = 14 m |  | ok
• Barreira Rígida s/ Tabuleiro: |  |  |  | 2 x 27,60 = 55,20 m |  | 82.8
• Drenos Ø 4'': |  |  |  | 2 x 9 x 0,75 = 13,50 m |  | mesma quantidade
• Enrocamento com Pedra Arrumada e Rejuntada: |  |  |  |  | 2 x 10,00 x 7,00 x 0,40 = 56,00 m³ | 67.2
• Escavação Manual: |  |  |  | 9,00 x (21,00 + 19,00) = 360 m³
• Forma Plana Aparente: |  |  |  | 687,41 m²
• Forma Plana Comum: |  |  |  | 171,70 m²
• Lançamento de Viga Pré (46 tf): |  |  |  | 4 unid.
• Lançamento de Placa Pré: |  |  |  | 198 unid. |  | 198 | 66 | 264
• CBUQ: |  |  |  | (0,123 + 0,05) / 2 x 7,34 x 26,51 = 16,83 m³
• Imprimadura Betuminosa Ligante: |  |  |  | 7,34 x 26,51 = 194,58 m²
• Aterro Compactado (estimado): |  |  |  | 8,80 x (10,00 x 0,70 / 2 + 24,69 x 0,90 / 2) = 128,57 m³
• Demolições:
Remoção / Reaproveitamento de Placas de Concreto Armado:
Demolição de Apoios de Pedra Argamassada: |  |  |  |  | 4,50 x (4,88 + 10,39 + 4,92) = 90,86 m³
Remoção, carga e transporte de entulho: |  |  |  | 90,86 x 20,00 km = 1817,20 tf x km