## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 188 NÃO DESONERADO
LOCAL: R. JOSIAS FERRAZ DA SILVA - ÁREA INSTITUCIONAL III - JD. SÃO FRANCISCO | [6 empty] | SINAPI OUT/2022 NÃO DESONERADO
FDE OUT/2022 NÃO DESONERADO
SIURB JULHO/2021 NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2023-01-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 17669.3886 | 17669.3886
1.1 | 01.20.811 | CDHU | Levantamento planialmétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação ‐ área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | M2 | 981.6 | 0.82 | 1.0043 | 985.7757
1.2 | 01.20.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1 | 1263.54 | 1547.4574 | 1547.4574
1.3 | 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UNID. | 1 | 3128.84 | 3831.8903 | 3831.8903
1.4 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 3 | 894.32 | 1095.2737 | 3285.8211
1.5 | 07.12.040 | CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 98.16 | 22.2 | 27.1883 | 2668.8075
1.6 | 02.09.040 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 981.6 | 4.45 | 5.4499 | 5349.6366
2. |  |  | PISOS |  |  |  |  | 84105.0772 |  | 42052.5386 | 42052.5386
2.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 406.5 | 4.09 | 5.009 | 2036.1678
2.2 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | M3 | 7.315 | 673.93 | 825.3621 | 6037.5235
2.3 | 101735 | SINAPI | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 | 102 | 387.2 | 474.2038 | 48368.7917
2.4 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 64.07 | 34.9187 | 42.7649 | 2739.9491
2.5 | 54.04.340 | CDHU | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M | 200 | 101.75 | 124.6132 | 24922.645
3. |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 82166.3076 | 16433.2615 | 16433.2615 | 16433.2615 | 16433.2615 | 16433.2615
3.1 | 36.03.050 | CDHU | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | UNID. | 1 | 2870.72 | 3515.7708 | 3515.7708
3.2 | 41.10.430 | CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UNID. | 18 | 1767.86 | 2165.0981 | 38971.7666
3.3 | 41.11.440 | CDHU | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UNID. | 18 | 101.37 | 124.1478 | 2234.6611
3.4 | 41.11.704 | CDHU | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W | UNID. | 18 | 900.28 | 1102.5729 | 19846.3125
3.5 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 10.875 | 58.41 | 71.5347 | 777.9402
3.6 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 3.2625 | 456.42 | 558.9776
3.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 7.6125 | 164.2 | 201.0957 | 1530.8413
3.8 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 4.35 | 18.16 | 22.2406 | 96.7464
3.9 | 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | M | 290 | 4.75 | 5.8173 | 1687.0243
3.10 | 39.03.174 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C. | M | 435 | 6.83 | 8.3647 | 3638.6449
3.11 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios | M | 200 | 30.4 | 37.2309 | 7446.176
3.12 | 40.02.060 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UNID. | 6 | 42.11 | 51.5721 | 309.4327
3.13 | 40.11.010 | CDHU | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UNID. | 18 | 95.76 | 117.2773 | 2110.9909
4. |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 32910.1139 |  |  |  |  | 32910.1139
4.1 | 35.04.120 | CDHU | Banco em concreto pré‐moldado, comprimento 150 cm | UNID. | 7 | 602.66 | 738.0777 | 5166.5439
4.2 | 35.05.200 | CDHU | Centro de atividades em madeira rústica | UNID. | 1 | 5442.27 | 6665.1481 | 6665.1481
4.3 | 35.05.210 | CDHU | Balanço duplo em madeira rústica | UNID. | 1 | 1792.31 | 2195.0421 | 2195.0421
4.4 | 35.05.220 | CDHU | Gangorra dupla em madeira rústica | UNID. | 1 | 1508.06 | 1846.9211 | 1846.9211
4.5 | 35.05.240 | CDHU | Gira‐gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | UNID. | 1 | 2008.16 | 2459.3936 | 2459.3936
4.6 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2609.9 | 3196.3445 | 3196.3445
4.7 | 103192 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 2512.72 | 3077.3282 | 3077.3282
4.8 | 103193 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 1936.57 | 2371.7173 | 2371.7173
4.9 | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNID. | 1 | 4843.37 | 5931.6752 | 5931.6752
5. |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 4395.7545 |  |  |  |  | 4395.7545
5.1 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 245 | 14.65 | 17.9419 | 4395.7545
6. |  |  | QUADRA DE AREIA |  |  |  |  | 221673.43 | 44334.686 | 44334.686 | 44334.686 | 44334.686 | 44334.686
6.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 22889.8243
6.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 19519.3029
6.1.1.1 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 72 | 1.46 | 1.7881 | 128.7405
6.1.1.2 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 78 | 63.48 | 77.744 | 6064.0286
6.1.1.3 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 4.32 | 58.41 | 71.5347 | 309.03
6.1.1.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 14.4 | 7.07 | 8.6586 | 124.6843
6.1.1.5 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 0.72 | 171.37 | 209.8768 | 151.1113
6.1.1.6 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 43.2 | 98.55 | 120.6942 | 5213.9888
6.1.1.7 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 4.32 | 456.42 | 558.9776 | 2414.7831
6.1.1.8 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 4.32 | 164.2 | 201.0957 | 868.7336
6.1.1.9 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 302.4 | 11.46 | 14.0351 | 4244.2027
6.1.2 |  |  | PILARES OU PILARETES |  |  |  |  | 3370.5214
6.1.2.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 10 | 98.55 | 120.6942 | 1206.9419
6.1.2.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 1 | 456.42 | 558.9776 | 558.9776
6.1.2.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1 | 164.2 | 201.0957 | 201.0957
6.1.2.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 100 | 11.46 | 14.0351 | 1403.5062
6.2 |  |  | PISO QUADRA |  |  |  |  | 48205.6224
6.2.1 | 07.01.020 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 184.8 | 17.75 | 21.7384 | 4017.2609
6.2.2 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 308 | 4.09 | 5.009 | 1542.7791
6.2.3 | 54.01.210 | CDHU | Base de brita graduada | M3 | 15.4 | 240.02 | 293.9525 | 4526.8684
6.2.4 | 54.01.220 | CDHU | Base de bica corrida | M3 | 15.4 | 200.9 | 246.0422 | 3789.0503
6.2.5 | 11.18.180 | CDHU | Colchão de areia | M3 | 154 | 182.02 | 222.9199 | 34329.6637
6.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 9335.5942
6.3.1 | 14.04.220 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 70.8 | 92.26 | 112.9908 | 7999.7502
6.3.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 55.2 | 6.93 | 8.4872 | 468.4918
6.3.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 55.2 | 12.83 | 15.7129 | 867.3521
6.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 7600.6512
6.4.1 | 46.13.020 | CDHU | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | M | 115 | 18.44 | 22.5835 | 2597.0988
6.4.2 | 08.05.190 | CDHU | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | M2 | 2.5875 | 21.35 | 26.1473 | 67.6563
6.4.3 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 69 | 58.41 | 71.5347 | 4935.8962
6.5 |  |  | ALAMBRADO |  |  |  |  | 106764.0553
6.5.1 | 34.05.270 | CDHU | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | M2 | 276 | 280.61 | 343.6631 | 94851.0065
6.5.2 | 24.02.100 | CDHU | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 12 | 810.61 | 992.7541 | 11913.0488
6.6 |  |  | ILUMINAÇÃO QUADRA |  |  |  |  | 26877.6826
6.6.1 | 41.10.340 | CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | 4 | UNID. | 2285.99 | 2799.652 | 11198.6078
6.6.2 | 41.12.210 | CDHU | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | 8 | UNID. | 1404.3 | 1719.8462 | 13758.7697
6.6.3 | 37.04.250 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | 1 | UNID. | 764.82 | 936.6751 | 936.6751
6.6.4 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 6 | UNID. | 133.86 | 163.9383 | 983.6301
7. |  |  | MURETA |  |  |  |  | 4702.8136 |  | 4702.8136
7.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 0.75 | M3 | 58.41 | 71.5347 | 53.651
7.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | 0.1875 | M3 | 171.37 | 209.8768 | 39.3519
7.3 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | 2.25 | M3 | 456.42 | 558.9776 | 1257.6995
7.4 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 2.25 | M3 | 164.2 | 201.0957 | 452.4654
7.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | 2.25 | M2 | 98.55 | 120.6942 | 271.5619
7.6 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | 135 | KG | 11.46 | 14.0351 | 1894.7334
7.7 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | 20 | M2 | 29.94 | 36.6675 | 733.3504
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 447622.8854 | 78437.3362 | 107523.2997 | 102820.4861 | 60767.9475 | 98073.8159
Tietê, 10 de janeiro de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## Planilha1
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER | [5 empty] | REFERÊNCIA: | CDHU VERSÃO 188 NÃO DESONERADO
LOCAL: R. JOSIAS FERRAZ DA SILVA - ÁREA INSTITUCIONAL III - JD. SÃO FRANCISCO | [6 empty] | SINAPI OUT/2022 NÃO DESONERADO
FDE OUT/2022 NÃO DESONERADO
SIURB JULHO/2021 NÃO DESONERADO
[6 empty] | BDI 1: | 22.47%
[6 empty] | DATA BASE: | 2023-01-01
ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR C/ BDI | TOTAL
1. |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | 01.20.811 | CDHU | Levantamento planialmétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação ‐ área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | M2 | 981.6
1.2 | 01.20.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1
1.3 | 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UNID. | 1
1.4 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 3
1.5 | 07.12.040 | CDHU | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 98.16
1.6 | 02.09.040 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 981.6
2. |  |  | PISOS |  |  |  |  | 0
2.1 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 406.5
2.2 | 94991 | SINAPI | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | M3 | 7.315
2.3 | 101735 | SINAPI | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 | 102
2.4 | 16.02.027 | FDE | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 64.07
2.5 | 54.04.340 | CDHU | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M | 200
3. |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 0
3.1 | 36.03.050 | CDHU | Caixa de medição externa tipo ´N´ (1300 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | UNID. | 1
3.2 | 41.10.430 | CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UNID. | 18
3.3 | 41.11.440 | CDHU | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UNID. | 18
3.4 | 41.11.704 | CDHU | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W | UNID. | 18
3.5 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 10.875
3.6 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 3.2625
3.7 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 7.6125
3.8 | 06.11.040 | CDHU | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 4.35
3.9 | 39.03.170 | CDHU | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | M | 290
3.10 | 39.03.174 | CDHU | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C. | M | 435
3.11 | 38.01.040 | CDHU | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios | M | 200
3.12 | 40.02.060 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UNID. | 6
3.13 | 40.11.010 | CDHU | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UNID. | 18
4. |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0
4.1 | 35.04.120 | CDHU | Banco em concreto pré‐moldado, comprimento 150 cm | UNID. | 7
4.2 | 35.05.200 | CDHU | Centro de atividades em madeira rústica | UNID. | 1
4.3 | 35.05.210 | CDHU | Balanço duplo em madeira rústica | UNID. | 1
4.4 | 35.05.220 | CDHU | Gangorra dupla em madeira rústica | UNID. | 1
4.5 | 35.05.240 | CDHU | Gira‐gira em ferro com assento de madeira (8 lugares) | UNID. | 1
4.6 | 103189 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNID. | 1
4.7 | 103192 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1
4.8 | 103193 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021 | UNID. | 1
4.9 | 103187 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO -EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021 | UNID. | 1
5. |  |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 0
5.1 | 34.02.100 | CDHU | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 245
6. |  |  | QUADRA DE AREIA |  |  |  |  | 0
6.1 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0
6.1.1 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0
6.1.1.1 | 02.10.050 | CDHU | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 72
6.1.1.2 | 12.01.021 | CDHU | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 78
6.1.1.3 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 4.32
6.1.1.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 14.4
6.1.1.5 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | M3 | 0.72
6.1.1.6 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 43.2
6.1.1.7 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 4.32
6.1.1.8 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 4.32
6.1.1.9 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 302.4
6.1.2 |  |  | PILARES OU PILARETES
6.1.2.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 10
6.1.2.2 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 1
6.1.2.3 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1
6.1.2.4 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 100
6.2 |  |  | PISO QUADRA |  |  |  |  | 0
6.2.1 | 07.01.020 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 184.8
6.2.2 | 54.01.010 | CDHU | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 308
6.2.3 | 54.01.210 | CDHU | Base de brita graduada | M3 | 15.4
6.2.4 | 54.01.220 | CDHU | Base de bica corrida | M3 | 15.4
6.2.5 | 11.18.180 | CDHU | Colchão de areia | M3 | 154
6.3 |  |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 0
6.3.1 | 14.04.220 | CDHU | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 70.8
6.3.2 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 55.2
6.3.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 55.2
6.4 |  |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0
6.4.1 | 46.13.020 | CDHU | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | M | 115
6.4.2 | 08.05.190 | CDHU | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | M2 | 2.5875
6.4.3 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 69
6.5 |  |  | ALAMBRADO |  |  |  |  | 0
6.5.1 | 34.05.270 | CDHU | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | M2 | 276
6.5.2 | 24.02.100 | CDHU | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 12
6.6 |  |  | ILUMINAÇÃO QUADRA |  |  |  |  | 0
6.6.1 | 41.10.340 | CDHU | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | 4 | UNID.
6.6.2 | 41.12.210 | CDHU | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | 8 | UNID.
6.6.3 | 37.04.250 | CDHU | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | 1 | UNID.
6.6.4 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | 6 | UNID.
7. |  |  | MURETA |  |  |  |  | 0
7.1 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | 0.75 | M3
7.2 | 11.18.040 | CDHU | Lastro de pedra britada | 0.1875 | M3
7.3 | 11.01.130 | CDHU | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | 2.25 | M3
7.4 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | 2.25 | M3
7.5 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | 2.25 | M2
7.6 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | 135 | KG
7.7 | 33.10.020 | CDHU | Tinta látex em massa, inclusive preparo | 20 | M2
|  |  |  | TOTAL GERAL COM BDI |  |  |  | 0
Tietê, 10 de janeiro de 2023.
ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

## MEMÓRIA
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT.
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Levantamento planialmétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação ‐ área até 20.000 m² (mínimo de 4.000 m²) | M2 | 981.6 | área da praça a ser ampliada
1.2 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1
1.3 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UNID. | 1
1.4 | Placa de identificação para obra | M2 | 3 | placa 2,00 x 1,50 m
1.5 | Aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | M3 | 98.16 | movimentação de terra para acerto do terreno estimado área terreno/2 * 0,20 m
1.8 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 981.6 | área da praça a ser ampliada
2. | PISOS
2.1 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 406.5 | área piso concreto, intertravado e piso playground
2.2 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | M3 | 7.315 | área piso concreto 104,50 * 0,07
2.3 | PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA | M2 | 102 | área piso playground
| GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | M | 64.07 | travamento intertravado e piso borracha
| Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, cor natural, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 200
3. | ILUMINAÇÃO
3.1 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m | UNID. | 18 | 18 unidades luminárias em LED
3.2 | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UNID. | 18 | 18 unidades luminárias em LED
3.3 | Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 14083 lm, eficiência mínima 135 lm/W ‐ potência de 104 W | UNID. | 18 | 18 unidades luminárias em LED
3.4 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 10.875 | 0,50*0,15*145 m
3.5 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 3.2625 | 0,15*0,15*145 M
3.6 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 7.6125 | 0,35*0,15*145 m
3.7 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 4.35 | 0,20*0,15*145 m
3.8 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | M | 290
3.9 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C. | M | 435
3.10 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ ‐ com acessórios |  | 200
3.11 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UNID. | 6 | 6 UNIDADES
6. | QUADRA DE AREIA
6.1 | FUNDAÇÃO
6.1.1 | INFRAESTRUTURA
6.1.1.1 | Locação para muros, cercas e alambrados | M | 72 | perímetro 14 + 22 + 14 + 22
6.1.1.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 78 | 26 unidades 3 metros profundidade
6.1.1.3 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 4.32 | 72 m * 0,20 * 0,30
6.1.1.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 14.4 | 72 m * 0,20
6.1.1.5 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.72 | 72 m * 0,20 * 0,05
6.1.1.6 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 43.2 | 72 m * 0,30 * 2 lados
6.1.1.7 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 4.32 | 72 m * 0,20 * 0,30
6.1.1.8 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 4.32 | 72 m * 0,20 * 0,30
6.1.1.9 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 302.4 | concreto * 70
6.1.2 | PILARES OU PILARETES |  |  | 25 pilares 0,20 * 0,20 * 1,00
6.1.2.1 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 10 | 0,40 * 1,00 * 25
6.1.2.2 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 1 | 0,20 * 0,20 * * 1,00 * 25 unid
6.1.2.3 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 1 | 0,20 * 0,20 * * 1,00 * 25 unid
6.1.2.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 100 | concreto * 100
6.2 | PISO QUADRA
6.2.1 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 184.8 | 14 * 22 * 0,60 (profundidade)
6.2.2 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 308 | 14 * 22
6.2.3 | Base de brita graduada | M3 | 15.4 | 14 * 22 * 0,05
6.2.4 | Base de bica corrida | M3 | 15.4 | 14 * 22 * 0,05
6.2.5 | Colchão de areia | M3 | 154 | 14 * 22 * 0,5 prof
6.3 | ALVENARIA
6.3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | M2 | 70.8 | 72 m * 0,60 altura + 69 * 0,40 altura
6.3.2 | Chapisco | M2 | 55.2 | 69 m * 0,40 * 2
6.3.3 | Reboco | M2 | 55.2 | 69 m * 0,40 * 2
6.4 | DRENAGEM
6.4.1 | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | M | 115 | 115 m
6.4.2 | Manta geotêxtil com resistência à tração longitudinal de 16kN/m e transversal de 14kN/m | M2 | 2.5875 | 0,15 * 0,15 * 115 m
6.4.3 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 69 | 115 m * 0,60
6.5 | ALAMBRADO
6.5.1 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | M2 | 276 | 14 + 14+ 20,5 + 20,5 * 4,00 m altura
6.5.2 | Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo | M2 | 12 | 1,50 * 4,00 * 2 unidades
7. | MURETA
7.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 0.75 | comprimento muretas: 25,00 m * 0,15 * 0,20 (h)
7.2 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.1875 | 25,00 * 0,15 * 0,05
7.3 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | M3 | 2.25 | concreto: 25,00 * 0,15 * 0,60 (h) 0,20 abaixo solo e 0,4 acima solo
7.4 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 2.25 | concreto: 25,00 * 0,15 * 0,60 (h) 0,20 abaixo solo e 0,4 acima solo
7.5 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 2.25 | 25,00 * 0,60 * 2
7.6 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | KG | 135 | concreto * 60
7.7 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 20 | 25,00*0,40*2